## Cronograma Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PLANILHA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE
Obra | Construção do Portal da Cidade
Item | Etapa | Valor Total da Etapa | Físico/Financeiro | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2903.9737 | 1.67% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 2903.9737 | 2903.9737 | 0 | 0 | 0 | 2903.9737
2 | INFRAESTRUTURA | 48601.1051 | 27.95% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 48601.1051 | 48601.1051 | 0 | 0 | 0 | 48601.1051
3 | SUPERESTRUTURA PILARES | 20009.85 | 11.51% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 20009.85 | 0 | 20009.85 | 0 | 0 | 20009.85
4 | SUPERESTRUTURA VIGAS | 30549.5665 | 17.57% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 30549.5665 | 0 | 30549.5665 | 0 | 0 | 30549.5665
5 | ALVENARIA | 283.5892 | 0.1631% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 283.5892 | 0 | 283.5892 | 0 | 0 | 283.5892
6 | REVESTIMENTO | 6180.316 | 3.554% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 6180.316 | 0 | 6180.316 | 0 | 0 | 6180.316
7 | PINTURA | 8603.802 | 4.948% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
|  |  | 8603.802 | 0 | 0 | 8603.802 | 0 | 8603.802
8 | GRARD RAIL | 4661.427 | 2.681% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
|  |  | 4661.427 | 0 | 0 | 4661.427 | 0 | 4661.427
9 | ASFALTO | 12002.4917 | 6.903% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
|  |  | 12002.4917 | 0 | 0 | 12002.4917 | 0 | 12002.4917
10 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | 10491.087 | 6.033% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
|  |  | 10491.087 | 0 | 0 | 10491.087 | 0 | 10491.087
11 | LETRA CAIXA E LOGO | 29380.2 | 16.9% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
|  |  | 29380.2 | 0 | 0 | 29380.2 | 0 | 29380.2
12 | LIMPEZA DA OBRA | 215.4985 | 0.1239% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
|  |  | 215.4985 | 0 | 0 | 215.4985 | 0 | 215.4985
| TOTAL | 173882.9068 | 100% | 29.62% | 32.79% | 37.59% | 0% | 100%
|  |  | 173882.9068 | 51505.0787 | 57023.3218 | 65354.5063 | 0 | 173882.9068
São Sebastião do Oeste - MG, 01 de julho de 2021.
___________________________________ |  | _______________________________________
Flavio de Oliveira Neto |  | Belarmino Luciano Leite
CREA 45.089/D |  | Prefeito do Municipal de São Sebastião do Oeste

## Planilha de Serviço
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
PLANILHA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste - MG |  |  | CNPJ: 18.308.734/0001-06 |  | Processo Licitatório |  | Tomada de Preço |  | Contrato |  | Ordem de Serviço | INÍCIO DA OBRA
CONTRATADA: |  |  | CNPJ: | [8 empty] | PREVISÃO DE TERMINO
Obra | Construção do Portal da Cidade |  | Data Base |  |  | Período da Medição: |  |  |  | Data: | MEDIÇÃO
|  |  | Setop Abril 2021 Com Desoneração Sinapi Maio 2021 - Desonerada |  |  | VALOR DO CONTRATO |  |  |  |  | Saldo Contratual | Valor Medição | Valor Acumulado
Local | Rua Senador Juscelino Kubitschek com Rodovia AMG 2015, em São Sebastião do Oeste |  | Período de Execução da Obra: 3 Meses |  |  | 173882.9068 |  |  |  |  | 173882.9068 | 0 | 0
ITEM | Código | SERVIÇOS EXECUTADOS | Quantidade Prevista | QUANTIDADES EXECUTADAS |  |  | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | Preço Unitário c/ BDI | 100% | 0% | 0%
| Sinapi | [9 empty] | VALORES EXECUTADOS R$
| Setop |  |  | Anterior | Período | Acumulado |  |  |  | 27.74% | Previsto | Período | Acumulado
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | Subtotal | 2903.9737 | 0 | 0
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS. (2,00 x 1,50) | 3 |  |  | 0 | m² | 184.07 | 552.21 | 235.131 | 705.393 | 0 | 0
1.2 | LOC-OBR-005 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | 8.75 |  |  | 0 | m² | 7.33 | 64.1375 | 9.3633 | 81.9289 | 0 | 0
1.3 | 97053 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/20 | 14 |  |  | 0 | m² | 8 | 112 | 10.2192 | 143.0688 | 0 | 0
1.4 | ED-50155 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | 3 |  |  | 0 | mês | 515 | 1545 | 657.861 | 1973.583 | 0 | 0
2 |  | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | Subtotal | 48601.1051 | 0 | 0
2.1 | DEM-PIS-070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | 8.75 |  |  | 0 | m² | 7.64 | 66.85 | 9.7593 | 85.3939 | 0 | 0
2.2 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | 49.25 |  |  | 0 | m³ | 47.94 | 2361.045 | 61.2386 | 3016.001 | 0 | 0
2.3 | FUN-LAS-010 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | 1.7875 |  |  | 0 | m³ | 113.59 | 203.0421 | 145.0999 | 259.3661 | 0 | 0
2.4 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 731.7486 |  |  | 0 | kg | 15.19 | 11115.2612 | 19.4037 | 14198.6303 | 0 | 0
2.5 | 92780 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 243.012 |  |  | 0 | kg | 12.26 | 2979.3271 | 15.6609 | 3805.7866 | 0 | 0
2.6 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 111.2265 |  |  | 0 | kg | 12.85 | 1429.2605 | 16.4146 | 1825.7385 | 0 | 0
2.7 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 70.7438 |  |  | 0 | kg | 17.76 | 1256.409 | 22.6866 | 1604.9352 | 0 | 0
2.8 | FUN-CON-135 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | 49.25 |  |  | 0 | m³ | 378.39 | 18635.7075 | 483.3554 | 23805.2535 | 0 | 0
3 |  | SUPERESTRUTURA PILARES | [7 empty] | Subtotal | 20009.85 | 0 | 0
3.1 | EST-FOR-020 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | 54 |  |  | 0 | m² | 44.27 | 2390.58 | 56.5505 | 3053.727 | 0 | 0
3.2 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 457.6176 |  |  | 0 | kg | 12.85 | 5880.3862 | 16.4146 | 7511.6099 | 0 | 0
3.3 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 113.9985 |  |  | 0 | kg | 17.76 | 2024.6134 | 22.6866 | 2586.2384 | 0 | 0
3.4 | EST-CON-115 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 9 |  |  | 0 | m² | 388.53 | 3496.77 | 496.3082 | 4466.7738 | 0 | 0
3.5 | ED-9075 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | 315 |  |  | 0 | m²*mês | 3.75 | 1181.25 | 4.7903 | 1508.9445 | 0 | 0
3.6 | AND-FAC-011 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA | 105 |  |  | 0 | m² | 6.58 | 690.9 | 8.4053 | 882.5565 | 0 | 0
4 |  | SUPERESTRUTURA VIGAS | [7 empty] | Subtotal | 30549.5665 | 0 | 0
4.1 | ED-19634 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | 3 |  |  | 0 | m² | 10.41 | 31.23 | 13.2977 | 39.8931 | 0 | 0
4.2 | EST-FOR-020 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | 92.5 |  |  | 0 | m² | 44.27 | 4094.975 | 56.5505 | 5230.9213 | 0 | 0
4.3 | 92781 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 379.764 |  |  | 0 | kg | 13.78 | 5233.1479 | 17.6026 | 6684.8338 | 0 | 0
4.4 | 92780 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 182.259 |  |  | 0 | kg | 12.26 | 2234.4953 | 15.6609 | 2854.34 | 0 | 0
4.5 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 74.151 |  |  | 0 | kg | 12.85 | 952.8403 | 16.4146 | 1217.159 | 0 | 0
4.6 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 81.444 |  |  | 0 | kg | 15.19 | 1237.1344 | 19.4037 | 1580.3149 | 0 | 0
4.7 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 195.8348 |  |  | 0 | kg | 17.76 | 3478.0266 | 22.6866 | 4442.8265 | 0 | 0
4.9 | EST-CON-115 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 17.125 |  |  | 0 | m² | 388.53 | 6653.5762 | 496.3082 | 8499.2779 | 0 | 0
5 |  | ALVENARIA | [7 empty] | Subtotal | 283.5892 | 0 | 0
5.1 | ALV-EST-045 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | 1.75 |  |  | 0 | m² | 126.86 | 222.005 | 162.051 | 283.5892 | 0 | 0
6 |  | REVESTIMENTO | [7 empty] | Subtotal | 6180.316 | 0 | 0
6.1 | REV-CHA-005 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | 170 |  |  | 0 | m² | 6.49 | 1103.3 | 8.2903 | 1409.351 | 0 | 0
6.2 | REV-REB-005 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | 170 |  |  | 0 | m² | 21.97 | 3734.9 | 28.0645 | 4770.965 | 0 | 0
7 |  | PINTURA | [7 empty] | Subtotal | 8603.802 | 0 | 0
2021-01-07 | PIN-SEL-005 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | 170 |  |  | 0 | m² | 4.48 | 761.6 | 5.7228 | 972.876 | 0 | 0
2021-02-07 | PIN-BOR-015 | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM REVESTIMENTO CIMENTÍCIO OU CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS | 170 |  |  | 0 | m² | 24.18 | 4110.6 | 30.8875 | 5250.875 | 0 | 0
7.3 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/ CORRIDA (PVA) - | 170 |  |  | 0 | m² | 10.96 | 1863.2 | 14.0003 | 2380.051 | 0 | 0
8 |  | GRARD RAIL | [7 empty] | Subtotal | 4661.427 | 0 | 0
2021-01-08 | RO-41763 | DEFENSA SINGELA SEMI-MALEÁVEL SV-DSM-02 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS). COMPRIMENTO DE 4,30 X 0,30 E SUPORTE DE 1,80 METROS | 8.6 |  |  | 0 | m | 424.32 | 3649.152 | 542.0264 | 4661.427 | 0 | 0
9 |  | ASFALTO | [7 empty] | Subtotal | 12002.4917 | 0 | 0
2021-01-09 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM. | 7.007 |  |  | 0 | t/km | 0.52 | 3.6436 | 0.6642 | 4.654 | 0 | 0
2021-02-09 | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | 91 |  |  | 0 | m² | 1.89 | 171.99 | 2.4143 | 219.7013 | 0 | 0
2021-03-09 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 8.26 |  |  | 0 | m³ | 1074.27 | 8873.4702 | 1372.2725 | 11334.9708 | 0 | 0
2021-04-09 | RO-14035 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) | 247.8 |  |  | 0 | m³/km | 1.4 | 346.92 | 1.7884 | 443.1655 | 0 | 0
10 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | [7 empty] | Subtotal | 10491.087 | 0 | 0
10.1 | OBR-VIA-245 | LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | 460 |  |  | 0 | m | 2.41 | 1108.6 | 3.0785 | 1416.11 | 0 | 0
10.2 | OBR-VIA-250 | LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,20M (EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | 460 |  |  | 0 | m | 4.72 | 2171.2 | 6.0293 | 2773.478 | 0 | 0
10.3 | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 56 |  |  |  | m² | 20.24 | 1133.44 | 25.8546 | 1447.8576 | 0 | 0
10.4 | OBR-VIA-255 | LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,30M (EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | 43.2 |  |  | 0 | m² | 7.03 | 303.696 | 8.9801 | 387.9403 | 0 | 0
10.5 | RO-42882 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | 1.4 |  |  | 0 | m² | 834.52 | 1168.328 | 1066.0158 | 1492.4221 | 0 | 0
10.6 | OBR-VIA-230 | TACHÃO REFLETIVO TIPO SHTRG, COM CATADIÓPTRICO NAS DUAS FACES (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | 46 |  |  | 0 | U | 23.42 | 1077.32 | 29.9167 | 1376.1682 | 0 | 0
10.7 | OBR-VIA-220 | TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM CATADIÓPTRICO NAS DUAS FACES (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | 92 |  |  | 0 | U | 13.59 | 1250.28 | 17.3599 | 1597.1108 | 0 | 0
11 |  | LETRA CAIXA E LOGO | [7 empty] | Subtotal | 29380.2 | 0 | 0
2021-01-11 | Orçamento | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM ALTO RELEVO EM AÇO INOX POLIDO, MEDIDAS 17,50M X 1,50M, CONFORME PROJETO | 2 |  |  | 0 | U | 11500 | 23000 | 14690.1 | 29380.2 | 0 | 0
12 |  | LIMPEZA DA OBRA | [7 empty] | Subtotal | 215.4985 | 0 | 0
2021-01-12 | LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | 35 |  |  | 0 | U | 4.82 | 168.7 | 6.1571 | 215.4985 | 0 | 0
[10 empty] | Total | 173882.9068 | 0 | 0
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste |  |  | Fiscalização/Prefeitura: |  |  |  | Contratada |  | Resp. Técnico: |  | 100% | 0% | 0%
Valor por Extenso da Medição:
______________________________________________ |  |  | ___________________ |  | ___________________ |  | ___________________ |  | ______________________ |  | 173882.9068
Belarmino Luciano Leite |  |  | Flavio Oliveira Neto Engenheiro Civil
Prefeito Municipal | [10 empty] | Cento e setenta e três mil oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos
São Sebastião do Oeste |  |  | CREA MG: 45.089/D
São Sebastião do Oeste, 01 de julho de 2021
Obs. Alterar o preço somente na coluna de custo unitário

## Memória
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DO POSTAL DA CIDADE
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS. (2,00 x 1,50)
|  | Placa de 2,00 x 1,50 | 3 | m²
1.2 | LOC-OBR-005 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)
|  | Locação 17,50 Comprimento x 0,50 Largura | 8.75 | m²
1.3 | 97053 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/20
|  | Largura da Pista 7 m x 2 lados | 14 | m²
1.4 | ED-50155 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO
|  | Locação por 3 meses | 3 | meses
2 |  | INFRAESTRUTURA
2.1 | DEM-PIS-070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
Corte do asfalto para execução da Viga Baldrame 1
|  | Viga Baldrame 1: 0,50 Largura x 17,50 Comprimento | 8.75 | m²
2.2 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M
|  | Bloco B1: 3,00 x 3,00 x 1,50 | 13.5 | m³
|  | Bloco B2: 6,00 x 3,00 x 1,50 | 27 | m³
|  | Viga Baldrame 1: 0,50 x 17,50 x 1,00 | 8.75 | m³
|  |  | 49.25 | m³
2.3 | FUN-LAS-010 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE
|  | Bloco B1: 3,00 x 3,00 x 0,05 | 0.45 | m³
|  | Bloco B2: 6,00 x 3,00 x 0,05 | 0.9 | m³
|  | Viga Baldrame 1: 0,50 x 17,50 x 0,05 | 0.4375 | m³
|  |  | 1.7875 | m³
2.4 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
|  | Bloco B1: 3,00 / 0,20 espaçamento = 15 un x 2 | 30 | Un
|  | Comprimento da Barra = 0,10 + 1,3 + 2,80 + 1,30 + 2,80 + 0,10 | 8.4 | m
|  | Barra Ø 10 mm: 0,617 kg/m | 0.617 | kg/m
155.484
|  | Bloco B2: 6,00 / 0,20 espaçamento = 30 un | 30 | Un
|  | Comprimento da Barra = 0,10 + 1,3 + 5,80 + 1,30 + 5,80 + 0,10 | 14.4 | m
|  | 3,00 / 0,20 espaçamento = 15 un | 15 | Un
|  | Comprimento da Barra = 0,10 + 1,3 + 2,80 + 1,30 + 2,80 + 0,10 | 8.4 | m
|  | Barra Ø 10 mm: 0,617 kg/m | 0.617 | kg/m
509.742
|  | 10% de perda | 66.5226 | kg
|  | Total aço de Ø 10.00 mm | 731.7486 | kg
2.5 | 92780 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Viga Baldrame 1: 0,50 Largura x 17,50 Comprimento x 1,00 Altura
|  | Quantidade de Barra | 8 | Un
|  | Comprimento da Barra = 17,50 m | 17.5 | m
|  | Barra Ø 16,00 mm: 1,578 kg/m | 1.578 | kg/m
|  |  | 220.92 | kg
|  | 10% de perda | 22.092 | kg
|  | Total aço de Ø 16.00 mm | 243.012 | kg
2.6 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Viga Baldrame 1: 0,50 Largura x 17,50 Comprimento x 1,00 Altura
|  | Quantidade de Barra | 6 | Un
|  | Comprimento da Barra = 17,50 m | 17.5 | m
|  | Barra Ø 12.50 mm: 0,963 kg/m | 0.963 | kg/m
|  |  | 101.115 | kg
|  | 10% de perda | 10.1115 | kg
|  | Total aço de Ø 12.50 mm | 111.2265 | kg
2.7 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Viga Baldrame 1: 0,50 Largura x 17,50 Comprimento x 1,00 Altura
|  | Estribo VB1: 17,50 / 0,20 espaçamento = 88 un | 87.5 | Un
|  | Comprimento da Barra = 0,10 + 0,45 + 0,95 + 0,45 + 0,95 + 0,10 | 3 | m
|  | Barra Ø 6,3 mm: 0,245 kg/m | 0.245 | kg/m
|  |  | 64.3125 | kg
|  | 10% de perda | 6.4313 | kg
|  | Total aço de Ø 12.50 mm | 70.7438 | kg
|  | Bloco B1: 3,00 / 0,20 espaçamento = 15 un x 2 | 30 | Un
|  | Comprimento da Barra = 0,10 + 1,3 + 2,80 + 1,30 + 2,80 + 0,10 | 8.4 | m
|  | Barra Ø 10 mm: 0,617 kg/m | 0.617 | kg/m
155.484
|  | Bloco B2: 6,00 / 0,20 espaçamento = 30 un | 30 | Un
|  | Comprimento da Barra = 0,10 + 1,3 + 5,80 + 1,30 + 5,80 + 0,10 | 14.4 | m
|  | 3,00 / 0,20 espaçamento = 15 un | 15 | Un
|  | Comprimento da Barra = 0,10 + 1,3 + 2,80 + 1,30 + 2,80 + 0,10 | 8.4 | m
|  | Barra Ø 10 mm: 0,617 kg/m | 0.617 | kg/m
509.742
Viga Baldrame 1: 0,50 Largura x 17,50 Comprimento x 1,00 Altura
|  | Quantidade de Barra | 8 | Un
|  | Comprimento da Barra = 17,50 m | 17.5 | m
|  | Barra Ø 16,00 mm: 1,578 kg/m | 1.578 | kg/m
|  |  | 220.92 | kg
|  | Quantidade de Barra | 6 | Un
|  | Comprimento da Barra = 17,50 m | 17.5 | m
|  | Barra Ø 12,00 mm: 0,963 kg/m | 0.963 | kg/m
|  |  | 101.115 | kg
|  | Estribo VB1: 17,50 / 0,20 espaçamento = 88 un | 87.5 | Un
|  | Comprimento da Barra = 0,10 + 0,45 + 0,95 + 0,45 + 0,95 + 0,10 | 3 | m
|  | Barra Ø 6,3 mm: 0,245 kg/m | 0.245 | kg/m
|  |  | 64.3125 | kg
2.8 | FUN-CON-135 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
|  | Bloco B1: 3,00 x 3,00 x 1,50 | 13.5 | m³
|  | Bloco B2: 6,00 x 3,00 x 1,50 | 27 | m³
|  | Viga Baldrame 1: 0,50 Largura x 17,50 Comprimento x 1,00 Altura | 8.75 | m³
|  |  | 49.25 | m³
3 |  | SUPERESTRUTURA PILARES
3.1 | EST-FOR-020 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
|  | Pilar P1: 2 Lado x 1,00 m x 6,00 altura | 12 | m²
|  | Pilar P1: 2 Lado x 0,50 m x 6,00 altura | 6 | m²
|  | Pilar P2: 2 Lado x 1,00 m x 6,00 altura | 12 | m²
|  | Pilar P2: 2 Lado x 0,50 m x 6,00 altura | 6 | m²
|  | Pilar P3: 2 Lado x 1,00 m x 6,00 altura | 12 | m²
|  | Pilar P3: 2 Lado x 0,50 m x 6,00 altura | 6 | m²
|  |  | 54 | m²
3.2 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
|  | Pilar P1 = 50 x 100 | 156.006 | kg
|  | 10% de perda | 15.6006 | kg
|  | Pilar P2 = 50 x 100 | 156.006 | kg
|  |  | 15.6006 | kg
|  | Pilar P3 = 50 x 100 | 104.004 | kg
|  |  | 10.4004 | kg
|  | Total do aço dos Pilares Ø 12.5 mm: | 457.6176 | kg
3.3 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
|  | Pilar P1 = 50 x 100 | 34.545 | kg
|  | 10% de perda | 3.4545 | kg
|  | Pilar P2 = 50 x 100 | 34.545 | kg
|  |  | 3.4545 | kg
|  | Pilar P3 = 50 x 100 | 34.545 | kg
|  |  | 3.4545 | kg
|  | Total do aço dos Pilares Ø 6.3 mm: | 113.9985 | kg
Pilar P1 = 50 x 100
|  | Quantidade de Barra | 18 | Un
|  | Comprimento da Barra = 8,50 pilar + 0,50 arranque | 9 | m
|  | Barra Ø 12.5 mm: 0,963 kg/m | 0.963 | kg/m
|  |  | 156.006 | kg
|  | Estribo P1: 7,00 / 0,15 espaçamento = 47 un | 47 | Un
|  | Comprimento da Barra = 0,10 + 0,45 + 0,95 + 0,45 + 0,95 + 0,10 | 3 | m
|  | Barra Ø 6,3 mm: 0,245 kg/m | 0.245 | kg/m
|  |  | 34.545 | kg
Pilar P2 = 50 x 100
|  | Quantidade de Barra | 18 | Un
|  | Comprimento da Barra = 8,50 pilar + 0,50 arranque | 9 | m
|  | Barra Ø 12.5 mm: 0,963 kg/m | 0.963 | kg/m
|  |  | 156.006 | kg
|  | Estribo P2: 7,00 / 0,15 espaçamento = 47 un | 47 | Un
|  | Comprimento da Barra = 0,10 + 0,45 + 0,95 + 0,45 + 0,95 + 0,10 | 3 | m
|  | Barra Ø 6,3 mm: 0,245 kg/m | 0.245 | kg/m
|  |  | 34.545 | kg
Pilar P3 = 50 x 100
|  | Quantidade de Barra | 12 | Un
|  | Comprimento da Barra = 8,50 pilar + 0,50 arranque | 9 | m
|  | Barra Ø 12.5 mm: 0,963 kg/m | 0.963 | kg/m
|  |  | 104.004 | kg
|  | Estribo P3: 7,00 / 0,15 espaçamento = 47 un | 47 | Un
|  | Comprimento da Barra = 0,10 + 0,45 + 0,95 + 0,45 + 0,95 + 0,10 | 3 | m
|  | Barra Ø 6,3 mm: 0,245 kg/m | 0.245 | kg/m
|  |  | 34.545 | kg
3.4 | EST-CON-115 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
|  | Pilar P1, P2 e P3 = 1,00 x 0,50 x 6,00 x 3 Un | 9 | m³
3.5 | ED-9075 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
|  | 17,50 metros x 6 metros altura x 3 meses | 315 | m²xmês
3.6 | AND-FAC-011 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA
|  | 17,50 metros x 6 metros altura | 105 | m²
4 |  | SUPERESTRUTURA VIGAS
4.1 | ED-19634 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
|  | Escoramento 0,50 x 6 | 3 | m²
4.2 | EST-FOR-020 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
Viga V1 = 0,50 Largura x 17,50 Comprimento x 1,50 Altura
|  | 2 Lado x 1,50 Altura x 17,50 Comprimento | 52.5 | m²
|  | 1 Lado x 0,50 Largura x 17,50 Comprimento | 8.75 | m²
|  | 2 Lado x 0,50 Largura x 1,50 Altura | 8.75 | m²
|  |  | 70 | m²
Viga V2 = 0,50 Largura x 3,50 Comprimento x 1,00 Altura
|  | 2 Lado x 1,00 Altura x 3,50 Comprimento -1,00 Pilar | 5 | m²
|  | 1 Lado x 0,50 Largura x 3,50 Comprimento - 1,00 Pilar | 1.25 | m²
|  | 2 Lado x 0,50 Largura x 1,00 Altura | 1 | m²
|  |  | 7.25 | m²
Viga V3 = 0,50 Largura x 3,00 Comprimento x 1,00 Altura
|  | 2 Lado x 1,00 Altura x 2,00 Comprimento - 1,00 Pilar | 4 | m²
|  | 1 Lado x 0,50 Largura x 2,00 Comprimento - 1,00 Pilar | 1 | m²
|  | 2 Lado x 0,50 Largura x 1,00 Altura | 1 | m²
|  |  | 6 | m²
Viga V4 = 0,50 Largura x 2,50 Comprimento x 1,00 Altura
|  | 2 Lado x 1,00 Altura x 1,50 Comprimento - 1,00 Pilar | 3 | m²
|  | 1 Lado x 0,50 Largura x 1,50 Comprimento - 1,00 Pilar | 0.75 | m²
|  | 1 Lado x 0,50 Largura x 1,00 Altura | 0.5 | m²
|  |  | 4.25 | m²
Viga V5 = 0,50 Largura x 4,00 Comprimento x 1,00 Altura
|  | 2 Lado x 1,00 Altura x 2,00 Comprimento - 1,00 Pilar | 4 | m²
|  | 1 Lado x 0,50 Largura x 2,00 Comprimento - 1,00 Pilar | 1 | m²
|  |  | 5 | m²
|  |  | 92.5 | m²
4.3 | 92781 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
|  | Viga V1 = 0,50 Largura x 17,50 Comprimento x 1,50 Altura | 345.24 | kg
|  | 10% de perda | 34.524 | kg
|  |  | 379.764 | kg
4.4 | 92780 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
|  | Viga V1 = 0,50 Largura x 17,50 Comprimento x 1,50 Altura | 165.69 | kg
|  | 10% de perda | 16.569 | kg
|  |  | 182.259 | kg
4.5 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
|  | Viga V1 = 0,50 Largura x 17,50 Comprimento x 1,50 Altura | 67.41 | kg
|  | 10% de perda | 6.741 | kg
|  |  | 74.151 | kg
4.6 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
|  | Viga V2 = 0,50 Largura x 3,50 Comprimento x 1,00 Altura | 21.595 | kg
|  | 10% de perda | 2.1595 | kg
|  |  | 23.7545 | kg
|  | Viga V3 = 0,50 Largura x 3,00 Comprimento x 1,00 Altura | 18.51 | kg
|  | 10% de perda | 1.851 | kg
|  |  | 20.361 | kg
|  | Viga V4 = 0,50 Largura x 2,50 Comprimento x 1,00 Altura | 9.255 | kg
|  | 10% de perda | 0.9255 | kg
|  |  | 10.1805 | kg
|  | Viga V5 = 0,50 Largura x 4,00 Comprimento x 1,00 Altura | 24.68 | kg
|  | 10% de perda | 2.468 | kg
|  |  | 27.148 | kg
|  | Total do aço dos Pilares Ø 10.00 mm: | 81.444 | kg
4.7 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
|  | Viga V1 = 0,50 Largura x 17,50 Comprimento x 1,50 Altura | 114.3333 | kg
|  | 10% de perda | 11.4333 | kg
|  |  | 125.7667 | kg
|  | Viga V2 = 0,50 Largura x 3,50 Comprimento x 1,00 Altura | 22.8667 | kg
|  | 10% de perda | 2.2867 | kg
|  |  | 25.1533 | kg
|  | Viga V3 = 0,50 Largura x 3,00 Comprimento x 1,00 Altura | 18.51 | kg
|  | 10% de perda | 1.851 | kg
|  |  | 20.361 | kg
|  | Viga V4 = 0,50 Largura x 2,50 Comprimento x 1,00 Altura | 9.255 | kg
|  | 10% de perda | 0.9255 | kg
|  |  | 10.1805 | kg
|  | Viga V5 = 0,50 Largura x 4,00 Comprimento x 1,00 Altura | 13.0667 | kg
|  | 10% de perda | 1.3067 | kg
|  |  | 14.3733 | kg
|  | Total do aço dos Pilares Ø 6.3 mm: | 195.8348 | kg
Viga V1 = 0,50 Largura x 17,50 Comprimento x 1,50 Altura
|  | Quantidade de Barra | 8 | Un
|  | Comprimento da Barra = 17,50 m | 17.5 | m
|  | Barra Ø 20,00 mm: 2,466 kg/m | 2.466 | kg/m
|  |  | 345.24 | kg
|  | Quantidade de Barra | 6 | Un
|  | Comprimento da Barra = 17,50 m | 17.5 | m
|  | Barra Ø 16,00 mm: 1,578 kg/m | 1.578 | kg/m
|  |  | 165.69 | kg
|  | Quantidade de Barra | 4 | Un
|  | Comprimento da Barra = 17,50 m | 17.5 | m
|  | Barra Ø 12,00 mm: 0,963 kg/m | 0.963 | kg/m
|  |  | 67.41 | kg
|  | Estribo V1: 17,50 / 0,15 espaçamento = 117 un | 116.6667 | Un
|  | Comprimento da Barra = 0,10 + 0,45 + 1,45 + 0,45 + 1,45 + 0,10 | 4 | m
|  | Barra Ø 6,3 mm: 0,245 kg/m | 0.245 | kg/m
|  |  | 114.3333 | kg
Viga V2 = 0,50 Largura x 3,50 Comprimento x 1,00 Altura
|  | Quantidade de Barra | 10 | Un
|  | Comprimento da Barra = 3,50 m | 3.5 | m
|  | Barra Ø 10,00 mm: 0,617 kg/m | 0.617 | kg/m
|  |  | 21.595 | kg
|  | Estribo V2: 3,50 / 0,15 espaçamento = 23 un | 23.3333 | Un
|  | Comprimento da Barra = 0,10 + 0,45 + 1,45 + 0,45 + 1,45 + 0,10 | 4 | m
|  | Barra Ø 6,3 mm: 0,245 kg/m | 0.245 | kg/m
|  |  | 22.8667 | kg
Viga V3 = 0,50 Largura x 3,00 Comprimento x 1,00 Altura
|  | Quantidade de Barra | 10 | Un
|  | Comprimento da Barra = 3,00 m | 3 | m
|  | Barra Ø 10,00 mm: 0,617 kg/m | 0.617 | kg/m
|  |  | 18.51 | kg
|  | Estribo V3: 3,00 / 0,15 espaçamento = 20 un | 20 | Un
|  | Comprimento da Barra = 0,10 + 0,45 + 1,45 + 0,45 + 1,45 + 0,10 | 4 | m
|  | Barra Ø 6,3 mm: 0,245 kg/m | 0.245 | kg/m
|  |  | 19.6 | kg
Viga V4 = 0,50 Largura x 2,50 Comprimento x 1,00 Altura
|  | Quantidade de Barra | 10 | Un
|  | Comprimento da Barra = 1,50 m | 1.5 | m
|  | Barra Ø 10,00 mm: 0,617 kg/m | 0.617 | kg/m
|  |  | 9.255 | kg
|  | Estribo V4: 1,50 / 0,15 espaçamento = 10 un | 10 | Un
|  | Comprimento da Barra = 0,10 + 0,45 + 1,45 + 0,45 + 1,45 + 0,10 | 4 | m
|  | Barra Ø 6,3 mm: 0,245 kg/m | 0.245 | kg/m
|  |  | 9.8 | kg
Viga V5 = 0,50 Largura x 4,00 Comprimento x 1,00 Altura
|  | Quantidade de Barra | 10 | Un
|  | Comprimento da Barra = 4,00 m | 4 | m
|  | Barra Ø 10,00 mm: 0,617 kg/m | 0.617 | kg/m
|  |  | 24.68 | kg
|  | Estribo V5: 4,00 / 0,15 espaçamento = 13 un | 13.3333 | Un
|  | Comprimento da Barra = 0,10 + 0,45 + 1,45 + 0,45 + 1,45 + 0,10 | 4 | m
|  | Barra Ø 6,3 mm: 0,245 kg/m | 0.245 | kg/m
|  |  | 13.0667 | kg
4.9 | EST-CON-115 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
|  | Viga V1 = 0,50 Largura x 17,50 Comprimento x 1,50 Altura | 13.125 | m³
|  | Viga V2 = 0,50 Largura x 3,50 Comprimento x 1,00 Altura - Largura do Pilar | 1.25 | m³
|  | Viga V3 = 0,50 Largura x 3,00 Comprimento x 1,00 Altura - Largura do Pilar | 1 | m³
|  | Viga V4 = 0,50 Largura x 1,50 Comprimento x 1,00 Altura | 0.75 | m³
|  | Viga V5 = 0,50 Largura x 4,00 Comprimento x 1,00 Altura - Largura dos Pilares | 1 | m³
|  |  | 17.125 | m³
5 |  | ALVENARIA
5.1 | ALV-EST-045 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)
|  | Alvenaria 1: 0,50 Largura x 1,00 Comprimento x 2,25 Altura | 1.125 | m²
|  | Alvenaria 2: 0,50 Largura x 1,00 Comprimento x 0,50 Altura | 0.25 | m²
|  | Alvenaria 3: 0,50 Largura x 1,00 Comprimento x 0,75 Altura | 0.375 | m²
|  |  | 1.75 | m²
6 |  | REVESTIMENTO
6.1 | REV-CHA-005 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO
|  | Pilares = (1,00 + 0,50 + 1,00 + 0,50) perímetro x 6 metros comprimento x 3 unidade | 54 | m²
|  | Viga 1: (1,50 + 0,50 + 1,50 + 0,50) perímetro x 17,50 metro comprimento | 70 | m²
|  | Viga 2: (1,00 + 0,50 + 1,00 + 0,50) perímetro x 2,50 metro comprimento | 10 | m²
|  | Viga 3: (1,00 + 0,50 + 1,00 + 0,50) perímetro x 2,00 metro comprimento | 8 | m²
|  | Viga 4: (1,00 + 0,50 + 1,00 + 0,50) perímetro x 1,50 metro comprimento | 6 | m²
|  | Viga 5: (1,00 + 0,50 + 1,00 + 0,50) perímetro x 2,00 metro comprimento | 8 | m²
|  | Alvenaria 1: (1,00 + 0,50 + 1,00 + 0,50) perímetro x 2,25 metro comprimento | 9 | m²
|  | Alvenaria 2: (1,00 + 0,50 + 1,00 + 0,50) perímetro x 0,50 metro comprimento | 2 | m²
|  | Alvenaria 3: (1,00 + 0,50 + 1,00 + 0,50) perímetro x 0,75 metro comprimento | 3 | m²
|  |  | 170 | m²
6.2 | REV-REB-005 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
|  | Mesma área de chapisco | 170 | m²
7 |  | PINTURA
2021-01-07 | PIN-SEL-005 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
|  | Área de chapisco | 170 | m²
2021-02-07 | PIN-BOR-015 | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM REVESTIMENTO CIMENTÍCIO OU CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS
|  | Área de chapisco | 170 | m²
7.3 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/ CORRIDA (PVA) -
|  | Área de chapisco | 170 | m²
8 |  | GRARD RAIL
2021-01-08 | RO-41763 | DEFENSA SINGELA SEMI-MALEÁVEL SV-DSM-02 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS). COMPRIMENTO DE 4,30 X 0,30 E SUPORTE DE 1,80 METROS
|  | Defensas 4.3 m cumprimento, 30 cm altura da peça e suporte de 180 cm x 2 unidades | 8.6 | m
9 |  | ASFALTO
2021-01-09 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM.
|  | Área da Pista 35,00 m² x DMT 154km x Índice de Consumo 0,0005 | 2.695
|  | Área da Faixa Elevada 56,00 m² x DMT 154km x Índice de Consumo 0,0005 | 4.312
7.007
2021-02-09 | 2163-12-08 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019
|  | Pista 17,50 m x 3,00 | 35
|  | Faixas Elevadas = (4,00x7,00) x 2 Unidade | 56
91
2021-03-09 | 2162-10-27 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
|  | Pista 35,00 m² x 0,05 | 1.75
|  | Faixas Elevadas = (4,00+2,20)/2 = 3,10 x 0,15 x 7 = 3,255 x 2 unidade | 6.51
8.26
2021-04-09 | RO-14035 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO)
|  | Pista = 1,75 m³ x 30km | 52.5
|  | Faixas Elevadas 6,51 m³ x 30 km | 195.3
247.8
10 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
10.1 | OBR-VIA-245 | LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
|  | Faixa Branca de 230 metros x 2 faixas | 460 | m
10.2 | OBR-VIA-250 | LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,20M (EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
|  | Faixa Amarela de 230 metros x 2 faixas | 460 | m
10.3 | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
|  | Faixas Elevadas 7,00 x 4,00 x 2 unidades, conforme projeto | 56 | m²
10.4 | OBR-VIA-255 | LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,30M (EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
|  | (Pintura de 12 Faixas x 1,80 comprimento) x 2 Faixa Elevada | 43.2 | m
10.5 | RO-42882 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)
|  | Placa de Travessia Elevada (0,50 x 0,70) x 2 Unidade | 0.7 | m²
|  | Placa de Travessia Elevada a 50 metros (0,50 x 0,70) x 2 Unidade | 0.7 | m²
|  |  | 1.4 | m²
10.6 | OBR-VIA-230 | TACHÃO REFLETIVO TIPO SHTRG, COM CATADIÓPTRICO NAS DUAS FACES (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
|  | 230 metros / a cada 5 metros = 46 Unidade | 46 | U
10.7 | OBR-VIA-220 | TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM CATADIÓPTRICO NAS DUAS FACES (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
|  | 230 metros / a cada 5 metros = 46 Unidade x 2 lados | 92 | U
11 |  | LETRA CAIXA E LOGO
11.1 | Orçamento | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM ALTO RELEVO EM AÇO INOX POLIDO, MEDIDAS 17,50M X 1,50M, CONFORME PROJETO
|  | Uma Letreiro de Bem vindo e outro de Volte Sempre, medidas de 17,50 x 1,50 m | 2 | U
12 |  | LIMPEZA DA OBRA
12.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
|  | Limpeza 17,50 x 2,00m | 35 | m²
São Sebastião do Oeste, 01 de julho de 2021.
Flavio Oliveira Neto Engenheiro Civil
CREA MG: 45.089/D