## Planilha2
BDI
CONTRATANTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE-MG
PROJETO: | FORNECIMENTO CONCRETO USINADO
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAÇÃO - OBRA DE EDIFICAÇÃO
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | [5 empty] | INC. (5)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (3) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4% | 4% | 4% | 4% | 3.42% | 4% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 4.94% | 6.16% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1.23% | 1.23% | 1.23% | 1.23% | 1.23% | 1.23% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2% | 2% | 2% | 2% | 1.29% | 1.77% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.53% | 0.8% | CD
RISCO(*) | R | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.76% | 0.97% | CD
TRIBUTOS | I | 4.65% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | - | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 15.24% | 15.24% | 15.24% | 15.24% | 11.23% | 13.67%
BDI (DENOMINADOR) |  | 95.35% | 94.85% | 94.35% | 93.85% | 96.35% | 93.85%
BDI |  | 20.86% | 21.5% | 22.15% | 22.8% | 15.45% | 21.12%
1 - FORMULA CONFORME ACORDAO nº 2622/2013 TCU - PLENÁRIO
__________________________________
DEIBSON DIANINI DE OLIVEIRA CREA-MG 177789/D
São Sebastião do Oeste - MG, 06 de Outubro de 2025.
-1
𝑩𝑫𝑰=⌊(𝟏+𝑨𝑪+𝑺+𝑹+𝑮" " )(𝟏+𝑫𝑭))(𝟏+𝑳)" " /((𝟏−𝑰) ) " " ⌋-1

## Planilha de Serviço
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
FORNECIMENTO CONCRETO USINADO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste - MG |  |  | CNPJ: 18.308.734/0001-06 |  | Processo Licitatório |  | Concorrência |  |  | Contrato |  | Ordem de Serviço | INÍCIO DA OBRA
CONTRATADA: |  |  | CNPJ: | [9 empty] | PREVISÃO DE TERMINO | 12 MESES
OBJETIVO | FORNECIMENTO CONCRETO USINADO |  | Data Base |  |  | Período da Medição: |  |  |  |  | Data: | MEDIÇÃO
|  |  | SINAP Agosto/2025 - não Desonerada SETOP Abril/2025 não Desonerada |  |  | VALOR DO CONTRATO | [5 empty] | Saldo Contratual | Valor Medição | Valor Acumulado
Local | São Sebastião do Oeste - MG |  | Período de Execução da Obra: 12 MESES |  |  | 712993.358 | [5 empty] | 712993.358 | 0 | 0 |  | 118092.89
ITEM | Código | SERVIÇOS EXECUTADOS | Quantidade Prevista | QUANTIDADES EXECUTADAS |  |  | Unidade | Custo Unitário | Custo Unitário DESONERADO | Custo Total | Preço Unitário c/ BDI | 100% | 0% | 0%
| SINAP | [10 empty] | VALORES EXECUTADOS R$
| SETOP |  |  | Anterior | Período | Acumulado |  |  |  |  | 21.5% | Previsto | Período | Acumulado
CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO
1 |  | FORNECIMENTO CONCRETO USINADO | [9 empty] | 712993.358 | 0 | 0
1.1 | CPU-01 | TAXA DE BOMBEAMENTO MINIMO DO CONCRETO ATE 20 M³ | 30 |  |  |  | m³ | 1154.2 |  | 34626 | 1402.3716 | 42071.148 | 0 | 0
1.2 | MATED-12059 | TAXA DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO | 400 | 0 | 0 | 0 | m³ | 57.71 | 5.49 | 23084 | 70.1186 | 28047.44 | 0 | 0 | 512090.95
1.3 | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | 500 | 0 | 0 | 0 | m³ | 520 | 82.72 | 260000 | 631.8084 | 315904.2 | 0 | 0
1.4 | 34493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | 400 | 0 | 0 | 0 | m³ | 534.65 | 14.02 | 213860 | 649.6084 | 259843.36 | 0 | 0
1.5 | 34494 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | 100 |  |  |  |  | 552.48 |  | 55248 | 671.2721 | 67127.21 | 0 | 0
[11 empty] | Total | 712993.358 | 0 | 0
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste |  |  | Fiscalização/Prefeitura: | [6 empty] | Resp. Técnico: |  | 100% | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | Valor por Extenso: |  |  |  |  | -762738.59
[12 empty] | 712993.358 |  |  |  | 762738.59
RÔMULO RONCALLY BEIRIGO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DOP OESTE-MG |  |  | DEIBSON DIANINI DE OLIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL CREA MG: 177.789/D |  | ELDER FILIPE SANTOS ENGENHEIRO CIVIL CREA MG: 397.411/D |  | ADEMAR FRANCISCO ELOI SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS |  |  |  |  | SETESSENTOS E DOZE MIL E NOVESSENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS. |  |  | 118092.89 | 645866.15
São Sebastião do Oeste - MG, 06 de OUTUBRO de 2025.
Obs. Alterar o preço somente na coluna de custo unitário

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste - MG
CONTRATADA:
Obra | FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEAVEL
Local | São Sebastião do Oeste - MG
ITEM |  | SERVIÇOS EXECUTADOS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | FORMULAÇÃO | QUANTIDADE
CONSTRUÇÃO DA UBS
1 |  | CONCRETO USINADO
1.1 | CPU-01 | TAXA DE BOMBEAMENTO MINIMO DO CONCRETO ATE 20 M³ | UNID | comprimento x altura x largura | Previsto | 30
1.2 | MATED-12059 | TAXA DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | comprimento x altura x largura | Previsto | 400
1.3 | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | comprimento x altura x largura | Previsto | 500
1.4 | 34493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | comprimento x altura x largura | Previsto | 400
1.5 | 34494 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | comprimento x altura x largura | Previsto | 100
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste |  |  | Fiscalização/Prefeitura: |  | Elaboração:
______________________________________________ |  |  | ___________________ |  | ___________________
ROMULO RONCALLY BEIRIGO |  |  | DEIBSON DIANINI DE OLIVEIRA Engenheiro Civil |  | ELDER FILIPE SANTOS Engenheiro Civil
Prefeito Municipal São Sebastião do Oeste- MG
|  |  | CREA MG: 177.789/D |  | CREA MG: 397.411/D
São Sebastião do Oeste - MG, 06 de Outubro de 2025.

## CPU'S
MEMÓRIA DE CÁLCULO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
CPU-I | CPU-I
TAXA DE BOMBEAMENTO MINIMO DO CONCRETO ATE 20 M³
INSUMOS
| REFERENCIA | ANO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR UNIT. | COEF | VALOR TOTAL
| MATED-12059 | 2025-04-01 | TAXA DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO | UNID | 57.71 | 20 | 1154.2
[5 empty] | VALOR TOTAL |  | 1154.2
ROMULO RONCALLY BEIRIGO Prefeito Municipal São Sebastião do Oeste- MG |  |  | DEIBSON DIANINI DE OLIVEIRA Engenheiro Civil CREA MG: 177.789/D | ELDER FILIPE SANTOS Engenheiro Civil CREA MG: 397.411/D
São Sebastião do Oeste - MG, 06 de Outubro de 2025.