## Volume Redes
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
MEMÓRIA DE CÁLCULO VOLUMES DAS REDES
REDE DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA - RUA ITAPECERICA E RUA SETE DE SETEMBRO
| Comp. | Larg. | Altura | Volume | Reg./apiloamento fundo vala | Consumo |  |  |  | Volume |  |  |  | Escoramento | Valores de: |  |  | Altura | Volume | Volume
DN | de | da | da | de |  | Concreto | Concreto | Forma | Reat. | Concreto | de | Concreto | Reat. |  | b | 2 .(e) | DN+0,2 | do reat. | Reat. | de carga
| rede | vala | vala | Escavação |  | 1:3:6 - 13 Mpa | 1:2:4 - 20Mpa |  | manual | 1:3:6 - 13 Mpa | Forma | 1:2:4 - 20Mpa | manual |  |  |  |  | mec. | mecânico | e transp.
(mm) | (m) | (m) | (m) | (m³) | (m²) | (m³/m) | (m³/m) | (m²/m) | (m³/m) | (m³) | (m²) | (m³/m) | (m³) | (m²) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m³) | (m³)
400 | 170.6 | 0.8 | 1.5 | 204.72 | 136.48 | 0.08 | 0.064 | 0.44 | 0.3 | 13.648 | 75.064 | 10.9184 | 51.18 | 511.8 | 0.1 | 0.08 | 0.6 | 0.72 | 98.2656 | 71.8567
500 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0.21 |  | 0.56 | 0.29 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.13 | 0.1 | 0.7 | 0.57 | 0 | 0
600 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0.66 | 0.41 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.15 | 0.12 | 0.8 | 0.43 | 0 | 0
800 | 0 | 1.3 | 2 | 0 | 0 | 0.43 |  | 0.86 | 0.61 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0.2 | 0.16 | 1 | 0.64 | 0 | 0
1000 | 0 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.66 |  | 1.1 | 0.85 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0.25 | 0.2 | 1.2 | 0.85 | 0 | 0
Total |  |  |  | 204.72 | 136.48 |  | Total |  |  | 13.648 | 75.064 | 12.4684 | 51.18 | 511.8 | Total |  |  |  | 98.2656 | 71.8567
[5 empty] | ________________________________ | [9 empty] | São Sebastião do Oeste - MG, 18 de Abril de 2022.
Flavio Oliveira Neto Engenheiro Civil
CREA MG: 45.089/D

## Volumes das BLS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
MEMÓRIA DE CÁLCULO VOLUMES DAS BOCA DE LOBO
REDE DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA - RUA ITAPECERICA E RUA SETE DE SETEMBRO
| Escavação |  |  |  | Apiloamento do Fundo da vala |  |  | Concreto fundo vala Fck 13 Mpa - Lastro |  |  |  | Alvenaria Bloco Concreto 0,20 cm |  |  |  | Argamassa 1:3 Paredes interna da caixa |  |  |  |  | Forma |  |  |  | Viga abaixo do Quadro |  |  |  | Quadro de Concreto Armado | Grelha de Concreto | Cantoneira de Concreto (meio fio tipo chapéu)
| Dimensões Externa |  |  |  | Dimensões Externa |  |  | Dimensões |  |  |  | Dimensões |  |  |  | Dimensões |  |  |  |  | Dimensões |  |  |  | Dimensões
BLS | Comprimento | Largura | Altura |  | Comprimento | Largura |  | Comprimento | Largura | Espessura |  | Comprimento | Largura | Altura |  | Comprimento | Largura | Altura | Espessura |  | Comprimento | Largura | Espessura |  | Comprimento | Largura | Espessura
91 x 48 x 150 | (m) | (m) | (m) | (m³) | (m) | (m) | (m³) | (m) | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m) | (m) | (m²) | (U) | (U) | (U)
| 1.35 | 0.92 | 1.6 | 1.9872 | 1.35 | 0.92 | 1.242 | 1.35 | 0.92 | 0.1 | 0.1242 | 1.35 | 0.48 | 1.35 | 4.941 | 0.91 | 0.48 | 1.35 | 0.02 | 0.011794 | 0.91 | 0.48 | 0.1 | 0.278 | 0.91 | 0.48 | 0.1 | 0.278 | 1 | 1 | 1
BLS | Comprimento | Largura | Altura |  | Comprimento | Largura |  | Comprimento | Largura | Espessura |  | Comprimento | Largura | Altura |  | Comprimento | Largura | Altura | Espessura |  | Comprimento | Largura | Espessura |  | Comprimento | Largura | Espessura
91 x 48 x 200 | (m) | (m) | (m) | (m³) | (m) | (m) | (m³) | (m) | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m) | (m) | (m²) | (U) | (U) | (U)
| 1.35 | 0.92 | 2 | 2.484 | 1.35 | 0.92 | 1.242 | 1.35 | 0.92 | 0.1 | 0.1242 | 1.35 | 0.48 | 1.75 | 6.405 | 0.91 | 0.48 | 1.75 | 0.02 | 0.015288 | 0.91 | 0.48 | 0.1 | 0.278 | 0.91 | 0.48 | 0.1 | 0.278 | 1 | 1 | 1
BLS | Comprimento | Largura | Altura |  | Comprimento | Largura |  | Comprimento | Largura | Espessura |  | Comprimento | Largura | Altura |  | Comprimento | Largura | Altura | Espessura |  | Comprimento | Largura | Espessura |  | Comprimento | Largura | Espessura
91 x 48 x 250 | (m) | (m) | (m) | (m³) | (m) | (m) | (m³) | (m) | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m) | (m) | (m²) | (U) | (U) | (U)
| 1.35 | 0.92 | 2.6 | 3.2292 | 1.35 | 0.92 | 1.242 | 1.35 | 0.92 | 0.1 | 0.1242 | 1.35 | 0.48 | 2.35 | 8.601 | 0.91 | 0.48 | 2.35 | 0.02 | 0.02053 | 0.91 | 0.48 | 0.1 | 0.278 | 0.91 | 0.48 | 0.1 | 0.278 | 1 | 1 | 1
|  |  | Total | 5.2164 |  |  | 2.484 |  |  | Total | 0.2484 |  |  | Total | 13.542 |  |  |  | Total | 0.032323 |  |  | Total | 0.556 |  |  | Total | 0.556 | 2 | 2 | 2
São Sebastião do Oeste - MG, 18 de abril de 2022.
________________________________
Flavio Oliveira Neto Engenheiro Civil
CREA MG: 45.089/D

## Composição BLS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
REDE DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA - VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA MG
REDE DE DRENAGEM - RUA ITAPECERICA E RUA SETE DE SETEMBRO
COMPOSIÇÃO DE CUSTO BOCA DE LOBO
COMPOSIÇÃO 01 | SETOP - SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOCA DE LOBO SIMPLES 0,91 X 0,48 X 1,50
|  | Serviços | código | Unidade | Consumo | Custo Unitário | Subtotal
|  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M | ED-51108 | m³ | 1.9872 | 68.22 | 135.5668
|  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | ED-51127 | m³ | 1.9872 | 3.93 | 7.8097
|  | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA | ED-51094 | m² | 1.242 | 9.82 | 12.1964
|  | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 20 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | ED-48317 | m³ | 0.1242 | 408.58 | 50.7456
|  | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO /RADIER | ED-48324 | m³ | 0.1242 | 82.41 | 10.2353
|  | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | ED-48217 | m² | 4.941 | 132.62 | 655.2754
|  | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO | ED-48302 | m³ | 0.011794 | 457.06 | 5.3904
|  | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | ED-49810 | m² | 0.278 | 47.59 | 13.23
|  | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 20 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | ED-48317 | m³ | 0.278 | 408.58 | 113.5852
|  | CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA | 43440 | U | 1 | 436.32 | 436.32
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED-50381 | H | 3 | 20.61 | 61.83
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED-50367 | H | 3 | 15.16 | 45.48
1547.6649
COMPOSIÇÃO 02 | SETOP - SINAPI | BOCA DE LOBO SIMPLES 0,91 X 0,48 X 200
|  | Serviços | código | Unidade | Consumo | Custo Unitário | Subtotal
|  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M | ED-51108 | m³ | 2.484 | 67.14 | 166.7758
|  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | ED-51127 | m³ | 2.484 | 3.35 | 8.3214
|  | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA | ED-51094 | m² | 1.242 | 8.95 | 11.1159
|  | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 20 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | ED-48317 | m³ | 0.1242 | 407.09 | 50.5606
|  | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO /RADIER | ED-48324 | m³ | 0.1242 | 80.5 | 9.9981
|  | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | ED-48217 | m² | 6.405 | 131 | 839.055
|  | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO | ED-48302 | m³ | 0.015288 | 455.04 | 6.9567
|  | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | ED-49810 | m² | 0.278 | 46.16 | 12.8325
|  | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 20 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | ED-48317 | m³ | 0.278 | 407.09 | 113.171
|  | CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA | 43440 | U | 1 | 405.88 | 405.88
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED-50381 | H | 3 | 20.48 | 61.44
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED-50367 | H | 3 | 14.92 | 44.76
1730.8669
COMPOSIÇÃO 02 | SETOP - SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOCA DE LOBO SIMPLES 0,91 X 0,48 X 2,50
|  | Serviços | código | Unidade | Consumo | Custo Unitário | Subtotal
|  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M | ED-51108 | m³ | 3.2292 | 68.22 | 220.296
|  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | ED-51127 | m³ | 3.2292 | 3.93 | 12.6908
|  | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA | ED-51094 | m² | 1.242 | 9.82 | 12.1964
|  | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 20 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | ED-48317 | m³ | 0.1242 | 408.58 | 50.7456
|  | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO /RADIER | ED-48324 | m³ | 0.1242 | 82.41 | 10.2353
|  | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | ED-48217 | m² | 8.601 | 132.62 | 1140.6646
|  | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO | ED-48302 | m³ | 0.02053 | 457.06 | 9.3833
|  | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | ED-49810 | m² | 0.278 | 47.59 | 13.23
|  | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 20 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | ED-48317 | m³ | 0.278 | 408.58 | 113.5852
|  | CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA | 43440 | U | 1 | 436.32 | 436.32
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED-50381 | H | 3 | 20.61 | 61.83
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED-50367 | H | 3 | 15.16 | 45.48
2126.6573
São Sebastião do Oeste - MG, 18 de Abril de 2022.
________________________________
Flavio Oliveira Neto Engenheiro Civil
CREA MG: 45.089/D

## Cronograma Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PLANILHA DE SERVIÇOS REDE DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA
Obra | REDE DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA - RUA ITAPECERICA E RUA SETE DE SETEMBRO
Item | Etapa | Valor Total da Etapa | Físico/Financeiro | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2388.3355 | 2.395% | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 2388.3355 | 2388.3355 | 0 | 0 | 0 | 2388.3355
2 | DRENAGEM PLUVIAL | 58994.6788 | 59.16% | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 58994.6788 | 58994.6788 | 0 | 0 | 0 | 58994.6788
3 | BOCA DE LOBO SIMPLES | 17360.096 | 17.41% |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 17360.096 | 0 | 17360.096 | 0 | 0 | 17360.096
4 | PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA | 19623.4882 | 19.68% |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 19623.4882 | 0 | 19623.4882 | 0 | 0 | 19623.4882
5 | LIMPEZA DA OBRA | 1357.0889 | 1.361% |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 1357.0889 | 0 | 1357.0889 | 0 | 0 | 1357.0889
| TOTAL | 99723.6873 | 100% | 61.55% | 38.45% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 99723.6873 | 61383.0143 | 38340.673 | 0 | 0 | 99723.6873
São Sebastião do Oeste - MG, 18 de Abril de 2022.
___________________________________ |  |  |  |  | _______________________________________
Flavio de Oliveira Neto |  |  |  |  | Belarmino Luciano Leite
CREA 45.089/D |  |  |  |  | Prefeito do Municipal de São Sebastião do Oeste

## Planilha de Serviço
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
PLANILHA DE SERVIÇOS REDE DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste - MG |  |  | CNPJ: 18.308.734/0001-06 |  | Processo Licitatório |  | Tomada de Preço |  | Contrato |  | Ordem de Serviço | INÍCIO DA OBRA
CONTRATADA: |  |  | CNPJ: | [8 empty] | PREVISÃO DE TERMINO
Obra | REDE DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA - RUA ITAPECERICA E RUA SETE DE SETEMBRO |  | Data Base |  |  | Período da Medição: |  |  |  | Data: | MEDIÇÃO
|  |  | Setop Janeiro 2022 Com Desoneração Sinapi Março 2022 - Desonerada |  |  | VALOR DO CONTRATO |  |  |  |  | Saldo Contratual | Valor Medição | Valor Acumulado
Local | Rua Itapecerica e Rua Sete de Setembro - São Sebastião do Oeste - MG |  | Período de Execução da Obra: 2 Meses |  |  | 99723.6873 |  |  |  |  | 99723.6873 | 0 | 0
ITEM | Código | SERVIÇOS EXECUTADOS | Quantidade Prevista | QUANTIDADES EXECUTADAS |  |  | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | Preço Unitário c/ BDI | 100% | 0% | 0%
| Sinapi | [9 empty] | VALORES EXECUTADOS R$
| Setop |  |  | Anterior | Período | Acumulado |  |  |  | 28.22% | Previsto | Período | Acumulado
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 2388.3355 | 0 | 0
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | 4.5 | 0 | 0 | 0 | m² | 201.25 | 905.625 | 258.0428 | 1161.1926 | 0 | 0
1.2 | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | 170.6 | 0 | 0 | 0 | m | 5.61 | 957.066 | 7.1931 | 1227.1429 | 0 | 0
2 |  | DRENAGEM PLUVIAL | [8 empty] | 58994.6788 | 0 | 0 | 0%
2.1 | 102325 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 204.72 | 0 | 0 | 0 | m³ | 13.11 | 2683.8792 | 16.8096 | 3441.2613 | 0 | 0
2.2 | 101572 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | 511.8 | 0 | 0 | 0 | m² | 19.54 | 10000.572 | 25.0542 | 12822.7396 | 0 | 0
2.3 | ED-51094 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA | 136.48 | 0 | 0 | 0 | m² | 9.82 | 1340.2336 | 12.5912 | 1718.447 | 0 | 0
2.4 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - BERÇO | 13.648 |  |  | 0 | m³ | 332.16 | 4533.3197 | 425.8956 | 5812.6231 | 0 | 0
2.5 | 7745 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | 170.6 | 0 | 0 | 0 | U | 111.11 | 18955.366 | 142.4652 | 24304.5631 | 0 | 0
2.6 | ED-8494 | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) - CONTRA BERÇO | 12.4684 |  |  | 0 | m³ | 364.26 | 4541.7394 | 467.0542 | 5823.4186 | 0 | 0
2.7 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | 98.2656 | 0 | 0 | 0 | m³ | 25.81 | 2536.2351 | 33.0936 | 3251.9625 | 0 | 0
2.8 | ED-51129 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | 359.2836 | 0 | 0 | 0 | m³ x km | 3.95 | 1419.1702 | 5.0647 | 1819.6636 | 0 | 0
3 |  | BOCA DE LOBO SIMPLES | [8 empty] | 17360.096 | 0 | 0 | 0%
3.1 | COMPOSIÇÃO 01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOCA DE LOBO SIMPLES 0,91 X 0,48 X 1,50, INCLUSIVE CAIXA RECEPTORA CONFORME COMPOSIÇÃO | 6 | 0 | 0 | 0 | U | 1547.6649 | 9285.9896 | 1984.416 | 11906.496 | 0 | 0
3.2 | COMPOSIÇÃO 02 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOCA DE LOBO SIMPLES 0,91 X 0,48 X 2,50, INCLUSIVE CAIXA RECEPTORA CONFORME COMPOSIÇÃO | 2 | 0 | 0 | 0 | U | 2126.6573 | 4253.3146 | 2726.8 | 5453.6 | 0 | 0
4 |  | PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA | [8 empty] | 19623.4882 | 0 | 0 | 0%
4.1 | 101853 | REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | 204.72 | 0 | 0 | 0 | m² | 40.44 | 8278.8768 | 51.8522 | 10615.1824 | 0 | 0
4.2 | 6076 | SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) | 20.472 | 0 | 0 | 0 | m³ | 70 | 1433.04 | 89.754 | 1837.4439 | 0 | 0
4.3 | 13186 | PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | 24.5664 |  |  | 0 | m³ | 73.35 | 1801.9454 | 94.0494 | 2310.4552 | 0 | 0
4.4 | RO-41342 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM | 1801.536 | 0 | 0 | 0 | m³ x km | 1.09 | 1963.6742 | 1.3976 | 2517.8267 | 0 | 0
4.6 | ED-51140 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA), INCLUSIVE REATERRO NA FACE INTERNA DO MEIO FIO | 30 | 0 | 0 | 0 | m | 60.9 | 1827 | 78.086 | 2342.58 | 0 | 0
5 |  | LIMPEZA DA OBRA | [8 empty] | 1357.0889 | 0 | 0 | 0%
5.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | 204.72 | 0 | 0 | 0 | m² | 5.17 | 1058.4024 | 6.629 | 1357.0889 | 0 | 0
[10 empty] | Total | 99723.6873 | 0 | 0
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste |  |  | Fiscalização/Prefeitura: |  |  |  | Contratada |  | Resp. Técnico: |  | 100% | 0% | 0%
Valor por Extenso:
______________________________________________ |  |  | ___________________ |  | ___________________ |  | ___________________ |  | ______________________ |  | 99723.6873
Belarmino Luciano Leite |  |  | Flavio Oliveira Neto Engenheiro Civil
Prefeito Municipal | [10 empty] | Noventa e nove mil setecentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos
São Sebastião do Oeste |  |  | CREA MG: 45.089/D
São Sebastião do Oeste - MG, 18 de abril de 2022.
Obs. Alterar o preço somente na coluna de custo unitário

## Memória
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
MEMÓRIA DE CÁLCULO PLANILHA DE SERVIÇO
REDE DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA - RUA ITAPECERICA E RUA SETE DE SETEMBRO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS
|  | Placa de obra 3,00 x 1,50 | 4.5 | m²
1.2 | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018
|  | Comprimento das Redes | 170.6 | m
2 |  | DRENAGEM PLUVIAL
2.1 | 102325 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
|  | Escavação de vala | 204.72 | m³
2.2 | 101572 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
|  | Escoramento de vala | 511.8 | m²
2.3 | ED-51094 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA
|  | Apiloamento de vala | 136.48 | m²
2.4 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - BERÇO
|  | Lastro de concreto para o Berço de 10 cm | 13.648 | m³
2.5 | 7745 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM
|  | Comprimento do Tubo de concreto | 170.6 | m
2.6 | ED-8494 | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) - CONTRA BERÇO
|  | Concreto para o Contra Berço de 20 cm | 12.4684 | m³
2.7 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
|  | Reaterro Manual de valas | 98.2656 | m³
2.8 | ED-51129 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)
|  | Bota fora escavação x 5 km | 359.2836 | m³
3 | 0 | BOCA DE LOBO SIMPLES
3.1 | COMPOSIÇÃO 01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOCA DE LOBO SIMPLES 0,91 X 0,48 X 1,50, INCLUSIVE CAIXA RECEPTORA CONFORME COMPOSIÇÃO
|  | Quantidades de caixas com profundidade de 1,50m acabado | 6 | U
3.2 | COMPOSIÇÃO 02 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOCA DE LOBO SIMPLES 0,91 X 0,48 X 2,50, INCLUSIVE CAIXA RECEPTORA CONFORME COMPOSIÇÃO
|  | Quantidades de caixas com profundidade de 2,50m acabado | 2 | U
4 |  | PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA
4.1 | 101853 | REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020
|  | Comprimento da Rede | 170.6 | m
|  | Largura da Vala | 1.2 | m
|  |  | 204.72 | m²
4.2 | 6076 | SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO)
|  | Comprimento da Rede | 170.6 | m
|  | Largura da Vala | 1.2 | m
|  | Espessura | 0.1 | m
|  |  | 20.472 | m³
4.3 | 13186 | PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)
|  | Comprimento da Rede | 170.6 | m
|  | Largura da Vala | 1.2 | m
|  | Perda das Pedras retirada | 0.12 | %
|  |  | 24.5664 | m³
4.4 | RO-41342 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM
|  | Quantidade de transporte de saibro | 20.472 | m
|  | Quantidade de transporte de Pedra | 24.5664 | m
|  | Distancia do deposito | 40 | km
|  |  | 1801.536 | m³xkm
4.6 | ED-51140 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA), INCLUSIVE REATERRO NA FACE INTERNA DO MEIO FIO
|  | Previsão danificação de meio fio | 30 | m
|  |  | 30 | m
5 |  | LIMPEZA DA OBRA
5.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
|  | Comprimento da Rede | 170.6 | m
|  | Largura das Vala | 1.2 | m
|  |  | 204.72 | m²
São Sebastião do Oeste - MG, 18 de abril de 2022.
Flavio Oliveira Neto Engenheiro Civil
CREA MG: 45.089/D