## Cronograma Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PLANILHA DE SERVIÇOS REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JAIME MARTINS
Obra | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JAIME MARTINS
Item | Etapa | Valor Total da Etapa | Físico/Financeiro | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1058.3955 | 0.3296% | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 1058.3955 | 1058.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058.3955
2 | DEMOLIÇÃO | 4917.0799 | 1.531% | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 4917.0799 | 4917.0799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4917.0799
3 | INFRAESTRUTURA | 18618.1946 | 5.799% |  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 18618.1946 | 0 | 0 | 18618.1946 | 0 | 0 | 18618.1946
4 | ALVENARIA | 5187.5679 | 1.616% |  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 5187.5679 | 0 | 0 | 5187.5679 | 0 | 0 | 5187.5679
5 | REVESTIMENTO | 47700.5434 | 14.86% | 50% |  | 50% |  |  | 100%
|  |  | 47700.5434 | 23850.2717 | 0 | 23850.2717 | 0 | 0 | 47700.5434
6 | ESQUADRIAS METALICAS/MADEIRA/VIDROS | 29142.1334 | 9.076% |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 29142.1334 | 0 | 29142.1334 | 0 | 0 | 0 | 29142.1334
7 | PISO | 44381.5369 | 13.82% |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 44381.5369 | 0 | 44381.5369 | 0 | 0 | 0 | 44381.5369
8 | PINTURA | 53662.4591 | 16.71% |  | 70% | 30% |  |  | 100%
|  |  | 53662.4591 | 0 | 37563.7214 | 16098.7377 | 0 | 0 | 53662.4591
9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 40946.9666 | 12.75% | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 40946.9666 | 40946.9666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40946.9666
10 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - ESGOTO | 1041.3892 | 0.3243% | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 1041.3892 | 1041.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.3892
11 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA | 3606.0777 | 1.123% |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 3606.0777 | 0 | 3606.0777 | 0 | 0 | 0 | 3606.0777
12 | LOUÇA - TORNEIRAS - BANCADA | 7018.5931 | 2.186% |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 7018.5931 | 0 | 7018.5931 | 0 | 0 | 0 | 7018.5931
13 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 9511.6976 | 2.962% | 50% |  | 50% |  |  | 100%
|  |  | 9511.6976 | 4755.8488 | 0 | 4755.8488 | 0 | 0 | 9511.6976
14 | TELEFONE E INTERNET E VOZ | 3545.426 | 1.104% | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 3545.426 | 3545.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3545.426
15 | COBERTURA | 47008.2849 | 14.64% |  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 47008.2849 | 0 | 0 | 47008.2849 | 0 | 0 | 47008.2849
16 | LIMPEZA DA OBRA | 3735.315 | 1.163% |  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 3735.315 | 0 | 0 | 3735.315 | 0 | 0 | 3735.315
| TOTAL | 321081.6609 | 63% | 24.95% | 37.91% | 37.14% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 321081.6609 | 80115.3777 | 121712.0625 | 119254.2207 | 0 | 0 | 321081.6609
São Sebastião do Oeste - MG, 05 de novembro de 2021.
___________________________________ |  |  |  |  | _______________________________________
Flavio de Oliveira Neto |  |  |  |  | Belarmino Luciano Leite
CREA 45.089/D |  |  |  |  | Prefeito do Municipal de São Sebastião do Oeste

## Planilha de Serviço
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
PLANILHA DE SERVIÇOS REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JAIME MARTINS
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste - MG |  |  | CNPJ: 18.308.734/0001-06 |  | Processo Licitatório |  | Tomada de Preço |  | Contrato |  | Ordem de Serviço | INÍCIO DA OBRA
CONTRATADA: |  |  | CNPJ: | [8 empty] | PREVISÃO DE TERMINO
Obra | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JAIME MARTINS |  | Data Base |  |  | Período da Medição: |  |  |  | Data: | MEDIÇÃO
|  |  | Setop julho 2021 Com Desoneração Sinapi setembro 2021 - Desonerada |  |  | VALOR DO CONTRATO |  |  |  |  | Saldo Contratual | Valor Medição | Valor Acumulado
Local | Rua Floresta nº 47, Centro, São Sebastião do Oeste - MG |  | Período de Execução da Obra: 3 Meses |  |  | 321081.6609 |  |  |  |  | 321081.6609 | 0 | 0
ITEM | Código | SERVIÇOS EXECUTADOS | Quantidade Prevista | QUANTIDADES EXECUTADAS |  |  | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | Preço Unitário c/ BDI | 100% | 0% | 0%
| Sinapi | [9 empty] | VALORES EXECUTADOS R$
| Setop |  |  | Anterior | Período | Acumulado |  |  |  | 27.77% | Previsto | Período | Acumulado
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 1058.3955 | 0 | 0
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS. (2,00 x 1,50) | 4.5 | 0 | 0 | 0 | m² | 184.08 | 828.36 | 235.199 | 1058.3955 | 0 | 0
2 |  | DEMOLIÇÃO | [8 empty] | 4917.0799 | 0 | 0
2.1 | DEM-ALV-010 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | 6.6 | 0 | 0 | 0 | m³ | 96.37 | 636.042 | 123.1319 | 812.6705 | 0 | 0
2.2 | DEM-REV-010 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO | 83.45 | 0 | 0 | 0 | m² | 12.85 | 1072.3325 | 16.4184 | 1370.1155 | 0 | 0
2.3 | DEM-PIS-010 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | 14.04 | 0 | 0 | 0 | m² | 11.4 | 160.056 | 14.5658 | 204.5038 | 0 | 0
2.4 | DEM-PIS-015 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, LAGOA SANTA, SÃO TOMÉ), INCLUSIVE AFASTAMENTO | 0.88 | 0 | 0 | 0 | m² | 19.27 | 16.9576 | 24.6213 | 21.6667 | 0 | 0
2.5 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 10 | 0 | 0 | 0 | U | 8.22 | 82.2 | 10.5027 | 105.027 | 0 | 0
2.6 | DEM-POR-005 | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | 22 | 0 | 0 | 0 | U | 9.63 | 211.86 | 12.3043 | 270.6946 | 0 | 0
2.7 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 152 | 0 | 0 | 0 | U | 0.44 | 66.88 | 0.5622 | 85.4544 | 0 | 0
2.8 | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ M 12/2017 | 760 | 0 | 0 | 0 | m | 0.45 | 342 | 0.575 | 437 | 0 | 0
2.9 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 51 | 0 | 0 | 0 | U | 0.86 | 43.86 | 1.0988 | 56.0388 | 0 | 0
2.10 | DEM-TEL-015 | REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | 64.68 | 0 | 0 | 0 | m² | 8.82 | 570.4776 | 11.2693 | 728.8983 | 0 | 0
2.11 | DEM-TEL-025 | REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | 21.84 | 0 | 0 | 0 | m² | 9.63 | 210.3192 | 12.3043 | 268.7259 | 0 | 0
2.12 | DEM-CAL-005 | REMOÇÃO DE CALHA GALVANIZADA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO | 31.05 | 0 | 0 | 0 | m | 6.42 | 199.341 | 8.2028 | 254.6969 | 0 | 0
2.13 | DEM-REV-005 | DEMOLIÇÃO DE REBOCO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO | 21 | 0 | 0 | 0 | m² | 11.24 | 236.04 | 14.3613 | 301.5873 | 0 | 0
3 |  | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 18618.1946 | 0 | 0
3.1 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | 4.096 | 0 | 0 | 0 | m³ | 47.94 | 196.3622 | 61.2529 | 250.8919 | 0 | 0
3.2 | FUN-TUB-005 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO | 2.355 | 0 | 0 | 0 | m³ | 228.3 | 537.6465 | 291.6989 | 686.9509 | 0 | 0
3.3 | EST-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | 38 | 0 | 0 | 0 | m² | 44.99 | 1709.62 | 57.4837 | 2184.3806 | 0 | 0
3.4 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | 637.7535 | 0 | 0 | 0 | kg | 13.4 | 8545.8972 | 17.1212 | 10919.1056 | 0 | 0
3.5 | FUN-CON-010 | CONCRETO CICLÓPICO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 4.096 | 0 | 0 | 0 | m³ | 319.64 | 1309.2454 | 408.404 | 1672.8228 | 0 | 0
3.6 | EST-CON-115 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 5.205 | 0 | 0 | 0 | m³ | 436.67 | 2272.8673 | 557.9333 | 2904.0428 | 0 | 0
4 |  | ALVENARIA | [8 empty] | 5187.5679 | 0 | 0
4.1 | ALV-EST-030 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | 13.5 | 0 | 0 | 0 | m² | 129.26 | 1745.01 | 165.1555 | 2229.5992 | 0 | 0
4.2 | ALV-BLO-010 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | 51.2 | 0 | 0 | 0 | m² | 42.01 | 2150.912 | 53.6762 | 2748.2214 | 0 | 0
4.3 | ALV-TIJ-025 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | 4.56 | 0 | 0 | 0 | m² | 36 | 164.16 | 45.9972 | 209.7472 | 0 | 0
5 |  | REVESTIMENTO | [8 empty] | 47700.5434 | 0 | 0
5.1 | REV-CHA-005 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | 151.8 | 0 | 0 | 0 | m² | 6.51 | 988.218 | 8.3178 | 1262.642 | 0 | 0
5.2 | REV-REB-025 | REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, INCLUSIVE PINTURA COM DUAS (2) DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA | 62.7 | 0 | 0 | 0 | m² | 44.52 | 2791.404 | 56.8832 | 3566.5766 | 0 | 0
5.3 | REV-REB-005 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | 501.0475 | 0 | 0 | 0 | m² | 21.85 | 10947.8879 | 27.9177 | 13988.0938 | 0 | 0
5.4 | REV-EMB-005 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | 126.01 | 0 | 0 | 0 | m² | 23.32 | 2938.5532 | 29.796 | 3754.594 | 0 | 0
5.5 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | 126.01 | 0 | 0 | 0 | m² | 53.19 | 6702.4719 | 67.9609 | 8563.753 | 0 | 0
5.6 | ED-9066 | REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) | 424.765 | 0 | 0 | 0 | m² | 17.89 | 7599.0459 | 22.8581 | 9709.3208 | 0 | 0
5.7 | ED-9075 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | 548.625 | 0 | 0 | 0 | m²xmês | 3.75 | 2057.3438 | 4.7914 | 2628.6818 | 0 | 0
5.8 | AND-FAC-011 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA | 548.625 | 0 | 0 | 0 | m² | 6.03 | 3308.2088 | 7.7045 | 4226.8813 | 0 | 0
6 |  | ESQUADRIAS METALICAS/MADEIRA/VIDROS | [8 empty] | 29142.1334 | 0 | 0
6.1 | SER-JAN-025 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | 2.92 | 0 | 0 | 0 | m² | 396.27 | 1157.1084 | 506.3142 | 1478.4375 | 0 | 0
6.2 | SER-JAN-006 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER EM FERRO | 4.2 | 0 | 0 | 0 | m² | 401.63 | 1686.846 | 513.1627 | 2155.2833 | 0 | 0
6.3 | SER-GRA-005 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO | 18.28 | 0 | 0 | 0 | m² | 253.42 | 4632.5176 | 323.7947 | 5918.9671 | 0 | 0
6.4 | SER-POR-070 | PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA DOBRADA COLOCADO COM FECHADURA | 19.05 | 0 | 0 | 0 | m² | 321.37 | 6122.0985 | 410.6144 | 7822.2043 | 0 | 0
6.5 | SER-POR-060 | PORTÃO DE TUBO DE FERRO COLOCADO COM FECHADURA | 4.2 | 0 | 0 | 0 | m² | 285.87 | 1200.654 | 365.2561 | 1534.0756 | 0 | 0
6.6 | SER-POR-015 | PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 80 X 210 CM | 10 | 0 | 0 | 0 | U | 376.37 | 3763.7 | 480.8879 | 4808.879 | 0 | 0
6.7 | SER-POR-011 | PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 70 X 210 CM | 6 | 0 | 0 | 0 | U | 346.82 | 2080.92 | 443.1319 | 2658.7914 | 0 | 0
6.8 | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | U | 68.78 | 275.12 | 87.8802 | 351.5208 | 0 | 0
6.9 | VID-LIS-010 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | 14.2 | 0 | 0 | 0 | m² | 101.36 | 1439.312 | 129.5077 | 1839.0093 | 0 | 0
6.10 | ORÇAMENTO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRINCO E CADEADOS DE 25MM PARA AS JANELAS | 15 | 0 | 0 | 0 | U | 30 | 450 | 38.331 | 574.965 | 0 | 0
7 |  | PISO | [8 empty] | 44381.5369 | 0 | 0
7.1 | ED-13286 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | 162.63 | 0 | 0 | 0 | m² | 23.41 | 3807.1683 | 29.911 | 4864.4259 | 0 | 0
7.2 | PIS-CIM-100 | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 25MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO | 25.65 | 0 | 0 | 0 | m² | 33.14 | 850.041 | 42.343 | 1086.098 | 0 | 0
7.3 | PIS-VIN-005 | PLACA VINÍLICA 30 X 30 CM E = 2 MM | 571.405 | 0 | 0 | 0 | m² | 51 | 29141.655 | 65.1627 | 37234.2926 | 0 | 0
7.4 | REV-POR-011 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (45X45CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | 12.52 | 0 | 0 | 0 | m² | 74.81 | 936.6212 | 95.5847 | 1196.7204 | 0 | 0
8 |  | PINTURA | [8 empty] | 53662.4591 | 0 | 0
8.1 | PIN-SEL-005 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | 1580.571 | 0 | 0 | 0 | m² | 4.65 | 7349.6552 | 5.9413 | 9390.6465 | 0 | 0
8.2 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/ CORRIDA (PVA) | 2408.304 | 0 | 0 | 0 | m² | 11.23 | 27045.2539 | 14.3486 | 34555.7908 | 0 | 0
8.3 | PIN-ESM-025 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | 280.4 | 0 | 0 | 0 | m² | 25.94 | 7273.576 | 33.1435 | 9293.4374 | 0 | 0
8.4 | PIN-ESM-030 | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | 19.9 | 0 | 0 | 0 | m | 16.62 | 330.738 | 21.2354 | 422.5845 | 0 | 0
9 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [8 empty] | 40946.9666 | 0 | 0
9.1 | 93145 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 152 | 0 | 0 | 0 | U | 180.24 | 27396.48 | 230.2926 | 35004.4752 | 0 | 0
9.2 | ORÇAMENTO | LUMINÁRIA PLAFON SOQUETE DE SOBREPOR COMPLETA, COM UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 50W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | 49 | 0 | 0 | 0 | U | 69.9 | 3425.1 | 89.3112 | 4376.2488 | 0 | 0
9.3 | ELE-LUM-053 | TARTARUGA DE LED 9 W | 2 | 0 | 0 | 0 | U | 77.19 | 154.38 | 98.6257 | 197.2514 | 0 | 0 |  | 2
9.4 | ORÇAMENTO | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA | 3 |  | 0 |  | U | 163.99 | 491.97 | 209.53 | 628.59 | 0 | 0
9.5 | ELE-DIS-007 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | 33 | 0 | 0 | 0 | U | 17.56 | 579.48 | 22.4364 | 740.4012 | 0 | 0
10 |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - ESGOTO | [8 empty] | 1041.3892 | 0 | 0 | 0%
10.1 | HID-RAL-012 | RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA | 8 | 0 | 0 | 0 | U | 19.98 | 159.84 | 25.5284 | 204.2272 | 0 | 0
10.2 | HID-CXS-150 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | U | 173.05 | 173.05 | 221.106 | 221.106 | 0 | 0
10.3 | HID-TUB-055 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | 12 | 0 | 0 | 0 | m | 40.18 | 482.16 | 51.338 | 616.056 | 0 | 0
11 |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA | [8 empty] | 3606.0777 | 0 | 0 | 0%
11.1 | ED-9133 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO DUPLO, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | 6 | 0 | 0 | 0 | U | 222.53 | 1335.18 | 284.3266 | 1705.9596 | 0 | 0
11.2 | HID-TUB-010 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | 40 | 0 | 0 | 0 | m | 18.34 | 733.6 | 23.433 | 937.32 | 0 | 0
11.3 | HID-DAG-015 | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | 1 | 0 | 0 | 0 | U | 596.92 | 596.92 | 762.6847 | 762.6847 | 0 | 0
11.4 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | U | 78.31 | 156.62 | 100.0567 | 200.1134 | 0 | 0
12 |  | LOUÇA - TORNEIRAS - BANCADA | [8 empty] | 7018.5931 | 0 | 0 | 0%
12.1 | LOU-VAS-020 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | 6 | 0 | 0 | 0 | U | 441.45 | 2648.7 | 564.0407 | 3384.2442 | 0 | 0
12.2 | ACE-ASS-005 | ASSENTO BRANCO PARA VASO | 6 | 0 | 0 | 0 | U | 25.37 | 152.22 | 32.4152 | 194.4912 | 0 | 0
12.3 | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | U | 180.9 | 1085.4 | 231.1359 | 1386.8154 | 0 | 0
12.4 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | U | 58.27 | 349.62 | 74.4516 | 446.7096 | 0 | 0
12.5 | BAN-GRA-005 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | 2.52 | 0 | 0 | 0 | m² | 315.32 | 794.6064 | 402.8844 | 1015.2687 | 0 | 0
12.6 | MET-TOR-010 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | 0 | 0 | 0 | U | 34.23 | 68.46 | 43.7357 | 87.4714 | 0 | 0
12.7 | MET-TOR-021 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | 0 | 0 | 0 | U | 65.69 | 394.14 | 83.9321 | 503.5926 | 0 | 0
13 |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [8 empty] | 9511.6976 | 0 | 0 | 0%
13.1 | 93145 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 25 | 0 | 0 | 0 | U | 180.24 | 4506 | 230.2926 | 5757.315 | 0 | 0
13.2 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 25 | 0 | 0 | 0 | U | 30.8 | 770 | 39.3532 | 983.83 | 0 | 0
13.3 | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | 5 | 0 | 0 | 0 | U | 194.1 | 970.5 | 248.0016 | 1240.008 | 0 | 0
13.4 | INC-PLA-005 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | 5 | 0 | 0 | 0 | U | 17.31 | 86.55 | 22.117 | 110.585 | 0 | 0
13.5 | INC-PLA-015 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1", "S2", "S3" 380 X 190 MM | 20 | 0 | 0 | 0 | U | 19.27 | 385.4 | 24.6213 | 492.426 | 0 | 0
13.6 | INC-PLA-025 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S9" - 380 X 190 MM (SAÍDA ESCADA DESCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | U | 19.27 | 19.27 | 24.6213 | 24.6213 | 0 | 0
13.7 | INC-PLA-030 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S10" - 380 X 190 MM (SAÍDA ESCADA SOBE) | 1 | 0 | 0 | 0 | U | 19.27 | 19.27 | 24.6213 | 24.6213 | 0 | 0
13.8 | INC-PLA-035 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | 3 | 0 | 0 | 0 | U | 19.12 | 57.36 | 24.4296 | 73.2888 | 0 | 0
13.9 | ORÇAMENTO | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" - 300 X 400 MM (INDICATIVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | U | 38.89 | 38.89 | 49.6898 | 49.6898 | 0 | 0
13.10 | ORÇAMENTO | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M7" | 3 | 0 | 0 | 0 | U | 12.05 | 36.15 | 15.3963 | 46.1889 | 0 | 0
13.11 | ORÇAMENTO | PLACAS E SINALIZAÇÕES VISUAIS INDICATIVA PVC 100 X 300 | 25 | 0 | 0 | 0 | U | 15 | 375 | 19.1655 | 479.1375 | 0 | 0
13.12 | ORÇAMENTO | PLACAS E SINALIZAÇÕES VISUAIS INDICATIVA PVC 150 X 350 | 10 | 0 | 0 | 0 | U | 18 | 180 | 22.9986 | 229.986 | 0 | 0
14 |  | TELEFONE E INTERNET E VOZ | [8 empty] | 3545.426 | 0 | 0 | 0%
14.1 | INST-TEL-005 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA TELEFÔNICA (CONECTOR RJ11), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E FIO TELEFÔNICO (FI) EM COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO DE SEÇÃO MACIÇA, ESP. 0,60MM (2X0,60MM), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | 15 | 0 | 0 | 0 | U | 137.54 | 2063.1 | 175.7349 | 2636.0235 | 0 | 0
14.2 | ED-15762 | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.5E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | 10 | 0 | 0 | 0 | U | 55.16 | 551.6 | 70.4779 | 704.779 | 0 | 0
14.3 | CAB-TOM-005 | TOMADA PARA TELEFONE RJ 11 SEM PLACA PARA CAIXA 4" X 2" | 5 | 0 | 0 | 0 | U | 32.03 | 160.15 | 40.9247 | 204.6235 | 0 | 0
15 |  | COBERTURA | [8 empty] | 47008.2849 | 0 | 0 | 0%
15.1 | COB-TEL-010 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2 | 21.84 | 0 | 0 | 0 | M2 | 57.49 | 1255.5816 | 73.455 | 1604.2572 | 0 | 0
15.2 | ED-20577 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA PADRÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS | 74.085 | 0 | 0 | 0 | m² | 313.99 | 23261.9492 | 401.185 | 29721.7907 | 0 | 0
15.3 | COB-TEL-045 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 77.297 | 0 | 0 | 0 | m² | 77.49 | 5989.7445 | 99.009 | 7653.0987 | 0 | 0
15.4 | PLU-CAL-025 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 75 CM | 31.05 | 0 | 0 | 0 | m | 81.39 | 2527.1595 | 103.992 | 3228.9516 | 0 | 0
15.5 | PLU-RUF-010 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 20 CM | 60.8 | 0 | 0 | 0 | m | 26.53 | 1613.024 | 33.8974 | 2060.9619 | 0 | 0
15.6 | PLU-CHA-005 | CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM | 33.2 | 0 | 0 | 0 | m | 52.18 | 1732.376 | 66.6704 | 2213.4573 | 0 | 0 |  | 33.2
15.7 | DRE-TUB-015 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | 10.5 | 0 | 0 | 0 | m | 39.19 | 411.495 | 50.0731 | 525.7675 | 0 | 0
16 |  | LIMPEZA DA OBRA | [8 empty] | 3735.315 | 0 | 0 | 0%
16.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | 606.53 | 0 | 0 | 0 | m² | 4.82 | 2923.4746 | 6.1585 | 3735.315 | 0 | 0
[10 empty] | Total | 321081.6609 | 0 | 0
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste |  |  | Fiscalização/Prefeitura: |  |  |  | Contratada |  | Resp. Técnico: |  | 100% | 0% | 0%
Valor por Extenso:
______________________________________________ |  |  | ___________________ |  | ___________________ |  | ___________________ |  | ______________________ |  | 321081.6609
Belarmino Luciano Leite |  |  | Flavio Oliveira Neto Engenheiro Civil
Prefeito Municipal | [10 empty] | Trezentos e vinte e um mil oitenta e um reais e sessenta e seis centavos
São Sebastião do Oeste |  |  | CREA MG: 45.089/D
São Sebastião do Oeste, 05 de novembro de 2021
Obs. Alterar o preço somente na coluna de custo unitário

## Memória
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JAIME MARTINS
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS. (2,00 x 1,50)
|  | Placa de 3,00 x 1,50 | 4.5 | m²
2 |  | DEMOLIÇÃO
2.1 | DEM-ALV-010 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO
|  | Abertura do Portão 3,00 x 2,20 | 6.6 | m²
|  |  | 6.6 | m²
2.2 | DEM-REV-010 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO
|  | Banheiros Blocos (2,45+2,45+1,60)x2,00x4 | 52 | m²
|  | Dentista escorio | 6.65 | m²
|  | Banheiros Secretaria (1,80+1,30+1,80+1,30)x2,00x2 | 24.8 | m²
|  |  | 83.45 | m²
2.3 | DEM-PIS-010 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
|  | Banheiros Blocos | 7.84 | m²
|  | Banheiros Secretaria (1,80+1,30)x2,00 | 6.2 | m²
|  |  | 14.04 | m²
2.4 | DEM-PIS-015 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, LAGOA SANTA, SÃO TOMÉ), INCLUSIVE AFASTAMENTO
Bancada Lavatório Banheiros Blocos
|  | (1,10*0,40*2) | 0.88 | m²
2.5 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
|  | 6 Vasos | 6 | U
|  | 4 Lavatórios/pia | 4 | U
|  |  | 10 | U
2.6 | DEM-POR-005 | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
|  | 10 portas salas + 6 portas banheiros + 6 janelas | 22 | U
2.7 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
|  | Ponto de Luz | 49 | U
|  | Ponto de Arandela | 2 | U
|  | Ponto de Tomada | 60 | U
|  | Ponto de Interruptor | 27 | U
|  | Ponto ventilador | 14 | U
|  |  | 152 | U
2.8 | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ M 12/2017
|  | Ponto de Luz | 49 | U
|  | Ponto de Arandela | 2 | U
|  | Ponto de Tomada | 60 | U
|  | Ponto de Interruptor | 27 | U
|  | Ponto ventilador | 14 | U
|  |  | 152 | U
|  | 152 Pontos x 5 metros | 760 | m
2.9 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
|  | Lumiarias Convencional | 49 | U
|  | Arandelas | 2 | U
|  |  | 51 | U
2.10 | DEM-TEL-015 | REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
|  | Supervisão 10,5*5,6*1,10 | 64.68 | m²
2.11 | DEM-TEL-025 | REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
|  | Telhado da varanda da entrada 2,60 x 7,00 x 1,2 | 21.84 | m²
|  |  | 21.84 | m²
2.12 | DEM-CAL-005 | REMOÇÃO DE CALHA GALVANIZADA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO
|  | Calha cobertura da secretaria | 10.5 | m
|  | Calha varanda da secretaria | 1.55 | m
|  | calha sala de vídeo 12,00 + 7,00 | 19 | m
|  |  | 31.05 | m
2.13 | DEM-REV-005 | DEMOLIÇÃO DE REBOCO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO
|  | Biblioteca 7,00 x 3,00 | 21 | m²
3 |  | INFRAESTRUTURA
3.1 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M
Sapata Corrida 0,40*0,40*25,60
|  |  | 4.096 | m³
3.2 | FUN-TUB-005 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO
|  | Volume = π x R²xh = 3,14 x 0,25²x1,20x10 | 2.355 | m³
3.3 | EST-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
Forma das Vigas 15 x 20
|  | Quantidade de Vigas | 2 | U
|  | Comprimento das vigas 15,30 + 10,30 | 25.6 | m
|  | Quantidade de Lados | 2 | U
|  | Largura | 0.2 | m
|  |  | 20.48 | m²
Forma dos Pilares 15 x 30 h 3,40
|  | Quantidade de Pilares | 6 | U
|  | Comprimento do Pilar | 3.4 | m
|  | Quantidade de Lados | 2 | U
|  | Largura | 0.3 | m
|  |  | 12.24 | m²
Forma dos Pilares 15 x 30 h 2,20
|  | Quantidade de Pilares | 4 | U
|  | Comprimento do Pilar | 2.2 | m
|  | Quantidade de Lados | 2 | U
|  | Largura | 0.3 | m
|  |  | 5.28 | m²
|  |  | 38 | m²
3.4 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)
Arranque
|  | Quantidade de Tubulões | 10 | U
|  | Comprimento da Barra 1,35 + 0,15 | 1.5 | m
|  | Quantidade de Barras | 4 | U
|  | Peso Barra 10.00mm 0,617kg x 10 % | 1.0247 | kg
|  |  | 61.482 | kg
Arranque Estribo
|  | Quantidade de Tubulões | 10 | U
|  | Comprimento 1,00 | 1 | m
|  | Espaçamento | 0.15 | m
|  | Comprimento da Barra Estribo 0,05 + 0,15 + 0,30 + 0,15 + 0,30 + 0,05 | 1 | m
|  | Peso Barra 6.3mm 0,245kg x 10 % | 0.2695 | kg
|  |  | 17.9667 | kg
Aço das Vigas 15 x 20
|  | Quantidade de Vigas | 2 | U
|  | Comprimento da Barra 15,30 + 10,30 | 25.6 | m
|  | Quantidade de Barras | 4 | U
|  | Peso Barra 10.00mm 0,617kg x 10 % | 1.0247 | kg
|  |  | 209.8586 | kg
Aço das Vigas Estribo 15 x 20
|  | Quantidade de Vigas | 2 | U
|  | Comprimento da Viga 15,30 + 10,30 | 25.6 | m
|  | Espaçamento | 0.15 | m
|  | Comprimento do Estribo 0,05 + 0,15 + 0,20 + 0,15 + 0,20 + 0,05 | 0.8 | m
|  | Peso Barra 6.3mm 0,245kg x 10 % | 0.2695 | kg
|  |  | 73.5915 | kg
Aço dos Pilares 15 x 30 de h = 3,40
|  | Quantidade de pilares | 6 | U
|  | Comprimento da Barra 1,20 arrimo + 2,20 muro | 3.4 | m
|  | Quantidade de Barras | 4 | U
|  | Peso Barra 10.00mm 0,617kg x 10 % | 1.0247 | kg
|  |  | 83.6155 | kg
Aço das Pilar Estribo 15 x 30 de h = 3,40
|  | Quantidade de pilares | 6 | U
|  | Comprimento da Barra 1,20 arrimo + 2,20 muro | 3.4 | m
|  | Espaçamento | 0.15 | m
|  | Comprimento do Estribo 0,05 + 0,15 + 0,30 + 0,15 + 0,30 + 0,05 | 1 | m
|  | Peso Barra 10.00mm 0,617kg x 10 % | 1.0247 | kg
|  |  | 139.3592 | kg
Aço dos Pilares 15 x 30 de h = 2,20
|  | Quantidade de pilares | 4 | U
|  | Comprimento da Barra 2,20 muro | 2.2 | m
|  | Quantidade de Barras | 4 | U
|  | Peso Barra 10.00mm 0,617kg x 10 % | 1.0247 | kg
|  |  | 36.0694 | kg
Aço das Vigas Estribo 15 x 30 de h = 2,20
|  | Quantidade de pilares | 4 | U
|  | Comprimento da Barra 2,20 muro | 2.2 | m
|  | Espaçamento | 0.15 | m
|  | Comprimento do Estribo 0,05 + 0,15 + 0,30 + 0,15 + 0,30 + 0,05 | 1 | m
|  | Peso Barra 6.3mm 0,245kg x 10 % | 0.2695 | kg
|  |  | 15.8107 | kg
|  |  | 637.7535 | kg
3.5 | FUN-CON-010 | CONCRETO CICLÓPICO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
Sapata Corrida 0,40*0,40*25,60
|  |  | 4.096 | m³
3.6 | EST-CON-115 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
Concreto Tubulões
|  | Volume = π x R²xh = 3,14 x 0,25²x1,20x10 | 2.355 | m³
Concreto Vigas 15 x 20
|  | Quantidade de Vigas | 2 | U
|  | Comprimento Vigas | 25.6 | m
|  | Largura | 0.15 | m
|  | Largura | 0.2 | m
|  |  | 1.536 | m³
Concreto Pilar 3,40 15 x 30
|  | Quantidade de Pilar | 6 | U
|  | Comprimento Pilar | 3.4 | m
|  | Largura | 0.15 | m
|  | Largura | 0.3 | m
|  |  | 0.918 | m³
Concreto Pilar 2,20 15 x 30
|  | Quantidade de Pilar | 4 | U
|  | Comprimento Pilar | 2.2 | m
|  | Largura | 0.15 | m
|  | Largura | 0.3 | m
|  |  | 0.396 | m³
|  |  | 5.205 | m³
4 |  | ALVENARIA
4.1 | ALV-EST-030 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)
|  | Muro externo Bloco Cheio 15,30 x 1,00 m | 13.5 | m²
4.2 | ALV-BLO-010 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
|  | Muro externo Bloco 15,30 x 2,00 m | 30.6
|  | Muro externo Bloco 10,30 x 1,80 m | 18.54
|  |  | 51.2 | m²
4.3 | ALV-TIJ-025 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
|  | Parede Corredor 1º Pavimento 1,80 x 2,30 | 4.14 | m²
|  | Enchimento da Porta Sala 05 0,20 x 2,10 | 0.42 | m²
|  |  | 4.56 | m²
5 |  | REVESTIMENTO
5.1 | REV-CHA-005 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO
|  | Muro externo (15,30 + 10,30 + 10,30 + 19,60 )*2,20 | 122.1 | m²
|  | Biblioteca 7,00 x 3,00 | 21 | m²
|  | Padre Corredor 1º Pavimento 1,80 x 2,30 x 2 lados | 8.28 | m²
|  | Enchimento da Porta Sala 05 0,20 x 2,10 | 0.42 | m²
|  |  | 151.8 | m²
5.2 | REV-REB-025 | REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, INCLUSIVE PINTURA COM DUAS (2) DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA
|  | Muro Térreo Lateral (1,40 x 0,60) + (5,80 x 1,20) + (5,60 x 1,35) + (5,60 x 2,00) + (5,80 x 2,40) + (5,50 x 3,00) + (1,30 x 4,40) | 62.7 | m²
|  |  | 62.7 | m²
5.3 | REV-REB-005 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
|  | Muro externo (15,30 + 10,30 + 10,30 + 19,60 )*2,20 | 122.1 | m²
|  | Muro externo (7,80 + 7,80)* 2,60 | 40.56 | m²
|  | Biblioteca 7,00 x 3,00 | 21 | m²
|  | Área da Entrada 2,60 x 2,50 | 6.5 | m²
|  | Parede do Arquivo Externo (5,30 x 2,00) + (1,00 x 2,50) + (3,60 x 2,15 )+ (8,10 x 1,55) + (2,60 x 2,40) | 39.635 | m²
|  | Parede dor Arquivo Interna (0,70 x 2,30) + (0,70 x 1,00) | 2.31 | m²
|  | Janela da Quadra 1,15 x 1,15 | 1.3225 | m²
|  | Parede Corredor 1º Pavimento 1,80 x 2,30 x 2 lados | 8.28 | m²
|  | Muro Pavimento Térreo 30,36 x 2,00 | 60.72 | m²
|  | Muro da Quadra 3,70 x 2,60 | 9.62 | m²
|  | Cortes das Tomadas, Interruptores, ventiladores e emergência = (60+27+14+25)x (0,30 x 5,00) | 189 | m²
|  |  | 501.0475 | m²
5.4 | REV-EMB-005 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
|  | Banheiros Blocos (2,45+2,45+0,80+0,80)x2,90x4 | 75.4 | m²
|  | Lavatório Banheiros Blocos 2,00 x 2,00 x 2 lado | 8 | m²
|  | Dentista escovario | 6.65 | m²
|  | Banheiros secretaria (1,80+1,30+1,80+1,30)*2,90*2 | 35.96 | m²
|  |  | 126.01 | m²
5.5 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
|  | Banheiros Blocos (2,45+2,45+0,80+0,80)x2,90x4 | 75.4 | m²
|  | Lavatório Banheiros Blocos 2,00 x 2,00 x 2 lado | 8 | m²
|  | Dentista escovario | 6.65 | m²
|  | Banheiros secretaria (1,80+1,30+1,80+1,30)*2,90*2 | 35.96 | m²
|  |  | 126.01 | m²
5.6 | ED-9066 | REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO)
|  | Salas Térreo 27,75 x 7,65 | 212.2875 | m²
|  | Salas 1º Pavimento 26,75 x 7,65 | 204.6375 | m²
|  | Banheiros 0,80 x 2,45 x 4 | 7.84 | m²
|  |  | 424.765 | m²
5.7 | ED-9075 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
|  | Muro Térreo Lateral (1,40 x 0,60) + (5,80 x 1,20) + (5,60 x 1,35) + (5,60 x 2,00) + (5,80 x 2,40) + (5,50 x 3,00) + (1,30 x 4,40) | 62.7 | m²xmês
|  | Parede Corredor 1º Pavimento 1,80 x 2,30 x 2 lados | 8.28 | m²xmês
|  | Muro Pavimento Térreo 30,36 x 2,00 | 60.72 | m²xmês
|  | Salas Térreo 27,75 x 7,65 | 212.2875 | m²xmês
|  | Salas 1º Pavimento 26,75 x 7,65 | 204.6375 | m²xmês
|  |  | 548.625 | m²xmês
5.8 |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA
|  |  | 548.625 | m²
6 |  | ESQUADRIAS METALICAS/MADEIRA/VIDROS
6.1 | SER-JAN-025 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS
|  | Janelas Banheiros Blocos 0,70 x 0,70 x 4 | 1.96 | m²
|  | Janelas Banheiros Blocos 0,80 x 0,60 x2 | 0.96 | m²
|  |  | 2.92 | m²
6.2 | SER-JAN-006 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER EM FERRO
|  | Sala 02 - 3,50 x 1,20 | 4.2 | m²
6.3 | SER-GRA-005 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO
|  | Área da Entrada 2,60 x 1,00 | 2.6 | m²
|  | Janelas Térreo 2,50 x 0,80 x 4 | 8 | m²
|  | Janelas 1º Pavimento 1,60 x 0,80 x 6 | 7.68 | m²
|  |  | 18.28 | m²
6.4 | SER-POR-070 | PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA DOBRADA COLOCADO COM FECHADURA
|  | Portão Entrada Floresta 3,00 x 2,20 x 2 | 13.2 | m²
|  | Portão da Quadra 1,50 x 2,50 | 3.75 | m²
|  | Portão para o Arquivo 1,00 x 2,10 | 2.1 | m²
|  |  | 19.05 | m²
6.5 | SER-POR-060 | PORTÃO DE TUBO DE FERRO COLOCADO COM FECHADURA
|  | Portão da Quadra para os banheiros 1,00 x 2,10 | 2.1 | m²
|  | Portão Entrada Secretaria 1,00 x 2,10 | 2.1 | m²
|  |  | 4.2 | m²
6.6 | SER-POR-015 | PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 80 X 210 CM
|  | 10 Salas | 10 | U
6.7 | SER-POR-011 | PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 70 X 210 CM
|  | 6 Banheiros | 6 | U
6.8 | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
|  | 1 Supervisão, 2 Sala dos Professores, 1 DML Escada | 4 | U
6.9 | VID-LIS-010 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL
|  | Vidro janela sala 02 3,50 x 1,20 | 4.2 | m²
|  | Vidros em geral quebrado e trincado | 10 | m²
|  |  | 14.2 | m²
6.10 | ORÇAMENTO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRINCO E CADEADOS DE 25MM PARA AS JANELAS
|  | Para todas as janelas | 15 | U
7 |  | PISO
7.1 | ED-13286 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
|  | Regularização de piso salas de aula 27,80 x 5,85 | 162.63 | m²
7.2 | PIS-CIM-100 | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 25MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO
|  | Piso Corredor para os banheiros dos boclos = 14,25 x 1,80 | 25.65 | m²
7.3 | PIS-VIN-005 | PLACA VINÍLICA 30 X 30 CM E = 2 MM
|  | Blocos 27,65 x 7,80 x 2 | 431.34 | m²
|  | Sala de Vídeo | 35.47 | m²
|  | Arquivo | 14.14 | m²
|  | Direção | 18.59 | m²
|  | Sala dos Professores | 24.87 | m²
|  | Rodapé ((25,65*2*2)+(5,85*10*2)+(8,10+5,00*2)+(3,00+11,00+2,50+2,50)+(3,90+3,50+3,00+3,70)+(6,90+5,60+6,90+5,60)+(3,15+5,60+3,15+5,60))*0,15 | 46.995 | m²
|  |  | 571.405 | m²
7.4 | REV-POR-011 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (45X45CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
|  | Piso banheiros dos blocos 0,8*2,45*4 | 7.84 | m²
|  | Piso banheiros secretaria 1,30*1,80*2 | 4.68 | m²
|  |  | 12.52 | m²
8 |  | PINTURA
8.1 | PIN-SEL-005 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
Pintura Interna
|  | Secretaria (5,90 x 4) + (10,05 x 2) x 2,90 | 81.89 | m²
|  | Arquivo (3,87+3,42+2,20+3,02+3,70) x 2,90 | 47.009 | m²
|  | Sala de Vídeo (11,03+3,30+1,30+0,90+6+0,45+1,40)*2,90 | 70.702 | m²
|  | Blocos 1º Pavimento (5,85*12*2,90)+(24,75*3*2,90)+(25,50*2*1,25)+(1,80*2,90) | 487.875 | m²
|  | Blocos Térreo (5,85*12*2,90)+(24,75*3*2,90) | 418.905 | m²
|  | Biblioteca 7,00 x 3,00 | 21 | m²
|  |  | 1127.381 | m²
Área Teto
|  | Secretaria (5,90*3,15)+(5,90*6,90) | 59.295 | m²
|  | Banheiros (1,80*1,30*2) | 4.68 | m²
|  | Blocos 1º Pavimento (5,85*4,25)+(5,85*5,15)+(5,85*5,10)+(5,85*5,20)+(5,85*5,05)+(25,50*1,80) | 190.6875 | m²
|  | Blocos Térreo (5,85*4,25)+(5,85*5,15)+(5,85*5,10)+(5,85*5,20)+(5,85*5,05)+(25,50*1,80) | 190.6875 | m²
|  | Banheiros (2,45*0,80*4) | 7.84 | m²
|  |  | 453.19 | m²
|  |  | 1580.571 | m²
8.2 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/ CORRIDA (PVA)
Área Interna
|  | Secretaria (5,90 x 4) + (10,05 x 2) x 2,90 | 81.89 | m²
|  | Arquivo (3,87+3,42+2,20+3,02+3,70) x 2,90 | 47.009 | m²
|  | Sala de Vídeo (11,03+3,30+1,30+0,90+6+0,45+1,40)*2,90 | 70.702 | m²
|  | Blocos 1º Pavimento (5,85*12*2,90)+(24,75*3*2,90)+(25,50*2*1,25)+(1,80*2,90) | 487.875 | m²
|  | Blocos Térreo (5,85*12*2,90)+(24,75*3*2,90) | 418.905 | m²
|  | Biblioteca 7,00 x 3,00 | 21 | m²
|  |  | 1127.381 | m²
Área Teto
|  | Secretaria (5,90*3,15)+(5,90*6,90) | 59.295 | m²
|  | Banheiros (1,80*1,30*2) | 4.68 | m²
|  | Blocos 1º Pavimento (5,85*4,25)+(5,85*5,15)+(5,85*5,10)+(5,85*5,20)+(5,85*5,05)+(25,50*1,80) | 190.6875 | m²
|  | Blocos Térreo (5,85*4,25)+(5,85*5,15)+(5,85*5,10)+(5,85*5,20)+(5,85*5,05)+(25,50*1,80) | 190.6875 | m²
|  | Banheiros (2,45*0,80*4) | 7.84 | m²
|  |  | 453.19 | m²
Área Externa
|  | Secretaria (5,90+,85+3,08+5,60+10,20)*4,60 | 117.898 | m²
|  | Secretaria área varanda (2,75+2,75+3,75+4,35)*2,90 | 39.44
|  | Banheiros (1,95+3,05+1,95)*3,00 | 20.85 | m²
|  | Parede do Arquivo e vídeo (5,30 x 2,00) + (1,00 x 2,50) + (3,60 x 2,15 )+ (8,10 x 1,55) + (2,60 x 2,40) | 39.635 | m²
|  | Blocos (25,50*6,5)+(8,10*6,5) | 218.4 | m²
|  | Muro da Quadra (10,70+14,25)*2,60 | 64.87 | m²
|  | Muro Térreo Lateral (1,40 x 0,60) + (5,80 x 1,20) + (5,60 x 1,35) + (5,60 x 2,00) + (5,80 x 2,40) + (5,50 x 3,00) + (1,30 x 4,40) | 62.7 | m²
|  | Muro Pavimento Térreo 30,36 x 2,00 | 60.72 | m²
|  | Muro externo divisa com o lote vago (7,80 + 7,80)*2* 2,60 | 81.12 | m²
|  | Muro externo (15,30 + 10,30 + 10,30 + 19,60 )*2,20 | 122.1 | m²
|  |  | 827.733 | m²
|  |  | 2408.304 | m²
8.3 | PIN-ESM-025 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
|  | Portas (13*0,8*2,1*2)+(2*0,7*2,1*2)+(2*1*2,1*2)+(1*1,5*2,5*2)+(2*3*2,2*2)+(1,8*2,6*2) | 100.38 | m²
|  | Janelas (2*1,50*1,50)+(2*0,80*0,60)+(1*1,80*1,15)+(2*1,50*,60)+(1*2,20*1,20)+(2*2,00*0,60)+(1,25*1,30)+(0,90*1,25)+(9*3,50*1,20)+(1*2,30*1,20)+(6*1,20*0,50)+(4*2,00*0,60) x 2 lado | 132.16 | m²
|  | Portão sala 08 - 5,10*2,90*2 | 29.58 | m²
|  | Grades das Janelas |  | m²
|  | Área da Entrada 2,60 x 1,00 | 2.6 | m²
|  | Janelas Térreo 2,50 x 0,80 x 4 | 8 | m²
|  | Janelas 1º Pavimento 1,60 x 0,80 x 6 | 7.68 | m²
|  |  | 280.4 | m²
8.4 | PIN-ESM-030 | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
|  | Corrimão 2,6+0,9+0,9+1,6+1,1+3,6+2,8+3,6+2,8 | 19.9 | m
9 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS
9.1 | 93145 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016
|  | Ponto de Luz | 49 | U
|  | Ponto de Arandela | 2 | U
|  | Ponto de Tomada | 60 | U
|  | Ponto de Interruptor | 27 | U
|  | Ponto ventilador | 14 | U
|  |  | 152 | U
9.2 | ORÇAMENTO | LUMINÁRIA PLAFON SOQUETE DE SOBREPOR COMPLETA, COM UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 50W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA
|  | Ponto de Luz | 49 | U
9.3 | ELE-LUM-053 | TARTARUGA DE LED 9 W
|  | Ponto de Arandela | 2 | U
9.4 | ORÇAMENTO | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA
|  | 1 em cada QDC | 3 | U
9.5 | ELE-DIS-007 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A
|  | QDC1 14UN + QDC2 13UN + QDC1 6UN + | 33 | U
10 |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - ESGOTO
10.1 | HID-RAL-012 | RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA
|  | 6 banheiro, 2 na área externa do banheiros | 8 | U
10.2 | HID-CXS-150 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
|  | 1 Caixa de drenagem próximo ao portão da quadra corredor dos banheiros | 1 | U
10.3 | HID-TUB-055 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
|  | Ligação da caixa de drenagem para o lote | 12 | m
11 |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA
11.1 | ED-9133 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO DUPLO, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA
|  | 6 vasos | 6 | U
11.2 | HID-TUB-010 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES
|  | Ligação do cavalete | 40 | m
11.3 | HID-DAG-015 | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA
|  | Caixa para a secretária | 1 | U
11.4 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
|  | banheiros da secretária | 2 | U
12 |  | LOUÇA - TORNEIRAS - BANCADA
12.1 | LOU-VAS-020 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO
|  | 4 Vasos banheiros blocos + 2 vasos da secretaria | 6 | U
12.2 | ACE-ASS-005 | ASSENTO BRANCO PARA VASO
|  | 4 Vasos banheiros blocos + 2 vasos da secretaria | 6 | U
12.3 | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
|  | 2 lavatórios em cada banheiro + 1 em casa banheiro da secretaria | 6 | U
12.4 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
|  | 6 lavatórios | 6 | U
12.5 | BAN-GRA-005 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM
|  | Bancada para os lavatórios 1,50 x 0,60 x 2 unidades + 0,60 x 0,60 x 2 para secretaria | 2.52 | m²
12.6 | MET-TOR-010 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
|  | 1 torneira próximo ao lavatório dos blocos | 2 | U
12.7 | MET-TOR-021 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
|  | 6 torneiras para o escovario | 6 | U
15 |  | COBERTURA
15.1 | COB-TEL-010 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2
|  | Telhado da varanda da secretaria 2,6*7*1,2 | 21.84 | m²
15.2 | ED-20577 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA PADRÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS
|  | Telhado cobertura da secretaria =10,5*5,9*1,1 | 68.145 | m²
|  | Telhado cobertura banheiro da secretaria =1,80*3,00*1,1 | 5.94 | m²
|  |  | 74.085 | m²
15.3 | COB-TEL-045 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
|  | Telhado cobertura da secretaria =10,5*5,9*1,1 | 68.145 | m²
|  | Telhado cobertura banheiro da secretaria =2,6*3,20*1,1 | 9.152 | m²
|  |  | 77.297 | m²
15.4 | PLU-CAL-025 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 75 CM
|  | Calha cobertura da secretaria | 10.5 | m
|  | Calha varanda da secretaria | 1.55 | m
|  | calha sala de vídeo 12,00 + 7,00 | 19 | m
|  |  | 31.05 | m
15.5 | PLU-RUF-010 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 20 CM
|  | Rufo da varanda da secretaria | 14 | m
|  | Rufo cobertura da secretaria =10,5+5,90+5,9 | 22.3 | m
|  | Rufo sala de vídeo 12,00+3,30+2,20+7 | 24.5 | m
|  |  | 60.8 | m
15.6 | PLU-CHA-005 | CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM
|  | Rufo cobertura da secretaria =10,5+10,9+5,90+5,9 | 33.2 | m
15.7 | DRE-TUB-015 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
|  | cobertura da secretaria | 3.5 | m
|  | varanda da secretaria | 3.5 | m
|  | sala de vídeo | 3.5 | m
|  |  | 10.5 | m
16 |  | LIMPEZA DA OBRA
16.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
|  | Blocos | 450.38 | m²
|  | Secretaria | 92.07 | m²
|  | Arquivo | 53.82 | m²
|  | Banheiros Blocos | 10.26 | m²
|  |  | 606.53 | m²
São Sebastião do Oeste, 05 de novembro de 2021.
Flavio Oliveira Neto Engenheiro Civil
CREA MG: 45.089/D