## Cronograma Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PLANILHA DE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO NA COMUNIDADE DE ÁGUA LIMPA
Obra | CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO NA COMUNIDADE DE ÁGUA LIMPA
Item | Etapa | Valor Total da Etapa | Físico/Financeiro | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1292.9261 | 1.937% | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 1292.9261 | 1292.9261 | 0 | 0 | 0 | 1292.9261
14 | RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO DE ÁGUA | 65383.1198 | 97.96% | 10% | 90% |  |  | 100%
|  |  | 65383.1198 | 6538.312 | 58844.8078 | 0 | 0 | 65383.1198
21 | LIMPEZA DA OBRA | 67.6287 | 0.1013% |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 67.6287 | 0 | 67.6287 | 0 | 0 | 67.6287
| TOTAL | 66743.6745 | 100% | 11.73% | 88.27% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 66743.6745 | 7831.238 | 58912.4365 | 0 | 0 | 66743.6745
São Sebastião do Oeste - MG, 01 de junho de 2022.
___________________________________ |  |  |  |  | _______________________________________
Flavio de Oliveira Neto |  |  |  |  | Belarmino Luciano Leite
CREA 45.089/D |  |  |  |  | Prefeito do Municipal de São Sebastião do Oeste

## Planilha de Serviço
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
PLANILHA DE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO NA COMUNIDADE DE ÁGUA LIMPA
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste - MG |  |  | CNPJ: 18.308.734/0001-06 |  | Processo Licitatório |  | Tomada de Preço |  | Contrato |  | Ordem de Serviço | INÍCIO DA OBRA
CONTRATADA: |  |  | CNPJ: | [8 empty] | PREVISÃO DE TERMINO
Obra | CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO NA COMUNIDADE DE ÁGUA LIMPA |  | Data Base |  |  | Período da Medição: |  |  |  | Data: | MEDIÇÃO
|  |  | Setop Março 2022 Com Desoneração Sinapi Março 2022 - Desonerada |  |  | VALOR DO CONTRATO |  |  |  |  | Saldo Contratual | Valor Medição | Valor Acumulado
Local | Rua A, Comunidade de Água Limpa, São Sebastião do Oeste - MG |  | Período de Execução da Obra: 2 Meses |  |  | 66743.6745 |  |  |  |  | 66743.6745 | 0 | 0
ITEM | Código | SERVIÇOS EXECUTADOS | Quantidade Prevista | QUANTIDADES EXECUTADAS |  |  | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | Preço Unitário c/ BDI | 100% | 0% | 0%
| Sinapi | [9 empty] | VALORES EXECUTADOS R$
| Setop |  |  | Anterior | Período | Acumulado |  |  |  | 28.45% | Previsto | Período | Acumulado
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 1292.9261 | 0 | 0
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | 4.5 | 0 | 0 | 0 | m² | 206.56 | 929.52 | 265.3263 | 1193.9684 | 0 | 0
1.2 | ED-50273 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | 9 | 0 | 0 | 0 | m² | 8.56 | 77.04 | 10.9953 | 98.9577 | 0 | 0
2 |  | RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO DE ÁGUA | [7 empty] | Subtotal | 65383.1198 | 0 | 0 | 0%
2.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | 8.1488 | 0 | 0 | 0 | m³ | 55.35 | 451.0368 | 71.0971 | 579.3569 | 0 | 0
2.2 | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | 360.3388 | 0 | 0 | 0 | kg | 12.37 | 4457.3913 | 15.8893 | 5725.5317 | 0 | 0
2.3 | ED-48296 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM) | 24.684 | 0 | 0 | 0 | kg | 11.86 | 292.7522 | 15.2342 | 376.041 | 0 | 0
2.4 | ED-49786 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | 8.1488 | 0 | 0 | 0 | m³ | 521.33 | 4248.2204 | 669.6484 | 5456.8393 | 0 | 0
2.5 |  | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO DE COLUNA, CAPACIDADE DE 30 M³, INCLUSIVE CONEXOES | 1 | 0 | 0 | 0 | U | 41452.2 | 41452.2 | 53245.3509 | 53245.3509 | 0 | 0 |  | 33775
3 |  | LIMPEZA DA OBRA | [7 empty] | Subtotal | 67.6287 | 0 | 0 | 0%
3.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | 9 | 0 | 0 | 0 | m² | 5.85 | 52.65 | 7.5143 | 67.6287 | 0 | 0
[10 empty] | Total | 66743.6745 | 0 | 0
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste |  |  | Fiscalização/Prefeitura: |  |  |  | Contratada |  | Resp. Técnico: |  | 100% | 0% | 0%
Valor por Extenso da Medição:
66743.6745
Belarmino Luciano Leite |  |  | Flavio Oliveira Neto Engenheiro Civil
Prefeito Municipal | [10 empty] | Sessenta e seis mil setecentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos
São Sebastião do Oeste |  |  | CREA MG: 45.089/D
São Sebastião do Oeste, 01 de junho de 2022.
Obs. Alterar o preço somente na coluna de custo unitário

## Memória
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO NA COMUNIDADE DE ÁGUA LIMPA
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS
|  | Placa de obra 3,00 x 1,50 | 4.5 | m²
1.2 | ED-50273 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)
|  | Gabarito 3,00 x 3,00 | 9 | m²
2 | 0 | RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO DE ÁGUA
2.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M
|  | Escavação da base 3,00 x 3,00 x 0,60 | 5.4 | m³
|  | Estacas = π x R² x H x Q | 2.7488 | m³
|  |  | 8.1488 | m³
2.2 | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)
Armadura dupla cruzada N1
|  | Quantidade de barras | 38 | u
|  | Comprimento da barra 0,20 + 2,80 + 0,50+ 2,80 + 0,50 + 0,20 | 7 | m
|  | Peso da Barra de 10.00mm 0,617 kg x 10% | 0.6787 | kg
|  |  | 180.5342 | kg
Estacas N2
|  | Quantidade de estacas | 7 | U
|  | Quantidade de barras | 5 | U
|  | Comprimento da barra 8,00 + 0,20 + 0,15 | 8.35 | U
|  | Peso da Barra de 8.00mm 0,395 kg x 10% | 0.4345 | kg
|  |  | 126.9826 | kg
Estribos N3
|  | Quantidade de estacas | 7 | U
|  | Quantidade de Estribos 8,00 / 0,20 | 40 | U
|  | Comprimento da barra 0,70 | 0.7 | m
|  | Peso da Barra de 6.00mm 0,245 kg x 10% | 0.2695 | kg
|  |  | 52.822 | kg
|  | Total em kg | 360.3388 | kg
2.3 | ED-48296 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM)
Barra de ancoragem N4
|  | Quantidade de barra de ancoragem | 4 | U
|  | Comprimento da barra 0,70 | 1.2 | m
|  | Peso da Barra de 25.00mm 3,853 kg x 10% | 4.2383 | kg
|  |  | 20.3438 | kg
Gancho pescador N5
|  | Quantidade de barra de ancoragem | 4 | U
|  | Comprimento da barra 0,40 | 0.4 | m
|  | Peso da Barra de 20.00mm 2,466 kg x 10% | 2.7126 | kg
|  |  | 4.3402 | kg
|  | Total em kg | 24.684 | kg
2.4 | ED-49786 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
|  | Escavação da base = 3,00 x 3,00 x 0,60 | 5.4 | m³
|  | Estacas = π x R² x H x Q | 2.7488 | m³
|  |  | 8.1488 | m³
2.5 | 0 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO DE COLUNA, CAPACIDADE DE 30 M³, INCLUSIVE CONEXOES
|  | Média de Orçamentos = (36000,00 + 42000,00 + 50661,000 + 37600,00 + 41000,00) / 5 Orçamento | 41452.2 | R$
|  |  | 1 | U
3 |  | LIMPEZA DA OBRA
3.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | 9 | m²
São Sebastião do Oeste, 01 de junho de 2022.
Flavio Oliveira Neto Engenheiro Civil
CREA MG: 45.089/D