## BDI
BDI
CONTRATANTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE-MG
PROJETO: | REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE APARECIDA DO OESTE
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
DEMONSTRATIVO DO BDI - NÃO DESONERADA - OBRA DE EDIFICAÇÃO
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | [5 empty] | INC. (5)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (3) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 3.42% | 4% | CD
LUCRO BRUTO | L | 8.96% | 8.96% | 8.96% | 8.96% | 4.94% | 6.16% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1.39% | 1.39% | 1.39% | 1.39% | 1.11% | 1.11% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 1.71% | 1.67% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.82% | 0.7% | CD
RISCO(*) | R | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 0.89% | 0.97% | CD
TRIBUTOS | I | 4.65% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | - | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 19.06% | 19.06% | 19.06% | 19.06% | 11.55% | 13.42%
BDI (DENOMINADOR) |  | 95.35% | 94.85% | 94.35% | 93.85% | 96.35% | 93.85%
BDI |  | 24.86% | 25.52% | 26.19% | 26.86% | 15.77% | 20.86%
1 - FORMULA CONFORME ACORDAO nº 2622/2013 TCU - PLENÁRIO
__________________________________
DEIBSON DIANINI DE OLIVEIRA CREA-MG 177.789/D
São Sebastião do Oeste - MG ; 17 Setembro 2025
-1
𝑩𝑫𝑰=⌊(𝟏+𝑨𝑪+𝑺+𝑹+𝑮" " )(𝟏+𝑫𝑭))(𝟏+𝑳)" " /((𝟏−𝑰) ) " " ⌋-1

## Cronograma Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE APARECIDA DO OESTE
Obra | REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE APARECIDA DO OESTE
Item | Etapa | Valor Total da Etapa | Físico/Financeiro | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Total
CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10942.8139 | 7.853% | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 10942.8139 | 10942.8139 | 0 |  |  |  |  | 10942.8139
2 | COBERTURA | 25859.4834 | 18.56% | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 25859.4834 | 25859.4834 | 0 |  |  |  |  | 25859.4834
3 | REPARO INFILTRAÇÃO/DEMOLIÇÕES | 14901.9265 | 10.69% | 100% | 0 |  |  |  |  | 100%
|  |  | 14901.9265 | 14901.9265 | 0 |  |  |  |  | 14901.9265
4 | DRENAGEM | 2049.1144 | 1.47% | 70% | 30% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 2049.1144 | 1434.3801 | 614.7343 |  |  |  |  | 2049.1144
5 | PORTAS,PORTÕES E JANELAS | 26690.941 | 19.15% |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 26690.941 | 0 | 26690.941 |  |  |  |  | 26690.941
6 | FORRO PVC | 4604.914 | 3.305% |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 4604.914 | 0 | 4604.914 |  |  |  |  | 4604.914
7 | HIDRAULICO | 3917.1483 | 2.811% |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 3917.1483 | 0 | 3917.1483 |  |  |  |  | 3917.1483
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 8211.7879 | 5.893% |  | 0% | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 8211.7879 | 0 | 0 | 8211.7879 |  |  |  | 8211.7879
9 | PISO | 14055.2086 | 10.09% |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 14055.2086 | 0 | 14055.2086 |  |  |  |  | 14055.2086
10 | REVESTIMENTO PAREDES | 9540.6366 | 6.847% | 0 | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 9540.6366 | 0 | 9540.6366 |  |  |  |  | 9540.6366
11 | PINTURA | 14055.2086 | 10.09% | 0 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 100%
|  |  | 8965.8911 | 0 | 0 | 8965.8911 | 0 | 0 | 0 | 8965.8911
12 | SERVIÇÕES COMPLEMENTARES | 4520.9406 | 3.244% |  |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 4520.9406 | 0 | 0 | 4520.9406 |  |  |  | 4520.9406
| TOTAL | 139350.1239 | 81.44% | 39.58% | 44.26% | 16.16% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 134260.8064 | 53138.6038 | 59423.5829 | 21698.6197 | 0 | 0 | 0 | 134260.8064
São Sebastião do Oeste - MG ; 17 Setembro 2025
___________________________________ |  |  | _____________________ |  | _______________________________________ |  |  | ____________________________
Deibson Dianini de Oliveira |  |  | ELDER FILIPE SANTOS |  |  | ROMULO RONCALLY BEIRIGO |  | ADEMAR FRANCISCO ELOI
CREA-MG 177-789/D |  |  | CREA-MG: 397.411/D |  |  | Prefeito do Municipal de São Sebastião do Oeste |  | SECRETARIO DE OBRAS

## Planilha de Serviço
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE APARECIDA DO OESTE
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste - MG |  |  | CNPJ: 18.308.734/0001-06 |  | Processo Licitatório |  | Concorrência |  |  | Contrato |  | Ordem de Serviço | INÍCIO DA OBRA
CONTRATADA: |  |  | CNPJ: | [9 empty] | PREVISÃO DE TERMINO | 90 DIAS
Obra | REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE APARECIDA DO OESTE |  | Data Base |  |  | Período da Medição: |  |  |  |  | Data: | MEDIÇÃO
|  |  | Setop Abril 2025 - NÃO Desonerada Sinapi Julho 2025 -NÃO Desonerada |  |  | VALOR DO CONTRATO | [5 empty] | Saldo Contratual | Valor Medição | Valor Acumulado
Local | São Sebastião do Oeste - MG |  | Período de Execução da Obra: 3 Meses |  |  | 134260.8064 | [5 empty] | 134260.8064 | 0 | 0 | 118092.89
ITEM | Código | SERVIÇOS EXECUTADOS | Quantidade Prevista | QUANTIDADES EXECUTADAS |  |  | Unidade | Custo Unitário | Custo Unitário DESONERADO | Custo Total | Preço Unitário c/ BDI | 100% | 0% | 0%
| Sinapi | [10 empty] | VALORES EXECUTADOS R$
| Setop |  |  | Anterior | Período | Acumulado |  |  |  |  | 25.52% | Previsto | Período | Acumulado
CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 10942.8139 | 0 | 0
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | 4.5 | 0 | 0 | 0 | m³ | 256.93 | 262.12 | 1156.185 | 322.5058 | 1451.2761 | 0 | 0
1.2 | ED-50389 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | % | 126332.03 | 0 | 6316.6015 | 158575.555 | 7928.7778 | 0 | 0
1.3 | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | 15 | 0 | 0 | 0 | m³ | 83 |  | 1245 | 104.184 | 1562.76 |  |  | 126341.12
2 |  | COBERTURA | [9 empty] | 25859.4834 | 0 | 0 | 126332.03
2.1 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 137.17 | 0 | 0 | 0 | m² | 3.85 | 5.49 | 528.1045 | 4.8326 | 662.8877 | 0 | 0 | 134260.81
2.2 | 100392 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 137.17 | 0 | 0 | 0 | m² | 18.62 | 347.34 | 2554.1054 | 23.3724 | 3205.9921 | 0 | 0
2.3 | 100393 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 137.17 | 0 | 0 | 0 | m² | 23.71 | 82.72 | 3252.3007 | 29.7615 | 4082.385 | 0 | 0
2.4 | ED-48415 | RIPA DE MADEIRA PARAJU (MEDIDAS 4X1,5CM), INCLUSIVE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | 31.65 | 0 | 0 | 0 | m² | 12.3 | 188.32 | 389.295 | 15.4393 | 488.6538 | 0 | 0
2.5 | ED-33843 | CAIBRO DE MADEIRA PARAJU APARELHADA (MEDIDAS 6X5CM), INCLUSIVE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | 31.65 | 0 | 0 | 0 | m² | 19.42 | 14.02 | 614.643 | 24.3765 | 771.5162 | 0 | 0
2.6 | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 137.17 | 0 | 0 | 0 | m² | 96.69 | 10.91 | 13262.9673 | 121.368 | 16648.0486 | 0 | 0
3 |  | REPARO INFILTRAÇÃO/DEMOLIÇÕES | [9 empty] | 14901.9265 | 0 | 0
3.1 | ED-48501 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | 123.42 | 0 | 0 | 0 | m² | 11.23 | 67.63 | 1386.0066 | 14.0962 | 1739.753 | 0 | 0
3.2 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | 123.42 | 0 | 0 | 0 | m² | 40.96 | 14.02 | 5055.2832 | 51.4142 | 6345.5406 | 0 | 0
3.3 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | 123.42 |  |  |  | m² | 5.38 | 13.14 | 663.9996 | 6.7531 | 833.4676 | 0 | 0
3.4 | 87535 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 22.74 | 0 | 0 | 0 | m² | 36.5 | 10.91 | 830.01 | 45.8158 | 1041.8513 | 0 | 0
3.5 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | 100.68 |  |  |  | m² | 39.1 | 9.12 | 3936.588 | 49.0794 | 4941.314 | 0 | 0
4 |  | DRENAGEM | [9 empty] | 2049.1144 | 0 | 0
4.1 | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | 1.04 | 0 | 0 | 0 | m³ | 45.28 | 63.48 | 47.0912 | 56.8367 | 59.1102 | 0 | 0 | 6.192 | 28.879 | 18.73 | 8 | 61.801
4.2 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | m | 34.77 | 5.09 | 147.7725 | 43.6443 | 185.4883 | 0 | 0 | 78.06 | 51.068 | 31.26 |  | 160.388 | 9.1
4.3 | 103004 | CANALETA DE CONCRETO POLIMÉRICO COM GRELHA, LARGURA DE 13 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | 40 |  |  |  | m | 35.94 |  | 1437.6 | 45.1129 | 1804.516
5 |  | PORTAS,PORTÕES E JANELAS | [9 empty] | 26690.941 | 0 | 0
5.1 | ED-48494 | REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | 11.15 | 0 | 0 | 0 | m³ | 10.22 | 124.76 | 113.953 | 12.8284 | 143.0367 | 0 | 0
5.2 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | 2.75 | 0 | 0 | 0 | m | 70.51 | 107.4 | 193.9025 | 88.5062 | 243.3921 | 0 | 0
5.3 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | m | 5.38 | 57.53 | 29.59 | 6.7531 | 37.1421 | 0 | 0
5.4 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 44.56 | 355.81 | 49.0794 | 446.6225 | 0 | 0
5.5 | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | 4.1 |  |  |  | m² | 531.2 |  | 2177.92 | 666.7773 | 2733.7869 | 0 | 0
5.6 | ED-50491 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | 14.08 | 0 | 0 | 0 | m² | 35.69 | 412.33 | 502.5152 | 44.7991 | 630.7713 | 0 | 0
5.7 | ED-29452 | FERRAGENS PARA PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR DE UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA | 1 | 0 | 0 | 0 | m² | 142.04 | 143.72 | 142.04 | 178.2926 | 178.2926 | 0 | 0
5.8 | 90821 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | m² | 324.05 | 875.51 | 648.1 | 406.7568 | 813.5136 | 0 | 0
5.9 | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | m² | 347.28 | 315.47 | 694.56 | 435.9157 | 871.8314 | 0 | 0
5.10 | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | m² | 421.41 | 70.27 | 1264.23 | 528.9658 | 1586.8974 | 0 | 0
5.11 | ED-49700 | FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | 7 | 0 | 0 | 0 | UNID | 116.7 | 26.65 | 816.9 | 146.4852 | 1025.3964 | 0 | 0
5.12 | ED-50493 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | 23.94 | 0 | 0 | 0 | UNID | 35.79 | 1122.4 | 856.8126 | 44.9246 | 1075.4949 | 0 | 0
5.13 | ED-31650 | ESPALA EM CAMADA ÚNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | 3.852 |  |  |  | UNID | 58.8 |  | 226.4976 | 73.8074 | 284.3061 | 0 | 0
5.19 | ED-29451 | FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA | 2 | 0 | 0 | 0 | UNID | 112.39 | 236.04 | 224.78 | 141.0751 | 282.1502 | 0 | 0
5.20 | ED-29482 | JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM AR COM ALTURA DE 80CM, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM AR | 1.28 | 0 | 0 | 0 | UNID | 936.25 | 398.48 | 1198.4 | 1175.2076 | 1504.2657 | 0 | 0
5.21 | ED-29453 | FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO PARA CONJUNTO DE DUAS (2) FOLHAS DE CORRER, INCLUSIVE ROLDANAS E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA | 6 | 0 | 0 | 0 | m² | 96.1 | 142.11 | 576.6 | 120.6275 | 723.765 | 0 | 0
5.22 | ED-29484 | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER | 12.666 | 0 | 0 | 0 | m² | 887.51 | 62.55 | 11241.2017 | 1114.0278 | 14110.2761 | 0 | 0
6 |  | FORRO PVC | [9 empty] | 4604.914 | 0 | 0
6.1 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 34.03 | 0 | 0 | 0 | m² | 2.06 | 31.39 | 70.1018 | 2.5858 | 87.9948 | 0 | 0
6.2 | 96486 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 48.793 | 0 | 0 | 0 | m² | 73.75 | 61.75 | 3598.4838 | 92.5731 | 4516.9193 | 0 | 0
7 |  | HIDRAULICO | [9 empty] | 3917.1483 | 0 | 0
7.1 | ED-50221 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | 2 | 0 | 0 | 0 | UNID | 148.1 | 567.82 | 296.2 | 185.8993 | 371.7986 | 0 | 0
7.2 | ED-48467 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | 3 | 0 | 0 | 0 | UNID | 48.72 | 295.28 | 146.16 | 61.1547 | 183.4641 | 0 | 0
7.3 | 86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | UNID | 316.48 | 119.85 | 316.48 | 397.2547 | 397.2547 | 0 | 0
7.4 | ED-48348 | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | 1.1 |  |  |  | m | 57.76 |  | 63.536 | 72.502 | 79.7522
7.5 | ED-21636 | TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | 1.1 |  |  |  | m | 225.7 |  | 248.27 | 283.3051 | 311.6356
7.6 | ED-50330 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO | 3 |  |  |  | UNID | 109.12 |  | 327.36 | 136.9705 | 410.9115
7.7 | 52780 | REGISTRO GAVETA COM CANOPLA CROMADA 1/2"" | 2 |  |  |  | UNID | 196.64 |  | 393.28 | 246.8281 | 493.6562
7.8 | ED-16339 | ACABAMENTO PLÁSTICO COM ACIONAMENTO DUPLO, NA COR BRANCA, PARA CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR, COMANDO DE ACIONAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | 2 |  |  |  | UNID | 158.83 |  | 317.66 | 199.3679 | 398.7358
7.9 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 4 |  |  |  | UNID | 13.5 |  | 54 | 16.9456 | 67.7824
7.10 | ED-48164 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | 4 |  |  |  | UNID | 239.43 |  | 957.72 | 300.5393 | 1202.1572
8 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [9 empty] | 8211.7879 | 0 | 0
8.1 | CPU-I (ED-17905) | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | 11 | 0 | 0 | 0 | UNID | 164.271 | 4.53 | 1806.981 | 206.1976 | 2268.1736 | 0 | 0
8.2 | CPU-II(ED-50227) | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | 7 | 0 | 0 | 0 | UNID | 128.278 | 5.5 | 897.946 | 161.0182 | 1127.1274 | 0 | 0
8.3 | ED-50232 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | 4 | 0 | 0 | 0 | UNID | 294.32 | 13.03 | 1177.28 | 369.4388 | 1477.7552 | 0 | 0
8.4 | ED-50227 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | 1 | 0 | 0 | 0 | UNID | 258.33 | 15.42 | 258.33 | 324.2632 | 324.2632 | 0 | 0
8.5 | CPU-III(ED-50228) | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | 12 | 0 | 0 | 0 | UNID | 153.86 | 18.83 | 1846.32 | 193.1294 | 2317.5528 | 0 | 0
8.6 | 105542 | LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR - QUADRADA 60X60CM, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | UNID | 47.83 |  | 334.81 | 60.0376 | 420.2632 | 0 | 0
8.7 | 105543 | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR - QUADRADA *60X60*CM, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | UNID | 44.08 | 33.76 | 220.4 | 55.3305 | 276.6525 | 0 | 0
9 |  | PISO | [9 empty] | 14055.2086 | 0 | 0
9.1 | ED-48480 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | 85.05 |  |  |  | m² | 18.71 | 310.41 | 1591.2855 | 23.4853 | 1997.4248 | 0 | 0
9.2 | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | 7.86 |  |  |  | m² | 46.61 |  | 366.3546 | 58.5062 | 459.8587
9.3 | ED-13287 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | 85.05 |  |  |  | m² | 40.25 |  | 3423.2625 | 50.5229 | 4296.9726
9.4 | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | 84.909 |  |  |  | m² | 61.82 |  | 5249.0744 | 77.5982 | 6588.7856
9.5 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | 64.99 |  |  |  | m | 8.73 |  | 567.3627 | 10.9581 | 712.1669
10 |  | REVESTIMENTO PAREDES | [9 empty] | 9540.6366 | 0 | 0
10.1 | ED-48502 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | 55.39 | 0 | 0 | 0 | m² | 23.39 | 7.72 | 1295.5721 | 29.3598 | 1626.2393 | 0 | 0
10.2 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 93.23 |  |  |  | m² | 67.63 |  | 6305.1449 | 84.8911 | 7914.3973
11 |  | PINTURA | [9 empty] | 8965.8911
11.1 | ED-20378 | LIXAMENTO MECANIZADO EM PAREDE E TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA ACRÍLICA/LÁTEX, MASSA PVA E GESSO | 286.68 |  |  |  | m² | 1.4 |  | 401.352 | 1.7573 | 503.7828
11.2 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 30.94 |  |  |  | m² | 4.74 |  | 146.6556 | 5.9498 | 184.0868
11.3 | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 255.74 |  |  |  | m² | 5.79 |  | 1480.7346 | 7.2678 | 1858.6672
11.4 | ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | 30.94 |  |  |  | m² | 20.68 |  | 639.8392 | 25.9581 | 803.1436
11.5 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | 188.27 |  |  |  | m² | 16.44 |  | 3095.1588 | 20.636 | 3885.1397
11.6 | ED-50509 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | 67.47 |  |  |  | m² | 20.44 |  | 1379.0868 | 25.6569 | 1731.071
12 |  | SERVIÇÕES COMPLEMENTARES | [9 empty] | 4520.9406
12.1 | ED-51150 | ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 |  |  |  | UNID | 215.14 |  | 430.28 | 270.0498 | 540.0996
12.2 | ED-48187 | SABONETEIRA EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO, TIPO CONCHA, DE SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | 4 |  |  |  | UNID | 52.33 |  | 209.32 | 65.6861 | 262.7444
12.3 | ED-48181 | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO OU ESCOVADO, TIPO SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | 2 |  |  |  | UNID | 234.58 |  | 469.16 | 294.4515 | 588.903
12.4 | 37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | 4 |  |  |  | UNID | 57.59 |  | 230.36 | 72.2886 | 289.1544
12.5 | ED-29389 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E2", DIMENSÃO (150X100)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | 8 |  |  |  | UNID | 11.09 |  | 88.72 | 13.9205 | 111.364
12.6 | 10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | 1 |  |  |  | UNID | 1325.1 |  | 1325.1 | 1663.3032 | 1663.3032
12.6 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | 101.89 |  |  |  | m² | 8.33 |  | 848.7437 | 10.4561 | 1065.372
[11 empty] | Total | 134260.8064 | 0 | 0
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste |  |  | Fiscalização/Prefeitura: | [6 empty] | Resp. Técnico: |  | 100% | #DIV/0! | #DIV/0!
Valor por Extenso:
[12 empty] | 134260.8064 |  |  | 134260.81
RÔMULO RONCALLY BEIRIGO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DOP OESTE-MG |  |  | DEIBSON DIANINI DE OLIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL CREA MG: 177.789/D |  | ELDER FILIPE SANTOS ENGENHEIRO CIVIL CREA MG: 397.411/D |  | ADEMAR FRANCISCO ELOI SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS |  |  |  |  | cento e trinta e quatro mil duzentos e sessenta reais e oitenta e um centavos
São Sebastião do Oeste - MG ; 17 Setembro 2025
Obs. Alterar o preço somente na coluna de custo unitário

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste - MG
CONTRATADA:
Obra | REFORMA DO POSTO DA COMUNIDADE APARECIDA DO OESTE
Local | São Sebastião do Oeste - MG
ITEM | Sinapi | SERVIÇOS EXECUTADOS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | FORMULAÇÃO | QUANTIDADE
Setop
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m³ | comprimento x altura | Placa de obra: 3,0 x 1,5 = 4,50 m² | 4.5 |  | 256.93 | 251.17
1.2 | ED-50389 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.05% | 0,05 % DO VALOR DA OBRA | 0.05
1.3 | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | m³ | M³ | MATERIAL DEMOLIÇÃO E ENTULHOS DA OBRA CONSIDERANDO 5 CAÇAMBAS | 15 |  | 83 | 83
2 |  | COBERTURA
2.1 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | comprimento x largura | EDIFICAÇÃO (4,21*2)*13,39=112,74m² VARANDA (2,94*8,31)=24,43m² | 137.17 |  | 3.85 | 3.54
2.2 | 100392 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | comprimento x largura | EDIFICAÇÃO (4,21*2)*13,39=112,74m² VARANDA (2,94*8,31)=24,43m² | 137.17 |  | 18.62 | 17.88
2.3 | 100393 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | comprimento x largura | EDIFICAÇÃO (4,21*2)*13,39=112,74m² VARANDA (2,94*8,31)=24,43m² | 137.17 |  | 23.71 | 22.53
2.4 | ED-48415 | RIPA DE MADEIRA PARAJU (MEDIDAS 4X1,5CM), INCLUSIVE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m² | comprimento x largura | EDIFICAÇÃO 30% DE 112,74m² = 26,02M² VARANDA30% DE 24,43m²=5,63 M² | 31.65 |  | 12.3 | 11.53
2.5 | ED-33843 | CAIBRO DE MADEIRA PARAJU APARELHADA (MEDIDAS 6X5CM), INCLUSIVE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m² | comprimento x largura | EDIFICAÇÃO 30% DE 112,74m² = 26,02M² VARANDA30% DE 24,43m²=5,63 M² | 31.65 |  | 19.42 | 18.96
2.6 | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | comprimento x largura | EDIFICAÇÃO (4,21*2)*13,39=112,74m² VARANDA (2,94*8,31)=24,43m² | 137.17 |  | 96.69 | 95.46 | 112.74 | 100
3 |  | REPARO INFILTRAÇÃO/DEMOLIÇÕES
3.1 | ED-48501 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | largurax altura | (SALA 1,SALA 2,WC1,WC2,SALA3,SALA4,RECEPÇÃO,AREA1,AREA2, AREA EXTERNA FRENTE , AREA EXTERNA LATERAL DE CIMA | 123.42 | 103.33 | 11.23 | 10.34
3.2 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | largurax altura | (SALA 1,SALA 2,WC1,WC2,SALA3,SALA4,RECEPÇÃO,AREA1,AREA2, AREA EXTERNA FRENTE , AREA EXTERNA LATERAL DE CIMA | 123.42 |  | 40.96 | 39.63
3.3 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | largurax altura | (SALA 1,SALA 2,WC1,WC2,SALA3,SALA4,RECEPÇÃO,AREA1,AREA2, AREA EXTERNA FRENTE , AREA EXTERNA LATERAL DE CIMA | 123.42 |  | 5.38 | 5.09
3.4 | 87535 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | largurax altura | SALA 1,WC1,WC2 | 22.74 |  | 36.5 | 34.88
3.5 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | largurax altura | SALA 2,SALA3,SALA4,RECEPÇÃO,AREA1,AREA2, AREA EXTERNA FRENTE , AREA EXTERNA LATERAL DE CIMA | 100.68 |  | 39.1 | 36.87
4 |  | DRENAGEM
4.1 | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | m³ | comprimento x altura x abertura | 20 metros comprimento * 0,2 profundidade * 0,26largura = 1,2 m³ | 1.04 |  | 45.28 | 41.84 | 0.26
4.2 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | m | metragem linear | 4,25 metros conforme projeto | 4.25 |  | 65.16 | 63.4 | 0.1
4.3 | 103004 | CANALETA DE CONCRETO POLIMÉRICO COM GRELHA, LARGURA DE 13 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | m | metragem linear | 20 metros linear ,estamos medindo 40 para executarmos ela com o dobro da seção | 40 |  |  |  | 0.52
5 |  | PORTAS,PORTÕES E JANELAS
5.1 | ED-48494 | REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m² | largurax altura | (SALA 1= PORTA 70*210 + JANELA 150*120) + (SALA 2= 1 JANELA 150* 120) + (WC 1 JANELA 80*80 ) + WC 2 (JANELA 80*80) + (SALA 3 1 JANELA 200*120) + (SALA 4 1JANELA 200*120) | 11.15 |  | 10.22 | 9.43
5.2 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | largurax altura | (SALA 1= PORTA 70*210 + (WC 1 JANELA 80*80 + WC 2 (JANELA 80*80 ) | 2.75 |  | 70.51 | 67.86
5.3 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | largurax altura | ((SALA 1= PORTA 70*210+ (SALA 2= 1 JANELA 150* 120) + (WC 1 JANELA 80*80 + WC 2 (JANELA 80*80 )*2 LADOS | 5.5 |  | 5.38 | 5.09
5.4 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | comprimento x altura x largura | (SALA 1= PORTA 70*210 + (SALA 2= 1 JANELA 150* 120)* 2 LADOS + (WC 1 JANELA 80*80 + WC 2 (JANELA 80*80 ) | 9.1 |  | 39.1 | 36.87
5.5 | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | largurax altura | PORTA DE ENTRADA PARA RECEPÇÃO CONSIDERANDO UMA PARTE FIXA ACIMA DE 2,1 METROS | 4.1 |  | 531.2 | 529.44
5.6 | ED-50491 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | largurax altura | PORTA RECEPÇÃO 4,1 m² PORTAS BANHEIROS 0,7*2,1*2 UNIDADES*2 LADOS | 14.08 |  | 35.69 | 34.04
5.7 | ED-29452 | FERRAGENS PARA PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR DE UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA | UNID | unidade | PORTA RECEPÇÃO | 1 |  | 142.04 | 137.91
5.8 | 90821 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID | unidade | SALA 1,SALA 2 | 2 |  | 324.05 | 318.59
5.9 | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID | unidade | WC 1 , WC 2 | 2 |  | 347.28 | 341.29
5.10 | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID | unidade | SALA 3, SALA 4, CORRDOR | 3 |  | 421.41 | 414.92
5.11 | ED-49700 | FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UNID | unidade | PORTAS 6.3,6.4,6.5 | 7 |  | 116.7 | 111.83
5.12 | ED-50493 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | m² | metragem quadrada | PORTAS 6.3,6.4,6.5 * 2 LADOS | 23.94 |  | 35.79 | 34.1
5.13 | ED-31650 | ESPALA EM CAMADA ÚNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | metragem quadrada | (JANELA SALA 1 (1,5+1,2+1,2) JANELA SALA 2 (150+120+120) + JANELA SALA 3 (200+120+120)+JANELA SALA 4(200+120+120) JANELA WC 1 (0,8+0,8+0,8)JANELA WC 2 (0,8+0,8+0,8))=X 0,18 LARGURA | 3.852 |  | 58.8 | 55.23
5.19 | ED-29451 | FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA | UNID | unidade | 2 UNIDADE WC | 2 |  | 112.39 | 110.72
5.20 | ED-29482 | JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM AR COM ALTURA DE 80CM, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM AR | m² | metragem quadrada | 2 UNIDADES 0,8*0,8 | 1.28 |  | 936.25 | 908.26
5.21 | ED-29453 | FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO PARA CONJUNTO DE DUAS (2) FOLHAS DE CORRER, INCLUSIVE ROLDANAS E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA | UNID | unidade | SALA 1,SALA 2,SALA 3,SALA4,RECEPÇÃO 2 UNIDADE | 6 |  | 96.1 | 94.04
5.22 | ED-29484 | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER | m² | metragem quadrada | (JANELA SALA 1 (1,5*1,2) JANELA SALA 2 (1,50*1,2) + JANELA SALA 3 (2,0*1,2)+JANELA SALA 4(2,0*1,2)JANELA RECEPÇÃO 2 UNIDADES 0,9*2,37) | 12.666 |  | 887.51 | 858.27
6 |  | FORRO PVC
6.1 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | metragem quadrada | SALA 1 8,1 m² ,SALA 3 11,76m² ,SALA 4 14,17m² | 34.03 |  | 2.06 | 1.9
6.2 | 96486 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | metragem quadrada | SALA 1 8,1 m² ,SALA 3 11,76m² ,SALA 4 14,17m² (VARANDA RECEPÇÃO 7,03*2,1 acompanhar inclinação telhado ) | 48.793 |  | 73.75 | 72.42
7 |  | HIDRAULICO
7.1 | ED-50221 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | unidade | SALA 2 1 ponto para lavatorio ,SALA 1 1 ponto para filtro PARA FILTRO | 2 |  | 148.1 | 137.85
7.2 | ED-48467 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UNID | unidade | SALA 2 LAVATORIO+WC 1 1VASO SANITARIO+ WC 2 1 VASO SANITARIO | 3 |  | 48.72 | 44.76
7.3 | 86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | unidade | SALA 2 LAVATORIO | 1 |  | 316.48 | 309.53
7.4 | ED-48348 | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | m | metro linear | LAVATORIO SALA 2 0,6+0,5 | 1.1 |  | 57.76 | 55.57
7.5 | ED-21636 | TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | m | metro linear | LAVATORIO SALA 2 0,6+0,5 | 1.1 |  | 225.7 | 211.3
7.6 | ED-50330 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO | UNID | unidade | WC 1, WC 2 ,SALA 2 | 3 |  | 109.12 | 107.81
7.7 | 52780 | REGISTRO GAVETA COM CANOPLA CROMADA 1/2"" | UNID | unidade | SALA 1,SALA 2 | 2 |  | 196.64 | 196.64
7.8 | ED-16339 | ACABAMENTO PLÁSTICO COM ACIONAMENTO DUPLO, NA COR BRANCA, PARA CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR, COMANDO DE ACIONAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UNID | unidade | 2 UNIDADES WC1,WC2 | 2 |  | 158.83 | 158.16
7.9 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | unidade | WC 1, WC 2 ,SALA 2,SALA 1 | 4 |  | 13.5 | 13.23
7.10 | ED-48164 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UNID | unidade | WC 1 2 UNIDADES, WC 2 2 UNIDADES | 4 |  | 239.43 | 237.31
8 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS
8.1 | CPU-I (ED-17905) | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | unidade | manutenção em pontos já esistentes (troca de modulos,placa e cabos) | 11 |  | 294.32 | 278.86
8.2 | CPU-II(ED-50227) | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | unidade | manutenção em pontos já esistentes (troca de modulos,placa e cabos) | 7 |  | 258.33 | 244.1
8.3 | ED-50232 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | unidade | SALA I 2 UNIDADES TOMADA MEDIA, RECEPÇÃO 2 UNIDADES TOMADA MEDIA | 4 |  | 294.32 | 278.86
8.4 | ED-50227 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | unidade | REFLETOR AREA EXTERNA | 1 |  | 258.33 | 244.1
8.5 | CPU-III(ED-50228) | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | UNID | unidade | PONTOS DE LUMINARIA TETO REFAZER | 12 |  | 153.86 | 144.97
8.6 | 105542 | LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR - QUADRADA 60X60CM, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UNID | unidade | SALA 1 , SALA3 2 UNIDADES ,SALA4 2 UNIDADES,RECEPÇÃO 2UNIDADES | 7 |  | 47.83 | 43.87
8.7 | 105543 | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR - QUADRADA *60X60*CM, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UNID | unidade | SALA 2,WC1,WC2,RECEPÇÃO 2 UNIDADES | 5 |  | 44.08 | 40.44
9 |  | PISO
9.1 | ED-48480 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | metragem quadrada | PISO 85,05 M² | 85.05 |  | 18.71 | 17.23
9.2 | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | metragem quadrada | AREA 1 e 2 =7,86 m² | 7.86 |  | 46.61 | 44.19
9.3 | ED-13287 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | metragem quadrada | PISO 85,05 M² | 85.05 |  | 40.25 | 37.93
9.4 | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | metragem quadrada | (PISO 87,50- AREA 7,86 M² )+10%= 84,91 | 84.909 |  | 61.82 | 60.08
9.5 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | m | metragem linear | 64,99 M JÁ DESCONTANDO VÃOS | 64.99 |  | 8.73 | 8.46
10 |  | REVESTIMENTO PAREDES
10.1 | ED-48502 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | metragem quadrada | SALA 1 (3+2,7)*1,8-(1,8*0,7*2 PORTA -1,05 m² JANELA)=16,95m² WC 01 = (7,60 M PERIMETRO * 3,00 m ALTURA=22,8)- (1 PORTA1* 0,8 * 2,1-1 PORTA1* 0,7 * 2,1)- (1 JANELA 0,8*0,8) =19,01 m² WC 02 = (7,74 m PERIMETRO * 3,00 m ALTURA = 23,22)-( 1 PORTA 0,7*2,10)-(1 PORTA 0,8*2,1)-(1 JANELA 0,8*0,80) = 19,43m² | 55.39 |  | 23.39 | 21.54
10.2 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | metragem quadrada | SALA 1 (3+2,7)*2*1,8-(1,8*0,7*1 PORTA -1,05 m² JANELA)=15,99m² SALA 2 = ((2,8+2,7)*2)-0,7 =10,3m² WC 01 = (7,60 M PERIMETRO * 3,00 m ALTURA=22,8)- (2 PORTAS* 0,7 * 2,1)- (1 JANELA 0,8*0,8) =19,01 m² WC 02 = (7,74 m PERIMETRO * 3,00 m ALTURA = 23,22)- (1 PORTA 0,7*2,10)-(1 PORTA 0,8*210)-(1 JANELA 0,8*0,80) =19,43m² SALA 3 =((4,8+2,45)*2)-0,9*2=12,7m² SALA 4= ((5,98+2,37)*2)-0,9= 15,8m² | 93.23 | 54.43 | 67.63 | 65.13
11 |  | PINTURA
11.1 | ED-20378 | LIXAMENTO MECANIZADO EM PAREDE E TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA ACRÍLICA/LÁTEX, MASSA PVA E GESSO | m² | metragem quadrada | itens 11.2,11.3,11.4 | 286.68 |  | 1.4 | 1.3
11.2 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | metragem quadrada | itens 11.2,11.3,11.4 | 30.94 |  | 4.74
11.3 | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | metragem quadrada | itens 11.2,11.3,11.4 | 255.74 |  | 5.79
11.4 | ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | metragem quadrada | SALA 2, WC1, WC2, RECEPÇÃO | 30.94 |  | 20.68 | 19.63
11.5 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | metragem quadrada | PINTURA INTERNA 158,82 M² PINTURA EXTERNA 96,92(- BARRADO INTERNO E EXTERNO) | 188.27 | 213.42 | 16.44 | 15.53
11.6 | ED-50509 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | comprimento linear x 1 metro altura | BARRADO INTERNO25,79+EXTERNO 41,68 | 67.47 | 64.59 | 20.44 | 19.53
12 |  | SERVIÇÕES COMPLEMENTARES
12.1 | ED-51150 | ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | unidade | WC1,WC2 | 2 |  | 215.14 | 213.87
12.2 | ED-48187 | SABONETEIRA EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO, TIPO CONCHA, DE SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UNID | unidade | WC1,WC2,SALA1,SALA2 | 4 |  | 52.33 | 50.09
12.3 | ED-48181 | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO OU ESCOVADO, TIPO SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | UNID | unidade | WC1,WC2 | 2 |  | 234.58 | 232.34
12.4 | 37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UNID | unidade | SALA1,SALA2,WC1,WC2 | 4 |  | 57.59 | 57.59
12.5 | ED-29389 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E2", DIMENSÃO (150X100)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UNID | unidade | SALA1,SALA2,SALA3,SALA4,WC1,WC2,CORREDOR,RECEPCÇÃO | 8 |  | 11.09 | 10.35
12.6 | 10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UNID | largurax comprimento | PLACA INAUGURAÇÃO | 1 |  | 1325.1 | 1325.1
12.6 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | área total | AREA QUADRADA DA EDIFICAÇÃO | 101.89 |  | 8.33 | 7.79
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste |  |  | Elaboração |  | Fiscalização/Prefeitura:
______________________________________________ |  |  | ___________________ |  | __________________________________ ______________________________
ROMULO RONCALLY BEIRIGO |  |  | ELDER FILIPE SANTOS Engenheiro Civil |  | DEIBSON DIANINI DE OLIVEIRA ADEMAR FRANCISCO ELOI Engenheiro Civil SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS
Prefeito Municipal São Sebastião do Oeste- MG
|  |  | CREA MG: 397.411/D |  | CREA MG:+A2:G101 177.789/D
São Sebastião do Oeste - MG ; 17 Setembro 2025
-12.46

## CPU's
MEMÓRIA DE CÁLCULO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
CPU-I | CPU-I
SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
ED-17905
INSUMOS
| REFERENCIA | ANO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. | QUANT | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL
| ED-15748 | 2025-04-01 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNIDADE | 17.88 | 31.71 | 1 | 17.88 | 31.71
| ED-48951 | 2025-04-01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | UNIDADE | 292.53 | 132.561 | 1 | 292.53 | 132.561
| ED-49187 | 2025-04-01 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 33.76 | 10.85 | 0 | 0 | 0
| ED-49308 | 2025-04-01 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | UNIDADE | 130.68 | 219.3 | 0 | 0 | 0
| ED-50704 | 2025-04-01 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | UNIDADE |  | 29.5 | 0 |  | 0 | 423.92
[6 empty] | VALOR TOTAL |  | 310.41 | 164.271
CPU-II | CPU-II
SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
ED-50227
INSUMOS
| REFERENCIA | ANO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. | QUANT | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL
| ED-15733 | 2025-04-01 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNIDADE | 17.88 | 31.87 | 1 | 17.88 | 31.87
| ED-48946 | 2025-04-01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V | UNIDADE | 292.53 | 96.408 | 1 | 292.53 | 96.408
| ED-49187 | 2025-04-01 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 33.76 | 10.85 | 0 | 0 | 0
| ED-49413 | 2025-04-01 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI CHAMA, DN 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | UNIDADE | 130.68 | 89.7 | 0 | 0 | 0
| ED-50704 | 2025-04-01 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | UNIDADE |  | 29.5 | 0 |  | 0
[6 empty] | VALOR TOTAL |  | 310.41 | 128.278
CPU-III | CPU-III
SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
ED-50228
INSUMOS
| REFERENCIA | ANO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. | QUANT | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL
| ED-48946 | 2025-04-01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V | UNIDADE | 17.88 | 31.87 | 1 | 17.88 | 31.87
| ED-49189 | 2025-04-01 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 292.53 | 96.408 | 0 | 0 | 0
| ED-49308 | 2025-04-01 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | UNIDADE | 33.76 | 10.85 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | VALOR TOTAL |  | #REF! | 31.87
ROMULO RONCALLY BEIRIGO Prefeito Municipal São Sebastião do Oeste- MG |  |  | DEIBSON DIANINI DE OLIVEIRA Engenheiro Civil CREA MG: 177.789/D | ELDER FILIPE SANTOS Engenheiro Civil CREA MG: 397.411/D
São Sebastião do Oeste - MG ; 17 Setembro 2025