## Cronograma Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO ABRIGO TEMPORÁRIO CÃES E GATOS
Obra | Construção do Abrigo Temporário de Cães e Gatos
Item | Etapa | Valor Total da Etapa | Físico/Financeiro | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1912.0997 | 1.223% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 1912.0997 | 1912.0997 | 0 | 0 | 0 | 1912.0997
2 | INFRAESTRUTURA | 9043.0668 | 5.783% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 9043.0668 | 9043.0668 | 0 | 0 | 0 | 9043.0668
3 | SUPERESTRUTURA | 11487.6311 | 7.346% | 60% | 35% | 5% | 0% | 100%
|  |  | 11487.6311 | 6892.5786 | 4020.6709 | 574.3816 | 0 | 11487.6311
4 | ALVENARIA | 19550.1563 | 12.5% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 19550.1563 | 19550.1563 | 0 | 0 | 0 | 19550.1563
5 | TELA CERCAMENTO | 2078.7178 | 1.329% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
|  |  | 2078.7178 | 0 | 0 | 2078.7178 | 0 | 2078.7178
6 | ESQUADRIAS METALICAS/MADEIRA/VIDROS | 12575.0574 | 8.041% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
|  |  | 12575.0574 | 0 | 6287.5287 | 6287.5287 | 0 | 12575.0574
7 | REVESTIMENTO | 24814.0954 | 15.87% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 24814.0954 | 0 | 24814.0954 | 0 | 0 | 24814.0954
8 | PINTURA | 8631.1292 | 5.519% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
|  |  | 8631.1292 | 0 | 0 | 8631.1292 | 0 | 8631.1292
9 | PISO | 14503.0344 | 9.274% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 14503.0344 | 7251.5172 | 7251.5172 | 0 | 0 | 14503.0344
10 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 9410.3107 | 6.017% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
|  |  | 9410.3107 | 0 | 4705.1553 | 4705.1553 | 0 | 9410.3107
11 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - ESGOTO | 5719.7397 | 3.658% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 5719.7397 | 2859.8699 | 2859.8699 | 0 | 0 | 5719.7397
12 | FOSSA SÉPTICA | 4091.2 | 2.616% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
|  |  | 4091.2 | 0 | 0 | 4091.2 | 0 | 4091.2
13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA | 2443.5203 | 1.563% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 2443.5203 | 1221.7601 | 1221.7601 | 0 | 0 | 2443.5203
14 | LOUÇA - TORNEIRAS - BANCADA | 3473.7743 | 2.221% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
|  |  | 3473.7743 | 0 | 0 | 3473.7743 | 0 | 3473.7743
15 | COBERTURA | 25857.06 | 16.53% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 25857.06 | 12928.53 | 12928.53 | 0 | 0 | 25857.06
16 | LIMPEZA DA OBRA | 793.1009 | 0.5072% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
|  |  | 793.1009 | 0 | 0 | 793.1009 | 0 | 793.1009
| TOTAL | 156383.6938 | 156383.6938 | 39.43% | 40.98% | 19.59% | 0% | 100%
|  |  | 156383.6938 | 61659.5786 | 64089.1275 | 30634.9877 | 0 | 156383.6938
São Sebastião do Oeste - MG, 30 de julho de 2021.
___________________________________ |  | _______________________________________
Flavio de Oliveira Neto |  | Belarmino Luciano Leite
CREA 45.089/D |  | Prefeito do Municipal de São Sebastião do Oeste

## Planilha de Serviço
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
CONSTRUÇÃO ABRIGO TEMPORÁRIO CÃES E GATOS
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste - MG |  |  | CNPJ: 18.308.734/0001-06 |  | Processo Licitatório |  | Tomada de Preço |  | Contrato |  | Ordem de Serviço | INÍCIO DA OBRA
CONTRATADA: |  |  | CNPJ: | [8 empty] | PREVISÃO DE TERMINO
Obra | Construção do Abrigo Temporário de Cães e Gatos |  | Data Base |  |  | Período da Medição: |  |  |  | Data: | MEDIÇÃO
|  |  | Setop Abril 2021 Com Desoneração Sinapi Junho 2021 - Desonerada |  |  | VALOR DO CONTRATO |  |  |  |  | Saldo Contratual | Valor Medição | Valor Acumulado
Local | Rua Floresta nº 760 , Nossa Senhora Aparecida, São Sebastião do Oeste - MG |  | Período de Execução da Obra: 3 Meses |  |  | 156383.6938 |  |  |  |  | 156383.6938 | 0 | 0
ITEM | Código | SERVIÇOS EXECUTADOS | Quantidade Prevista | QUANTIDADES EXECUTADAS |  |  | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | Preço Unitário c/ BDI | 1 | 0% | 0%
| Sinapi | [9 empty] | VALORES EXECUTADOS R$
| Setop |  |  | Anterior | Período | Acumulado |  |  |  | 0.2785 | Previsto | Período | Acumulado
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | Subtotal | 1912.0997 | 0 | 0
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS. (2,00 x 1,50) | 3 |  |  | 0 | m² | 184.07 | 552.21 | 235.3335 | 706.0005 | 0 | 0
1.2 | LOC-OBR-005 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | 128.7 |  |  | 0 | m² | 7.33 | 943.371 | 9.3714 | 1206.0992 | 0 | 0
2 |  | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | Subtotal | 9043.0668 | 0 | 0
2.1 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | 16.104 |  |  | 0 | m³ | 47.94 | 772.0258 | 61.2913 | 987.0351 | 0 | 0
2.2 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) - ARRANQUE PILARES | 32.8777 |  |  | 0 | kg | 13.12 | 431.3552 | 16.7739 | 551.4869 | 0 | 0
2.3 | FUN-CON-010 | CONCRETO CICLÓPICO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 16.104 |  |  | 0 | m³ | 312.17 | 5027.1857 | 399.1093 | 6427.2562 | 0 | 0
2.4 | TER-ATE-010 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | 28.0312 |  |  | 0 | m³ | 30.06 | 842.6194 | 38.4317 | 1077.2886 | 0 | 0
3 |  | SUPERESTRUTURA | [7 empty] | Subtotal | 11487.6311 | 0 | 0
3.1 | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | 40.98 |  |  | 0 | m² | 43.33 | 1775.6634 | 55.3974 | 2270.1855 | 0 | 0
3.2 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | 283.5907 |  |  | 0 | kg | 13.12 | 3720.7101 | 16.7739 | 4756.9222 | 0 | 0
3.3 | EST-CON-115 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 3.0735 |  |  | 0 | m² | 388.53 | 1194.147 | 496.7356 | 1526.7169 | 0 | 0
3.4 | ED-9075 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | 386.1 |  |  | 0 | m²xmês | 3.75 | 1447.875 | 4.7944 | 1851.1178 | 0 | 0
3.5 | AND-FAC-011 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA | 128.7 |  |  | 0 | m² | 6.58 | 846.846 | 8.4125 | 1082.6888 | 0 | 0
4 |  | ALVENARIA | [7 empty] | Subtotal | 19550.1563 | 0 | 0
4.1 | ALV-EST-040 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | 32.02 |  |  | 0 | m² | 98.05 | 3139.561 | 125.3569 | 4013.9279 | 0 | 0
4.2 | ALV-TIJ-030 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | 242.505 |  |  | 0 | m² | 50.11 | 12151.9255 | 64.0656 | 15536.2283 | 0 | 0
5 |  | TELA CERCAMENTO | [7 empty] | Subtotal | 2078.7178 | 0 | 0
5.1 | SER-ALA-010 | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO D = 2", H = 1,00 M | 11.2 |  |  | 0 | m | 145.17 | 1625.904 | 185.5998 | 2078.7178 | 0 | 0
6 |  | ESQUADRIAS METALICAS/MADEIRA/VIDROS | [7 empty] | Subtotal | 12575.0574 | 0 | 0
6.1 | SER-JAN-025 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | 0.36 |  |  | 0 | m² | 396.21 | 142.6356 | 506.5545 | 182.3596 | 0 | 0
6.2 | SER-JAN-030 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | 3.6 |  |  |  | m² | 411.39 | 1481.004 | 525.9621 | 1893.4636 | 0 | 0
6.3 | SER-GRA-005 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS, INCLUISE PINTURA | 3.96 |  |  | 0 | m² | 253.34 | 1003.2264 | 323.8952 | 1282.625 | 0 | 0
6.4 | SEE-SER-165 | PORTA METÁLICA 90 X 210 CM , INCLUINDO FECHADURA TIPO EXTERNA, FERRAGENS E PINTURA, CONFORME DETALHE PADRÃO ESCOLAR 4/98 VERSÃO 2005 | 1 |  |  |  | U | 479.4 | 479.4 | 612.9129 | 612.9129 | 0 | 0
6.5 | SER-POR-055 | PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO | 7 |  |  | 0 | m² | 245.23 | 1716.61 | 313.5266 | 2194.6862 | 0 | 0
6.6 | SER-POR-070 | PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO | 8 |  |  |  | m² | 320.13 | 2561.04 | 409.2862 | 3274.2896 | 0 | 0
6.7 | VID-TEM-015 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL, ADESIVO JATEADO | 3.78 |  |  | 0 | m² | 232.18 | 877.6404 | 296.8421 | 1122.0631 | 0 | 0
6.8 | MUR-CON-005 | CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA D = 450 MM | 23.95 |  |  | 0 | m | 65.73 | 1574.2335 | 84.0358 | 2012.6574 | 0 | 0
7 |  | REVESTIMENTO | [7 empty] | Subtotal | 24814.0954 | 0 | 0
7.1 | REV-CHA-005 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | 468.31 |  |  | 0 | m² | 6.49 | 3039.3319 | 8.2975 | 3885.8022 | 0 | 0
7.2 | REV-REB-005 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | 379.48 |  |  | 0 | m² | 21.97 | 8337.1756 | 28.0886 | 10659.0619 | 0 | 0
7.3 | REV-EMB-005 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | 88.83 |  |  | 0 | m² | 23.42 | 2080.3986 | 29.9425 | 2659.7923 | 0 | 0
7.4 | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | 88.83 |  |  | 0 | m² | 56.8 | 5045.544 | 72.6188 | 6450.728 | 0 | 0
7.5 | FOR-PVC-005 | FORRO EM PVC BRANCO DE L = 10 CM | 22.105 |  |  | 0 | m² | 41 | 906.305 | 52.4185 | 1158.7109 | 0 | 0
8 |  | PINTURA | [7 empty] | Subtotal | 8631.1292 | 0 | 0
8.1 | PIN-SEL-005 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | 379.48 |  |  | 0 | m² | 4.48 | 1700.0704 | 5.7277 | 2173.5476 | 0 | 0
8.2 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/ CORRIDA (PVA) | 379.48 |  |  | 0 | m² | 10.96 | 4159.1008 | 14.0124 | 5317.4256 | 0 | 0
8.3 | PIN-ESM-035 | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | 33.78 |  |  | 0 | m² | 26.4 | 891.792 | 33.7524 | 1140.1561 | 0 | 0
9 |  | PISO | [7 empty] | Subtotal | 14503.0344 | 0 | 0
9.1 | PIS-CON-020 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 60MM | 128.7 |  |  | 0 | m² | 42.12 | 5420.844 | 53.8504 | 6930.5465 | 0 | 0
9.2 | PIS-CER-020 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | 24.4375 |  |  | 0 | m² | 57.16 | 1396.8475 | 73.0791 | 1785.8705 | 0 | 0
9.3 | PIS-CIM-080 | PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, ACABAMENTO QUEIMADO, MODULAÇÃO DE 100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA | 98.525 |  |  | 0 | m² | 43.98 | 4333.1295 | 56.2284 | 5539.9031 | 0 | 0
9.4 | SOL-GRA-005 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | 0.405 |  |  | 0 | m² | 205.78 | 83.3409 | 263.0897 | 106.5513 | 0 | 0
9.5 | PEI-GRA-005 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | 0.54 |  |  | 0 | m² | 203.02 | 109.6308 | 259.5611 | 140.163 | 0 | 0
10 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [7 empty] | Subtotal | 9410.3107 | 0 | 0
10.1 | 93145 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 26 |  |  | 0 | U | 174.23 | 4529.98 | 222.7531 | 5791.5806 | 0 | 0
10.2 | ED-13357 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | 8 |  |  | 0 | U | 51.02 | 408.16 | 65.2291 | 521.8328 | 0 | 0
10.3 | ELE-LUM-053 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | 7 |  |  | 0 | U | 77.19 | 540.33 | 98.6874 | 690.8118 | 0 | 0
10.4 | ELE-DIS-066 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A | 1 |  |  | 0 | U | 41.75 | 41.75 | 53.3774 | 53.3774 | 0 | 0
10.5 | ELE-DIS-011 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A | 1 |  |  | 0 | U | 17.56 | 17.56 | 22.4505 | 22.4505 | 0 | 0
10.6 | ELE-DIS-007 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | 3 |  |  | 0 | U | 17.56 | 52.68 | 22.4505 | 67.3515 | 0 | 0
10.7 | ELE-QUA-005 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | 1 |  |  | 0 | U | 125.32 | 125.32 | 160.2216 | 160.2216 | 0 | 0
10.8 | ELE-CAB-290 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV | 105 |  |  | 0 | m | 12.86 | 1350.3 | 16.4415 | 1726.3575 | 0 | 0
10.9 | ED-7248 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | 35 |  |  | 0 | m | 8.41 | 294.35 | 10.7522 | 376.327 | 0 | 0
11 |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - ESGOTO | [7 empty] | Subtotal | 5719.7397 | 0 | 0 | 0%
11.1 | INST-ESG-005 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | 13 |  |  | 0 | U | 129.01 | 1677.13 | 164.9393 | 2144.2109 | 0 | 0
11.2 | INST-ESG-015 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | 1 |  |  | 0 | U | 268.5 | 268.5 | 343.2773 | 343.2773 | 0 | 0
11.3 | HID-CXS-020 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | 1 |  |  | 0 | U | 156.78 | 156.78 | 200.4432 | 200.4432 | 0 | 0
11.4 | HID-SIF-025 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 250 X 230 X 75 MM | 1 |  |  | 0 | U | 69.66 | 69.66 | 89.0603 | 89.0603 | 0 | 0
11.5 | HID-RAL-012 | RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA | 3 |  |  | 0 | U | 19.98 | 59.94 | 25.5444 | 76.6332 | 0 | 0
11.6 | HID-CXS-150 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | 6 |  |  | 0 | U | 172.73 | 1036.38 | 220.8353 | 1325.0118 | 0 | 0
11.7 | HID-TUB-055 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | 30 |  |  | 0 | U | 40.18 | 1205.4 | 51.3701 | 1541.103 | 0 | 0
12 |  | FOSSA SÉPTICA | [7 empty] | Subtotal | 4091.2 | 0 | 0 | 0%
12.1 | Orçamento | FOSSA SÉPTICA PARA 2000 L/DIA, DE POLIETILENO CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS POR DIAS, CAIXA GRADEADA, FOSSA SÉPTICA DE COMPRIMENTO DE 1,60 X LARGURA 1,70, FILTRO ANAERÓBICO DE COMPRIMENTO DE 1,50 X LARGURA 1,40, CAIXA COLETORA, SUMIDOURO DE COMPRIMENTO DE 1,60 X LARGURA 1,70, INCLUSIVE MATERIAL DE INSTALAÇÃO TUBO E CONEXÕES ESCAVAÇÃO E BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |  |  | 0 | U | 3200 | 3200 | 4091.2 | 4091.2 | 0 | 0
13 |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA | [7 empty] | Subtotal | 2443.5203 | 0 | 0 | 0%
13.1 | INST-AGU-010 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 1/2" (20MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | 9 |  |  | 0 | U | 106 | 954 | 135.521 | 1219.689 | 0 | 0
13.2 | HID-REG-081 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | 2 |  |  | 0 | U | 60.13 | 120.26 | 76.8762 | 153.7524 | 0 | 0
13.3 | HID-REG-091 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | 1 |  |  | 0 | U | 87.26 | 87.26 | 111.5619 | 111.5619 | 0 | 0
13.4 | HID-REG-010 | REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | 1 |  |  | 0 | U | 52.59 | 52.59 | 67.2363 | 67.2363 | 0 | 0
13.5 | MET-VAL-015 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | 1 |  |  | 0 | U | 193.43 | 193.43 | 247.3003 | 247.3003 | 0 | 0
13.6 | HID-REG-095 | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 20MM (1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | 1 |  |  | 0 | U | 17 | 17 | 21.7345 | 21.7345 | 0 | 0
13.7 | HID-REG-120 | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 50MM (1.1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | 1 |  |  | 0 | U | 36.06 | 36.06 | 46.1027 | 46.1027 | 0 | 0
13.8 | HID-DAG-010 | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | 1 |  |  | 0 | U | 450.64 | 450.64 | 576.1432 | 576.1432 | 0 | 0
14 |  | LOUÇA - TORNEIRAS - BANCADA | [7 empty] | Subtotal | 3473.7743 | 0 | 0 | 0%
14.1 | 95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 |  |  | 0 | m | 217.1 | 217.1 | 277.5624 | 277.5624 | 0 | 0
14.2 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 1 |  |  | 0 | U | 41.92 | 41.92 | 53.5947 | 53.5947 | 0 | 0
14.3 | LOU-LAV-015 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | 2 |  |  | 0 | m | 262.39 | 524.78 | 335.4656 | 670.9312 | 0 | 0
14.4 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 |  |  | 0 | U | 61.83 | 123.66 | 79.0497 | 158.0994 | 0 | 0
14.5 | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_01/2020 | 1 |  |  | 0 | u | 249.98 | 249.98 | 319.5994 | 319.5994 | 0 | 0
14.6 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 |  |  | 0 | U | 123.98 | 123.98 | 158.5084 | 158.5084 | 0 | 0
14.7 | BAN-GRA-005 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | 1.2 |  |  | 0 | m² | 315.3 | 378.36 | 403.1111 | 483.7333 | 0 | 0
14.8 | BAN-ROD-010 | RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM, E = 2 CM | 3.8 |  |  |  | m | 30.15 | 114.57 | 38.5468 | 146.4778 | 0 | 0
14.9 | ACE-BEB-015 | BEBEDOURO MF-F PINTADO | 1 |  |  | 0 | m | 779.85 | 779.85 | 997.0382 | 997.0382 | 0 | 0
14.10 | MET-TOR-010 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 |  |  | 0 | U | 34.23 | 102.69 | 43.7631 | 131.2893 | 0 | 0
14.11 | MET-CHU-025 | CHUVEIRO-ELÉTRICO CROMADO 1/2" | 1 |  |  | 0 | U | 60.18 | 60.18 | 76.9401 | 76.9401 | 0 | 0
15 |  | COBERTURA | [7 empty] | Subtotal | 25857.06 | 0 | 0 | 0%
15.1 | ED-20573 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS | 60.4967 |  |  | 0 | m² | 228.58 | 13828.3471 | 292.2395 | 17679.54 | 0 | 0
15.2 | COB-TEL-045 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 57.7967 |  |  | 0 | m² | 78.62 | 4543.9805 | 100.5157 | 5809.4808 | 0 | 0
15.3 | PLU-RUF-040 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 26, DESENVOLVIMENTO = 15 CM | 24.65 |  |  | 0 | m | 22.96 | 565.964 | 29.3544 | 723.586 | 0 | 0
15.4 | PLU-CHA-005 | CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM | 24.65 |  |  | 0 | M | 52.18 | 1286.237 | 66.7121 | 1644.4533 | 0 | 0
16 |  | LIMPEZA DA OBRA | [7 empty] | Subtotal | 793.1009 | 0 | 0 | 0%
16.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | 128.7 |  |  | 0 | m² | 4.82 | 620.334 | 6.1624 | 793.1009 | 0 | 0
[10 empty] | Total | 156383.6938 | 0 | 0
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste |  |  | Fiscalização/Prefeitura: |  |  |  | Contratada |  | Resp. Técnico: |  | 1 | 0% | 0%
Valor por Extenso da Medição:
______________________________________________ |  |  | ___________________ |  | ___________________ |  | ___________________ |  | ______________________ |  | 156383.6938
Belarmino Luciano Leite |  |  | Flavio Oliveira Neto Engenheiro Civil
Prefeito Municipal | [10 empty] | Cento e cinquenta e seis mil trezentos e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos
São Sebastião do Oeste |  |  | CREA MG: 45.089/D
São Sebastião do Oeste, 30 de julho de 2021
Obs. Alterar o preço somente na coluna de custo unitário

## Memória
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO ABRIGO TEMPORÁRIO CÃES E GATOS
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS. (2,00 x 1,50)
|  | Placa de 2,00 x 1,50 | 3 | m²
1.2 | LOC-OBR-005 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)
|  | Locação 13,00 Comprimento x 9,90 Largura | 128.7 | m²
2 |  | INFRAESTRUTURA
2.1 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M
|  | Baldrame 12,45 x 4 un 0,40 x 0,30 | 5.976 | m³
|  | Baldrame 10,10 x 2 un | 2.424 | m³
|  | Baldrame 5,20 x 6 un | 3.744 | m³
|  |  | 12.144 | m³
Sapata para os pilares
|  | 60 x 60 x 50 x 22 Un | 3.96 | m³
|  |  | 16.104 | m³
2.2 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) - ARRANQUE PILARES
|  | Arranque Sapatas Pilares: Pilares 15 x 30 | 22 | U
|  | Quantidade de Barra | 4 | Barra
|  | Comprimento da Barra = 0,15 + 0,45+ 0,40 = 1,00 M | 1 | m
|  | Barra Ø 10.00 mm: 0,617 kg/m | 0.617 | kg/m
|  |  | 24.468 | kg
|  | Arranque Sapatas Pilares: 0,50/ 0,25 espaçamento | 22 | Un
|  | Quantidade de Estribos dos arranques: 0,50/ 0,25 espaçamento | 2 | Un
|  | Comprimento da Barra = 0,05 + 0,10 + 0,25 + 0,25 + 0,10 + 0,05 | 0.8 | m
|  | Barra Ø 6.3 mm: 0,245 kg/m | 0.154 | kg/m
|  |  | 5.4208 | kg
|  | 10% de perda | 2.9889 | kg
|  |  | 32.8777 | kg
2.3 | FUN-CON-010 | CONCRETO CICLÓPICO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
|  | Baldrame 12,45 x 4 un 0,40 x 0,30 | 5.976 | m³
|  | Baldrame 10,10 x 2 un | 2.424 | m³
|  | Baldrame 5,20 x 6 un | 3.744 | m³
|  |  | 12.144 | m³
Sapata para os pilares
|  | 60 x 60 x 50 x 22 Un | 3.96 | m³
|  |  | 16.104 | m³
2.4 |  | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA
|  | Comprimento | 13 | m
|  | Largura | 5.75 | m
|  | Espessura | 0.375 | m
|  |  | 28.0312 | m³
3 |  | SUPERESTRUTURA
3.1 | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
|  | Pilar P1: 2 Lado x 0,30 m x 3,50 + 0,50 Arrimo altura x 2 Unidade | 4.8 | m²
|  | Pilar P2: 2 Lado x 0,30 m x 3,50 + 0,30 arrimo altura x 5 Unidade | 11.4 | m²
|  | Pilar P3: 2 Lado x 0,30 m x 3,50 altura x 3 Unidade | 6.3 | m²
|  | Pilar P4: 2 Lado x 0,30 m x 2,80 + 0,50 Arrimo altura x 4 Unidade | 7.92 | m²
|  | Pilar P5: 2 Lado x 0,30 m x 2,20 altura x 8 Unidade | 10.56 | m²
|  |  | 40.98 | m²
3.2 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)
Pilar P1 = 0,15 x 0,30
|  | Quantidade de Pilar | 2 | Un
|  | Quantidade de Barra | 4 | Un
|  | Comprimento da Barra | 4 | m
|  | Barra Ø 10 mm: 0,617 kg/m | 0.617 | kg/m
|  |  | 19.744 | kg
|  | Estribo P1: 4,00 / 0,15 espaçamento | 26.6667 | Un
|  | Comprimento da Barra = 0,05 + 0,10 + 0,25 + 0,25 + 0,10 + 0,05 | 0.8 | m
|  | Barra Ø 6.3 mm: 0,245 kg/m | 0.245 | kg/m
|  | Quantidade de Pilar | 2 | Un
|  |  | 10.4533 | kg
Pilar P2 = 0,15 x 0,30
|  | Quantidade de Pilar | 5 | Un
|  | Quantidade de Barra | 4 | Un
|  | Comprimento da Barra | 3.8 | m
|  | Barra Ø 10 mm: 0,617 kg/m | 0.617 | kg/m
|  |  | 46.892 | kg
|  | Estribo P2: 3,80 / 0,15 espaçamento | 25.3333 | Un
|  | Comprimento da Barra = 0,05 + 0,10 + 0,25 + 0,25 + 0,10 + 0,05 | 0.8 | m
|  | Barra Ø 6.3 mm: 0,245 kg/m | 0.245 | kg/m
|  | Quantidade de Pilar | 5 | Un
|  |  | 24.8267 | kg
Pilar P3 = 0,15 x 0,30
|  | Quantidade de Pilar | 3 | Un
|  | Quantidade de Barra | 4 | Un
|  | Comprimento da Barra | 3.5 | m
|  | Barra Ø 10 mm: 0,617 kg/m | 0.617 | kg/m
|  |  | 25.914 | kg
|  | Estribo P3: 3,50 / 0,15 espaçamento | 23.3333 | Un
|  | Comprimento da Barra = 0,05 + 0,10 + 0,25 + 0,25 + 0,10 + 0,05 | 0.8 | m
|  | Barra Ø 6.3 mm: 0,245 kg/m | 0.245 | kg/m
|  | Quantidade de Pilar | 3 | Un
|  |  | 13.72 | kg
Pilar P4 = 0,15 x 0,30
|  | Quantidade de Pilar | 4 | Un
|  | Quantidade de Barra | 4 | Un
|  | Comprimento da Barra | 3.3 | m
|  | Barra Ø 10 mm: 0,617 kg/m | 0.617 | kg/m
|  |  | 32.5776 | kg
|  | Estribo P4: 3,30 / 0,15 espaçamento | 22 | Un
|  | Comprimento da Barra = 0,05 + 0,10 + 0,25 + 0,25 + 0,10 + 0,05 | 0.8 | m
|  | Barra Ø 6.3 mm: 0,245 kg/m | 0.245 | kg/m
|  | Quantidade de Pilar | 4 | Un
|  |  | 17.248 | kg
Pilar P5 = 0,15 x 0,30
|  | Quantidade de Pilar | 8 | Un
|  | Quantidade de Barra | 4 | Un
|  | Comprimento da Barra | 2.2 | m
|  | Barra Ø 10 mm: 0,617 kg/m | 0.617 | kg/m
|  |  | 43.4368 | kg
|  | Estribo P5: 2,20 / 0,15 espaçamento | 14.6667 | Un
|  | Comprimento da Barra = 0,05 + 0,10 + 0,25 + 0,25 + 0,10 + 0,05 | 0.8 | m
|  | Barra Ø 6.3 mm: 0,245 kg/m | 0.245 | kg/m
|  | Quantidade de Pilar | 8 | Un
|  |  | 22.9973 | kg
|  | 10% de perda | 25.781 | kg
|  |  | 283.5907 | kg
3.3 | EST-CON-115 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
|  | Pilar P1: 0,15 x 0,30 x 4,00 x 2 Un | 0.36 | m³
|  | Pilar P2: 0,15 x 0,30 x 3,80 x 5 Un | 0.855 | m³
|  | Pilar P3: 0,15 x 0,30 x 3,50 x 3 Un | 0.4725 | m³
|  | Pilar P4: 0,15 x 0,30 x 3,30 x 4 Un | 0.594 | m³
|  | Pilar P5: 0,15 x 0,30 x 2,20 x 8 Un | 0.792 | m³
|  |  | 3.0735 | m³
3.4 | ED-9075 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
|  | 13,00 metros x 9,90 metros altura x 3 meses | 386.1 | m²xmês
3.5 | AND-FAC-011 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA
|  | 13,00 metros x 9,90 metros altura | 128.7 | m²
4 |  | ALVENARIA
4.1 | ALV-EST-040 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)
|  | Alvenaria centro 1,44 m² x 8 un | 11.52 | m²
|  | Alvenaria: 0,60 Altura x 12,70 | 7.62 | m²
|  | Alvenaria: 0,40 Altura x 12,70 | 5.08 | m²
|  | Alvenaria Muro arrimo 0,60 x 13,00 | 7.8 | m²
|  |  | 32.02 | m²
4.2 | ALV-TIJ-030 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
|  | Alvenaria: 3,50 Altura x (5,75+4,55+2,95+8,60+2,80) | 86.275 | m²
|  | Alvenaria: 3,00 Altura x (2,50x6)+2,80+4,25) | 46.65 | m²
|  | Alvenaria: 2,80 Altura x 12,70 | 35.56 | m²
|  | Alvenaria: 2,20 Altura x (7,10+12,70+4,00+8,30)-7,80m² arrimo | 62.82 | m²
|  | Alvenaria: 1,00 Altura x (4 x 2,80) | 11.2 | m²
|  |  | 242.505 | m²
5 |  | TELA CERCAMENTO
5.1 | SER-ALA-010 | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO D = 2", H = 1,00 M
|  | Tela para as baias: 4 unidades x 2,80 comp. | 11.2 | m²
6 |  | ESQUADRIAS METALICAS/MADEIRA/VIDROS
6.1 | SER-JAN-025 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS
|  | Janela Banheiro: 0,60 x 0,60 | 0.36 | m²
6.2 | SER-JAN-030 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS
|  | Janela Sala de Curativo 1,50 x 1,20 | 1.8 | m²
|  | Janela Sala 1,50 x 1,20 | 1.8 | m²
|  |  | 3.6 | m²
6.3 | SER-GRA-005 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS, INCLUISE PINTURA
|  | Janela Sala de Curativo 1,50 x 1,20 | 1.8 | m²
|  | Janela Sala 1,50 x 1,20 | 1.8 | m²
|  | Janela Banheiro: 0,60 x 0,60 | 0.36 | m²
|  |  | 3.96 | m²
6.4 | SEE-SER-165 | PORTA METÁLICA 90 X 210 CM , INCLUINDO FECHADURA TIPO EXTERNA, FERRAGENS E PINTURA, CONFORME DETALHE PADRÃO ESCOLAR 4/98 VERSÃO 2005
|  | Porta da Sala 0,90 x 2,10 | 1 | U
6.5 | SER-POR-055 | PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO
|  | Portão baia: 0,70 x 2,00 x 5 un | 7 | m²
6.6 | SER-POR-070 | PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO
|  | Portão entrada 4,00 x 2,00 | 8 | m²
6.7 | VID-TEM-015 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL, ADESIVO JATEADO
|  | Porta da Sala e sala de curativo 0,90 x 2,10 x 2 un | 3.78 | m²
6.8 | MUR-CON-005 | CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA D = 450 MM
|  | 6,95 + 13,00 + 4,00 | 23.95 | m
7 |  | REVESTIMENTO
7.1 | REV-CHA-005 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO
|  | Alvenaria: 3,50 Altura x (5,75+4,55+2,95+8,60+2,80) | 86.275 | m²
|  | Alvenaria: 3,00 Altura x (2,50x6)+2,80+4,25) | 46.65 | m²
|  | Alvenaria: 2,80 Altura x 12,70 | 35.56 | m²
|  | Alvenaria: 2,20 Altura x (7,10+12,70+4,00+8,30)-7,80m² arrimo | 46.67 | m²
|  | Alvenaria: 1,00 Altura x (4 x 2,80) | 11.2 | m²
|  |  | 226.355 | m²
|  | Arrimo construção e do muro 0,60 x 13,00 | 15.6
|  | 2 x lado | 468.31 | m²
7.2 | REV-REB-005 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
|  | Alvenaria: 3,50 Altura x (5,75+4,55+2,95+8,60+2,80) | 86.275 | m²
|  | Alvenaria: 3,00 Altura x (2,50x6)+2,80+4,25) | 46.65 | m²
|  | Alvenaria: 2,80 Altura x 12,70 | 35.56 | m²
|  | Alvenaria: 2,20 Altura x (7,10+12,70+4,00+8,30)-7,80m² arrimo | 46.67 | m²
|  | Alvenaria: 1,00 Altura x (4 x 2,80) | 11.2 | m²
|  |  | 226.355 | m²
|  | Arrimo construção e do muro 0,60 x 13,00 | 15.6
|  | 2 x lado | 468.31 | m²
|  | Menos Área de emboço | 88.83 | m²
|  | Área Reboco | 379.48 | m²
7.3 | REV-EMB-005 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
|  | Sala de curativo: 4,25 + 2,50 + 4,25 + 2,50 | 13.5 | m²
|  | Sala: 2,80 x 4 | 11.2 | m²
|  | Banheiro: 2,80 + 1,30 + 2,80 + 1,30 | 8.2 | m²
|  | altura | 2.7 | m²
|  |  | 88.83 | m²
7.4 | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
|  | Área de emboço | 88.83 | m²
7.5 | FOR-PVC-005 | FORRO EM PVC BRANCO DE L = 10 CM
|  | Sala de Curativo 4,25 x 2,50 | 10.625 | m²
|  | Sala 2,80 x 2,80 | 7.84 | m²
|  | Banheiro: 1,30 x 2,80 | 3.64 | m²
|  |  | 22.105 | m²
8 |  | PINTURA
8.1 | PIN-SEL-005 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
|  | Alvenaria: 3,50 Altura x (5,75+4,55+2,95+8,60+2,80) | 86.275 | m²
|  | Alvenaria: 3,00 Altura x (2,50x6)+2,80+4,25) | 46.65 | m²
|  | Alvenaria: 2,80 Altura x 12,70 | 35.56 | m²
|  | Alvenaria: 2,20 Altura x (7,10+12,70+4,00+8,30)-7,80m² arrimo | 46.67 | m²
|  | Alvenaria: 1,00 Altura x (4 x 2,80) | 11.2 | m²
|  |  | 226.355 | m²
|  | Arrimo construção e do muro 0,60 x 13,00 | 15.6
|  | 2 x lado | 468.31 | m²
|  | Menos Área de emboço | 88.83 | m²
|  | Área Reboco | 379.48 | m²
8.2 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/ CORRIDA (PVA)
|  | Área de Reboco | 379.48 | m²
8.3 | PIN-ESM-035 | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO
|  | Pintura Portão de Entrada 4,00 x 2,00 x 2 lado | 16 | m²
|  | Pintura Portão das baias 0,70 x 2,00 x 5 un x 2 lado | 14 | m²
|  | Pintura Porta sala 0,90 x 2,10 x 1 un x 2 lado | 3.78 | m²
|  |  | 33.78 | m²
9 |  | PISO
9.1 | PIS-CON-020 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 60MM
|  | Contrapiso 13,00 x 9,90 | 128.7 | m²
9.2 | PIS-CER-020 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
|  | Piso área interna Func. 4,25 x 5,75 | 24.4375 | m²
9.3 | PIS-CIM-080 | PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, ACABAMENTO QUEIMADO, MODULAÇÃO DE 100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA
|  | Varanda 4,00 x 12,70 = 50,80 m² | 50.8 | m²
|  | Baias 8,30 x 5,75 | 47.725 | m²
|  |  | 98.525 | m²
9.4 | SOL-GRA-005 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM
|  | Soleira 0,15 x 0,90 x 3 un | 0.405 | m²
9.5 | PEI-GRA-005 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM
|  | Peitoril 0,15 (1,50 + 1,50 + 0,60) | 0.54 | m²
10 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS
10.1 | 93145 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016
|  | 15 Ponto de Luz + 1 Chuveiro + 4 Tomadas + 1 interruptor duplo + 2 Tomada e interruptor | 26 | U
10.2 | ED-13357 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA
|  | Luminária 8 U | 8 | U
10.3 | ELE-LUM-053 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA
|  | Luminária arandela 7 | 7 | U
10.4 | ELE-DIS-066 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A
|  | 1 Unidade Geral | 1 | U
10.5 | ELE-DIS-011 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A
|  | 1 Unidade Chuveiro | 1 | U
10.6 | ELE-DIS-007 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A
|  | 1 Unidade para tomadas + 1 Unidade para iluminação Salas + 1 Unidade para Iluminação das Baias | 3 | U
10.7 | ELE-QUA-005 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE
|  | 1 Quadro | 1 | U
10.8 | ELE-CAB-290 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV
|  | 3 Cabos de 35 metros cada | 105 | m
10.9 | ED-7248 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO
|  | 35 metros | 35 | m
11 |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - ESGOTO
11.1 | INST-ESG-005 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
|  | 6 Ralo baias + 1 ralinho + 1 pia + 1 bebedouro + 1 ralinho + 1 pia + 1 ralinho + 1 pia | 13 | U
11.2 | INST-ESG-015 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA
|  | Vaso | 1 | U
11.3 | HID-CXS-020 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
|  | Caixa de passagem para a fossa séptica | 1 | U
11.4 | HID-SIF-025 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 250 X 230 X 75 MM
|  | Pia | 1 | U
11.5 | HID-RAL-012 | RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA
|  | Ralinhos sala curativo, sala e banheiro | 3 | U
11.6 | HID-CXS-150 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
|  | Área internas das Baias e uma externa da varanda | 6 | U
11.7 | HID-TUB-055 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
|  | Interligação da Caixa de inspeção até a fossa séptica | 30 | m
12 |  | FOSSA SÉPTICA
12.1 | Orçamento | FOSSA SÉPTICA PARA 2000 L/DIA, DE POLIETILENO CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS POR DIAS, CAIXA GRADEADA, FOSSA SÉPTICA DE COMPRIMENTO DE 1,60 X LARGURA 1,70, FILTRO ANAERÓBICO DE COMPRIMENTO DE 1,50 X LARGURA 1,40, CAIXA COLETORA, SUMIDOURO DE COMPRIMENTO DE 1,60 X LARGURA 1,70, INCLUSIVE MATERIAL DE INSTALAÇÃO TUBO E CONEXÕES ESCAVAÇÃO E BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO
|  | Uma fossa séptica | 1 | U
13 |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA
13.1 | INST-AGU-010 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 1/2" (20MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
|  | Lavatório, Lavatório, chuveiro, pia, bebedouro, 3 torneira irrigação, vaso | 9 | U
13.2 | HID-REG-081 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS
|  | Sla de Curativo Lavatório, Pia e Bebedouro | 2 | U
13.3 | HID-REG-091 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS
|  | Vaso | 1 | U
13.4 | HID-REG-010 | REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS
|  | Chuveiro | 1 | U
13.5 | MET-VAL-015 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA
|  | Vaso | 1 | U
13.6 | HID-REG-095 | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 20MM (1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
|  | antes da caixa | 1 | U
13.7 | HID-REG-120 | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 50MM (1.1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
|  | Depois da caixa | 1 | U
13.8 | HID-DAG-010 | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA
|  | Uma caixa | 1 | U
14 |  | LOUÇA - TORNEIRAS - BANCADA
14.1 | 95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
|  | Vaso | 1 | U
14.2 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
|  | Vaso | 1 | U
14.3 | LOU-LAV-015 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL
|  | Lavatório | 2 | U
14.4 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
|  | Lavatório | 2 | U
14.5 | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_01/2020
|  | Pia | 1 | U
14.6 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
|  | Pia | 1 | U
14.7 | BAN-GRA-005 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM
|  | Pia 1,20 x 0,60 | 0.72
|  | Lavatório 40 x 60 x 2 U | 0.48
|  |  | 1.2 | m²
14.8 | BAN-ROD-010 | RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM, E = 2 CM
|  | Pia 1,20 + 0,60 | 1.8
|  | Lavatório 40 + 60 x 2 U | 2
|  |  | 3.8 | m
14.9 | ACE-BEB-015 | BEBEDOURO MF-F PINTADO
|  | Bebedouro | 1 | U
14.10 | MET-TOR-010 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
|  | Pia | 3 | U
14.11 | MET-CHU-025 | CHUVEIRO-ELÉTRICO CROMADO 1/2"
|  |  | 1 | U
15 |  | COBERTURA
15.1 | ED-20573 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS
|  | Suporte para caixa d' água | 2.7 | m²
|  | (6,10 x 4,25)+(3,15 x 8,45) | 52.5425 | m²
|  | Inclinação 10% | 5.2542 | m²
|  |  | 60.4967 | m²
15.2 | COB-TEL-045 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
|  | (6,10 x 4,25)+(3,15 x 8,45) | 52.5425 | m²
|  | Inclinação 10% | 5.2542 | m²
|  |  | 57.7967 | m²
15.3 | PLU-RUF-040 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 26, DESENVOLVIMENTO = 15 CM
|  | Parede de 3,50 m (5,75+4,55+2,95+8,60+2,80) | 24.65 | m
15.4 | PLU-CHA-005 | CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM
|  | Parede de 3,50 m (5,75+4,55+2,95+8,60+2,80) | 24.65 | m
16 |  | LIMPEZA DA OBRA
16.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
|  | Limpeza 13,00 x 9,90 | 128.7 | m²
São Sebastião do Oeste, 30 de julho de 2021.
Flavio Oliveira Neto Engenheiro Civil
CREA MG: 45.089/D