## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Pavimentação Poliedrica Vias Vicinais Comunidades Boa Esperança- Lagoa Seca
Endereço: | Estrada Vicinal, Comunidade Boa Esperança - Comunidade Lagoa Seca-São Sebastião do Oeste - MG
Item | Etapa | Valor Total da Etapa | Físico/Financeiro | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Total
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1378.1322 | 0.6809% | 100% |  |  |  | 100% |  | 57400
|  |  | 1378.1322 | 1378.1322 | 0 | 0 | 0 | 1378.1322
1.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SOLO | 4560.8413 | 2.253% | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 4560.8413 | 4560.8413 | 0 | 0 | 0 | 4560.8413
1.3 | PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA | 139685.8604 | 69.02% | 65% | 35% |  |  | 100%
|  |  | 139685.8604 | 90795.8093 | 48890.0512 | 0 | 0 | 139685.8604
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1378.1322 | 0.6809% | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 1378.1322 | 1378.1322 | 0 | 0 | 0 | 1378.1322
2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SOLO | 1864.9112 | 0.9214% |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 1864.9112 | 0 | 1864.9112 | 0 | 0 | 1864.9112
2.3 | PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA | 53528.9029 | 26.45% |  | 40% | 60% |  | 100%
|  |  | 53528.9029 | 0 | 21411.5612 | 32117.3417 | 0 | 53528.9029
| TOTAL | 202396.7803 | 100% | 48.48% | 35.66% | 15.87% | 0% | 100%
|  |  | 202396.7803 | 98112.915 | 72166.5236 | 32117.3417 | 0 | 202396.7803 | 6088053.55
São Sebastião do Oeste - MG, 25 de AGOSTO de 2025.
202396.7803
| ROMULO RONCALLY BEIRIGO |  | DEIBSON DIANINI DE OLIVEIRA
| PREFEITO MUNICIPAL |  | ENGENHEIRO CIVIL
| São Sebastião do Oeste-MG |  | CREA 177.789/D

## PLANILHA MEDIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
Pavimentação Poliedrica Vias Vicinais Comunidades Boa Esperança- Lagoa Seca
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste - MG |  |  | CNPJ: 18.308.734/0001-06 |  | Processo Licitatório |  | Tomada de Preço |  | Contrato |  | Ordem de Serviço | INÍCIO DA OBRA
CONTRATADA: |  |  | CNPJ: | [8 empty] | PREVISÃO DE TERMINO
Obra | Pavimentação Poliedrica Vias Vicinais Comunidades Boa Esperança- Lagoa Seca |  | Data Base |  |  | Período da Medição: |  |  |  | Data: | MEDIÇÃO
|  |  | Setop MAIO 2025 SEM Desoneração / Sinapi JULHO 2025 - Desonerada |  |  | VALOR DO CONTRATO |  |  |  |  | Saldo Contratual | Valor Medição | Valor Acumulado
Local | Pavimentação Poliedrica Vias Vicinais Comunidades Boa Esperança- Lagoa Seca |  | Período de Execução da Obra: 3 Mêses |  |  | 202396.7803 |  |  |  |  | 202396.7803 | 0 | 0
ITEM | TABELAS | SERVIÇOS EXECUTADOS | Quantidade Prevista | QUANTIDADES EXECUTADAS |  |  | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | Preço Unitário c/ BDI | 100% | 0% | 0%
| Sinapi | [9 empty] | VALORES EXECUTADOS R$
| Setop |  |  | Anterior | Período | Acumulado |  |  |  | 21.93% | Previsto | Período | Acumulado
1 | CALÇAMENTO VIA VICINAL COMUNIDADE BOA ESPERANÇA-SÃO SEBASTIÃO DO OESTE MG | [9 empty] | 145624.834 | 0 | 0
1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | Subtotal |  | 1378.1322 | 0 | 0 | -35624.834
1.1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | 4.5 |  |  | 0 | m2 | 251.17 | 1130.265 | 306.2516 | 1378.1322 | 0 | 0 | 1895.67
1.2 |  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SOLO | [6 empty] | Subtotal |  | 4560.8413 | 0 | 0 | 1895.67
1.2.1 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | 1345.5 |  |  |  | m² | 2.78 | 3740.49 | 3.3897 | 4560.8413 | 0 | 0
1.3 |  | PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA | [6 empty] | Subtotal |  | 139685.8604 | 0 | 0
1.3.1 | 101170 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | 1345.5 |  |  | 0 | m² | 57.78 | 77742.99 | 70.4512 | 94792.0896 | 0 | 0
1.3.2 | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 8961.03 |  |  | 0 | M3xKM | 1.45 | 12993.4935 | 1.768 | 15843.101 | 0 | 0
1.3.3 | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | 414 |  |  | 0 | M | 57.55 | 23825.7 | 70.1707 | 29050.6698 | 0 | 0
2 | CALÇAMENTO VIA VICINAL COMUNIDADE LAGOA SECA-SÃO SEBASTIÃO DO OESTE MG | [9 empty] | 56771.9463 | 0 | 0 | -1771.9463
2.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | Subtotal |  | 1378.1322 | 0 | 0
2.1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | 4.5 |  |  | 0 | m2 | 251.17 | 1130.265 | 306.2516 | 1378.1322 | 0 | 0
2.2 |  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SOLO | [6 empty] | Subtotal |  | 1864.9112 | 0 | 0
2.2.1 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | 550.17 |  |  |  | m² | 2.78 | 1529.4726 | 3.3897 | 1864.9112 | 0 | 0
2.3 |  | PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA | [6 empty] | Subtotal |  | 53528.9029 | 0 | 0
2.3.1 | 101170 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | 550.17 |  |  | 0 | m² | 57.78 | 31788.8226 | 70.4512 | 38760.1367 | 0 | 0
2.3.2 | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 3190.986 |  |  | 0 | M3xKM | 1.45 | 4626.9297 | 1.768 | 5641.6632 | 0 | 0
2.3.3 | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | 130.07 |  |  | 0 | M | 57.55 | 7485.5285 | 70.1707 | 9127.1029 | 0 | 0
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste |  |  | Fiscalização/Prefeitura: |  |  |  | Contratada |  | Resp. Técnico execução: |  | 202396.7803 | 0 | 0
Valor por Extenso da Medição:
______________________________________________ |  |  | ___________________ |  | ___________________ | [5 empty] | 202396.7803
Romulo Roncaly Beirigo |  |  | Deibson Dianini de Oliveira Engenheiro Civil |  | Ademar Francisco Elói | [8 empty] | 208346.57
Prefeito Municipal |  |  |  |  | Secretário de Obras e Infraestrutura Urbana | [5 empty] | DUZENTOS E DOIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS
São Sebastião do Oeste |  |  | CREA MG: 177.789/D
SÃO SEBASTIÃO DO OESTE-MG , 25 de AGOSTO de 2025+A1:N37
Obs. Alterar o preço somente na coluna de custo unitário

## PLANILHA MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO POLIÉDRICO 1345,50 m² -VIA VACINAL - COMUNIDADE BOA ESPERANÇA
1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS
|  | Placa de 3,00 x 1,50 | 4.5 | m²
1.2 |  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SOLO
1.2.1 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
|  | Pista 207 metros x6,50 metros | 1345.5 | m²
|  |  | 1345.5 | m²
1.3 |  | PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA
1.3.1 | 101170 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020
|  | Pista 207 metros x 6,5 metros | 1345.5 | m²
|  |  | 1345.5 | m²
1.3.2 | RO-41341 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 |  |  | 6.5
| CASCALHO COLCHÃO | Pista 207m* 6,50 m= 1345,5 m² x 0,08 cm 33,3 km | 3584.412
| PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR | Pista 207m* 6,50 m= 1345,5 m² x 0,10 cm 33,3 km | 4480.515
| PÓ DE PEDRA | Pista 207m* 6,50 m= 1345,5 m² x 0,02 cm 33,3 km | 896.103
|  |  | 8961.03 | m³x km
1.3.3 | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
|  | 207 metros x 2 lados | 414 | m
|  | Dama 3 unidades x 6 metros |  | m
|  |  | 414 | m
PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO POLIÉDRICO 550,17 m² - VIA VICINAL - COMUNIDADE LAGOA SECA
2.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS
|  | Placa de 3,00 x 1,50 | 4.5 | m²
2.2 |  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SOLO
2.1.1 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
|  | Pista 550,17 m conforme projeto arquitetonico | 550.17 | m²
|  |  | 550.17 | m²
2.3 |  | PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA
2.3.1 | 101170 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020
|  | Pista 550,17 m conforme projeto arquitetonico | 550.17 | m²
|  |  | 550.17 | m²
2.3.2 | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 |  |  | 6.5
| CASCALHO COLCHÃO | Pista 550,17 m² x 0,08 cm 29,0 km | 1276.3944
| PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR | Pista 550,17 m² x 0,10 cm 29,0 km | 1595.493
| PÓ DE PEDRA | Pista 550,17 m² x 0,02 cm 29,0 km | 319.0986
|  |  | 3190.986 | m³x km
2.3.3 | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
|  | 43,2+10+20,1712,2+20+7,5+4,85+10+2,15 | 130.07 | m
m
|  |  | 130.07 | m
São Sebastião do Oeste, 25 de AGOSTO de 2025.
____________________________ +A1:E60 Deibson Dianini de Oliveira Engenheiro Civil CREA MG: 177.789/D