## PASSEIO E DRENAGEM
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
EXECUÇÃO DE PASSEIO E CAIXAS DISSIPADORAS PARQUE ECOLOGICO VERDE VIDA
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste - MG |  |  | CNPJ: 18.308.734/0001-06 |  | Processo Licitatório |  | Tomada de Preço |  | Contrato |  | Ordem de Serviço | INÍCIO DA OBRA
CONTRATADA: |  |  | CNPJ: | [8 empty] | PREVISÃO DE TERMINO
Obra | EXECUÇÃO DE PASSEIO E CAIXAS DISSIPADORAS PARQUE ECOLOGICO VERDE VIDA |  | Data Base |  |  | Período da Medição: |  |  |  | Data: | MEDIÇÃO
|  |  | Setop JULHO 2025-NÃO Desoneração Sinapi SETEMBRO 2025 -NÃO Desonerada |  |  | VALOR DO CONTRATO |  |  |  |  | Saldo Contratual | Valor Medição | Valor Acumulado
Local | RUA FLORESTA, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, SÃO SEBASTIÃO DO OESTE-MG |  | Período de Execução da Obra: 1 Mês |  |  | 117880.7902 |  |  |  |  | 117880.7902 | 0 | 0
ITEM | TABELAS | SERVIÇOS EXECUTADOS | Quantidade Prevista | QUANTIDADES EXECUTADAS |  |  | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | Preço Unitário c/ BDI | 1 | 0% | 0%
| Sinapi/setop | [9 empty] | VALORES EXECUTADOS R$
| SICRO3 /Seifra |  |  | Anterior | Período | Acumulado |  |  |  | 22.15% | Previsto | Período | Acumulado | 10%
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | Subtotal |  | 2128.2341 | 0 | 0 | 106092.7112
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | 1 |  |  | 0 | Unidade | 1156.55 | 1156.55 | 1412.6738 | 1412.6738 | 0 | 0 | 117165.23
1.2 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | 0.5% |  |  |  | % | 0.5% | 117165.23 | 143112.0584 | 715.5603 | 0 | 0 |  |  | 10050
2 |  | EXECUÇÃO CERCA | [6 empty] | Subtotal |  | 78710.0315 | 0 | 0
2.1 | #REF! | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 16-18 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2,0 M, CRAVADOS 1,0 M, COM 15 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 |  |  |  |  | M | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 15 |  |  |  | M² | 89.55 | 1343.25 | 109.3813 | 1640.7195 | 0 | 0
2.2 | ED-49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 75 |  |  |  | M³ | 760.67 | 57050.25 | 929.1242 | 69684.315 | 0 | 0
2.3 | ED-31576 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | 30 |  |  |  | m² | 5.87 | 176.1 | 7.1699 | 215.097 | 0 | 0
2.5 | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | 1000 |  |  |  | M³ | 5.87 | 5870 | 7.1699 | 7169.9 | 0 | 0
3 |  | CAIXAS DISSIPADORAS | [6 empty] | Subtotal |  | 37042.5247
3.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 30.5 |  |  |  | M³ | 89.55 | 2731.275 | 109.3813 | 3336.1296 | 0 | 0
3.2 | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | 60 |  |  |  | M² | 26.06 | 1563.6 | 31.8311 | 1909.866 | 0 | 0
3.3 | 92883 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 240.123 |  |  |  | KG | 12 | 2881.476 | 14.6575 | 3519.6029 | 0 | 0
3.4 | ED-50849 | LAJE 8 CM MACIÇA DE CONCRETO 20MPa, COM ARMAÇÃO, FÔRMA RESINADA. ESCORAMENTO E DESFORMA | 40 |  |  |  | M² | 208.62 | 8344.8 | 254.8199 | 10192.796 | 0 | 0
3.5 | ED-49811 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | 40 |  |  |  | M² | 74.39 | 2975.6 | 90.864 | 3634.56 | 0 | 0
3.6 | ED-49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 8.2 |  |  |  | M³ | 760.67 | 6237.494 | 929.1242 | 7618.8184 | 0 | 0
3.7 | ED-48216 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | 28.448 |  |  |  | M² | 147.85 | 4206.0368 | 180.5921 | 5137.4841 | 0 | 0
3.8 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 28.448 |  |  |  | M² | 4.94 | 140.5331 | 6.034 | 171.6552 | 0 | 0
3.9 | ED-6282 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | 28.448 |  |  |  | M² | 43.79 | 1245.7379 | 53.4875 | 1521.6124 | 0 | 0
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste |  |  | Fiscalização/Prefeitura: |  |  |  | Secretaria Meio Ambiente |  | Resp. Técnico execução: |  | 117880.7902 | 0 | 0 |  | COM 10 FIOS | 80567.26
[11 empty] | Valor por Extenso da Medição: |  |  |  | COM 15 FIOS | 92937.76
______________________________________________ |  |  | ___________________ |  | ___________________ |  | ___________________ |  |  |  | 117880.7902
Romulo Roncaly Beirigo |  |  | Deibson Dianini de Oliveira Engenheiro Civil |  | Ademar Francisco Elói |  | Daniela Maria Teixeira
Prefeito Municipal |  |  |  |  | Secretário de Obras e Infraestrutura Urbana |  | Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente |  |  |  | cento e dezessete mil oitocentos e oitenta reais e setenta e nove centavos
São Sebastião do Oeste |  |  | CREA MG: 177.789/D
São Sebastião do Oeste - MG, 11 DE NOVEMBRO de 2025.
117880.79
Obs. Alterar o preço somente na coluna de custo unitário

## Memória
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
MEMÓRIA DE CÁLCULO
|  | EXECUÇÃO DE PASSEIO E CAIXAS DISSIPADORAS PARQUE ECOLOGICO VERDE VIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS
|  | Placa de 3,00 x 1,50 | 4.5 | Unidade
1.2 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00
|  | 0,5% MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | 0.5% | %
2 |  | EXECUÇÃO CERCA
2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 |  |  |  | 89.55
COMPRIMENTOxPROFUNDIDADEXLARGURA
500x0,20*0,15
|  |  | 15 | M³
2.2 | ED-49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
| VALA | 500x0,20x0,15 | 15
| CALÇADA | 500x2X0,06 | 60
|  |  | 75 | M³
2.3 | ED-31576 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO |  |  |  | 67.18
METRO LINEAR* ALTURA
|  | 500x0,06 | 30 | M²
2.4 | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO |  |  |  | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO
REGULARIZAÇÃO DO PASSEIO TERRA POR CONTA DA CONTRATADA METRO LINEAR x LARGURA
|  | 500x2 | 1000 | M²
3 |  | CAIXAS DISSIPADORAS
3.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
LARGURA 2,00m , COMPRIMENTO 3,00 m , PROFUNDIDADE ( PROJETO)
|  | 10 UNIDADESx 3,05 M3 CADA | 30.5 | M³
3.2 | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO
LARGURAxCOMPRIMENTOxUNIDADES
|  | 2,00 x 3,00 x 10 | 60 | M²
3.3 | 92883 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
(QUANT BARRAS) x (COMPRIMENTO)X(KG/m)XQUANTIDADE DE CAIXA DISSIPADORA
| N1 | 14 x 1,9 x 0,393 x 10 | 104.538
| N2 | 10 x 3,45 x 0,393 x 10 | 135.585
|  |  | 240.123 | kg
3.4 | ED-50849 | LAJE 8 CM MACIÇA DE CONCRETO 20MPa, COM ARMAÇÃO, FÔRMA RESINADA. ESCORAMENTO E DESFORMA
LADOXLADOXQUANTIDADE (CONFORME PROJETO)
|  | 2*2,0*10 | 40 | M²
3.5 | ED-49811 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
REFERENTE AO ESCORAMENTO DA CAIXARIA DA ESCADA DA CAIXA DISSIPADORA
|  | SEGUIR AREA DO ITEM 3.4 | 40 | M²
0.41
3.6 | ED-49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  |  |  | 1.41
|  | VOLUME DE CONCRETO CONFORME PROJETO x QUANTIDADE DE CAIXAS DISSIPADORAS |  |  |  | 0.21
|  | LARGURAxCOMPRIMENTOxUNIDADESXPROFUNDIDADE | 6 | M³ |  | 2.03
2,00 x 3,00 x 10*0,1
3.7 | ED-48216 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS)
AREA DE ALVENARIA CONFORME PROJETO EXECUÇÃO x 2 LADOS x UNIDADE DE CAIXAS
|  | 1,007 M² x 2 LADOS x 10 UNIDADES | 20.14 | M²
3.8 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
SEGUIR MEMORIA 3.7
|  |  | 20.14 | M²
3.9 | ED-6282 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
SEGUIR MEMORIA 3.7
|  |  | 20.14 | M²
São Sebastião do Oeste - MG, 11 DE NOVEMBRO de 2025.
DEIBSON DIANINI DE OLIVEIRA
CREA-MG 177.789/D

## Cronograma Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
EXECUÇÃO DE PASSEIO E CAIXAS DISSIPADORAS PARQUE ECOLOGICO VERDE VIDA
Endereço: | RUA FLORESTA;BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA - São Sebastião do Oeste - MG
Item | Etapa | Valor Total da Etapa | Físico/Financeiro | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2128.2341 | 1.805% | 100% |  |  |  | 100% |  | 57400
|  |  | 2128.2341 | 2128.2341 | 0 | 0 | 0 | 2128.2341
2 | EXECUÇÃO CERCA | 78710.0315 | 66.77% | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 78710.0315 | 78710.0315 | 0 | 0 | 0 | 78710.0315
3 | CAIXAS DISSIPADORAS | 37042.5247 | 31.42% | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 37042.5247 | 37042.5247 | 0 | 0 | 0 | 37042.5247
| TOTAL | 117880.7902 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 117880.7902 | 117880.7902 | 0 | 0 | 0 | 117880.7902 | 6088053.55
São Sebastião do Oeste - MG, 11 DE NOVEMBRO de 2025.
Romulo Roncally Beirigo Prefeito Municipal São Sebastião do Oeste |  | Deibson Dianini de Oliveira Engenheiro Civil CREA MG: 177.789/D

## BDI
BDI
CONTRATANTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE-MG
PROJETO: | REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE APARECIDA DO OESTE
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
DEMONSTRATIVO DO BDI - NÃO DESONERADA - OBRA DE EDIFICAÇÃO
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | [5 empty] | INC. (5)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (3) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4% | 4% | 4% | 4% | 3.42% | 4% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 4.94% | 6.16% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1.23% | 1.23% | 1.23% | 1.23% | 1.11% | 1.11% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2% | 2% | 2% | 2% | 1.71% | 1.67% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.82% | 0.7% | CD
RISCO(*) | R | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.89% | 0.97% | CD
TRIBUTOS | I | 4.65% | 5.65% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1% | 2% | 2% | 2.5% | - | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 15.24% | 15.24% | 15.24% | 15.24% | 11.55% | 13.42%
BDI (DENOMINADOR) |  | 95.35% | 94.35% | 94.35% | 93.85% | 96.35% | 93.85%
BDI |  | 20.86% | 22.15% | 22.15% | 22.8% | 15.77% | 20.86%
1 - FORMULA CONFORME ACORDAO nº 2622/2013 TCU - PLENÁRIO
__________________________________
DEIBSON DIANINI DE OLIVEIRA CREA-MG 177.789/D
São Sebastião do Oeste - MG, 11 DE NOVEMBRO de 2025.
-1
𝑩𝑫𝑰=⌊(𝟏+𝑨𝑪+𝑺+𝑹+𝑮" " )(𝟏+𝑫𝑭))(𝟏+𝑳)" " /((𝟏−𝑰) ) " " ⌋-1

## LEGENDA PROJETO
LEGENDA
ITEM | DESCRIÇÃO
1 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2,0 M ALTURA TOTAL 3,0 METROS (A EXECUTAR)
2 | FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 ( 15 linhas ) (A EXECUTAR)
3 | MURETA DE CONCRETO ALTURA 30 cm (A EXECUTAR)
4 | PASSEIO LARGURA 200 cm EXISTENTE
5 | LAJE MACIÇA 200x200x08(comp x larg x esp) cm (A EXECUTAR)
6 | VÃO ABERTO PARA PASSAGEM CAIXA DISSIPADORA 20x200 cm (A EXECUTAR)
7 | MEIO-FIO 20CM ALTURA EXISTENTE
8 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ EXISTENTE
9 | ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO CHEIOS,CHAPISCADO E REBOCADO PARTE INTERNA (A EXECUTAR)
10 | ESCADA HIDRAULICA CONCRETO ESTRUTURAL ESPESSURA 10cm (A EXECUTAR)