## Cronograma Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO CAMPO - COMUNIDADE LAGOA SECA
Obra | Construção do Alambrado Campo, Comunidade Lagoa Seca
Item | Etapa | Valor Total da Etapa | Físico/Financeiro | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1404.9845 | 0.7495% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 1404.9845 | 1404.9845 | 0 | 0 | 0 | 1404.9845
2 | FUNDAÇÃO DOS POSTES | 19269.7906 | 10.28% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 19269.7906 | 9634.8953 | 9634.8953 | 0 | 0 | 19269.7906
3 | ALAMBRADO E PORTÕES | 166770.2278 | 88.97% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 166770.2278 | 83385.1139 | 83385.1139 | 0 | 0 | 166770.2278
| TOTAL | 187445.0029 | 0.7495% | 50.37% | 49.63% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 187445.0029 | 94424.9937 | 93020.0092 | 0 | 0 | 187445.0029
São Sebastião do Oeste - MG, 10 de novembro de 2021.
___________________________________ |  | _______________________________________
Flavio de Oliveira Neto |  | Belarmino Luciano Leite
CREA 45.089/D |  | Prefeito do Municipal de São Sebastião do Oeste

## Planilha de Serviço
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO CAMPO - COMUNIDADE LAGOA SECA
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste - MG |  |  | CNPJ: 18.308.734/0001-06 |  | Processo Licitatório |  | Tomada de Preço |  | Contrato |  | Ordem de Serviço | INÍCIO DA OBRA
CONTRATADA: |  |  | CNPJ: | [8 empty] | PREVISÃO DE TERMINO
Obra | Construção do Alambrado Campo, Comunidade Lagoa Seca |  | Data Base |  |  | Período da Medição: |  |  |  | Data: | MEDIÇÃO
|  |  | Setop julho 2021 Com Desoneração Sinapi Setembro 2021 - Desonerada |  |  | VALOR DO CONTRATO |  |  |  |  | Saldo Contratual | Valor Medição | Valor Acumulado
Local | Comunidade de Guarita |  | Período de Execução da Obra: 2 Meses |  |  | 187445.0029 |  |  |  |  | 187445.0029 | 0 | 0
ITEM | Código | SERVIÇOS EXECUTADOS | Quantidade Prevista | QUANTIDADES EXECUTADAS |  |  | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | Preço Unitário c/ BDI | 100% | 0% | 0%
| Sinapi | [9 empty] | VALORES EXECUTADOS R$
| Setop |  |  | Anterior | Período | Acumulado |  |  |  | 27.77% | Previsto | Período | Acumulado
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | Subtotal |  | 1404.9845 | 0 | 0
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | 1 |  |  | 0 | U | 1099.62 | 1099.62 | 1404.9845 | 1404.9845 | 0 | 0
2 |  | FUNDAÇÃO DOS POSTES | [6 empty] | Subtotal |  | 19269.7906 | 0 | 0
2.1 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | 27.9 |  |  | 0 | M3 | 47.94 | 1337.526 | 61.2529 | 1708.9559 | 0 | 0
2.2 | FUN-CON-045 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | 27.9 |  |  | 0 | M3 | 492.62 | 13744.098 | 629.4206 | 17560.8347 | 0 | 0
3 |  | ALAMBRADO E PORTÕES | [6 empty] | Subtotal |  | 166770.2278 | 0 | 0
3.1 | ED-9100 | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DN 50MM (2"), INCLUSIVE PINTURA | 592 |  |  | 0 | M2 | 212.3 | 125681.6 | 271.2557 | 160583.3744 | 0 | 0
3.2 | SER-POR-076 | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO, INCLUSIVE PINTURA | 14 |  |  | 0 | M2 | 345.87 | 4842.18 | 441.9181 | 6186.8534 | 0 | 0
[10 empty] | Total | 187445.0029 | 0 | 0
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste |  |  | Fiscalização/Prefeitura: |  |  |  | Contratada |  | Resp. Técnico: |  | 100% | 0% | 0%
Valor por Extenso da Medição:
______________________________________________ |  |  | ___________________ |  | ___________________ |  | ___________________ |  | ______________________ |  | 187445.0029
Belarmino Luciano Leite |  |  | Flavio Oliveira Neto Engenheiro Civil |  | Ademar Francisco Elói
Prefeito Municipal |  |  |  |  | Secretário de Obras e Infraestrutura Urbana | [5 empty] | Cento e oitenta e sete mil quatrocentos e quarenta e cinco reis
São Sebastião do Oeste |  |  | CREA MG: 45.089/D
São Sebastião do Oeste, 10 de novembro de 2021
Obs. Alterar o preço somente na coluna de custo unitário

## Memória
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO DO CAMPO DA COMUNIDADE DE LAGOA SECA
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
|  | Placa de 3,00 x 1,50 | 1 | U
2 |  | FUNDAÇÃO DOS POSTES
2.1 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M
|  | (29+46+33+47) x 0,30*0,60 | 27.9 | m³
2.2 | FUN-CON-045 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
|  | (29+46+33+47) x 0,30*0,60 | 27.9 | m³
3 |  | ALAMBRADO E PORTÕES
3.1 | ED-9100 | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DN 50MM (2"), INCLUSIVE PINTURA
|  | (58+91+63+91)*2 | 606 | m²
|  | Portões | 14 | m²
|  |  | 592 | m²
3.2 | SER-POR-076 | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO, INCLUSIVE PINTURA
|  | Portão 1,00 x 2,00 x 2 unidades | 4 | m²
|  | Portão 3,00 x 2,00 x 1 unidades | 6 | m²
|  | Portão 2,00 x 2,00 x 1 unidades | 4 | m²
|  |  | 14 | m²
São Sebastião do Oeste, 10 de novembro de 2021.
Flavio Oliveira Neto Engenheiro Civil
CREA MG: 45.089/D