## Cronograma Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
REFORMA DO TELHADO DO REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA LEITE
Endereço: | ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA LEITE - São Sebastião do Oeste - MG
Item | Etapa | Valor Total da Etapa | Físico/Financeiro | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2095.3903 | 2.309% | 100% |  |  |  | 100% |  | 57400
|  |  | 2095.3903 | 2095.3903 | 0 | 0 | 0 | 2095.3903
2 | TELHADO | 88644.7806 | 97.69% | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 88644.7806 | 88644.7806 | 0 | 0 | 0 | 88644.7806
| TOTAL | 90740.1709 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 90740.1709 | 90740.1709 | 0 | 0 | 0 | 90740.1709 | 6088053.55
São Sebastião do Oeste - MG, 08 de julho de 2025.
Romulo Roncally Beirigo Prefeito Municipal São Sebastião do Oeste |  | Deibson Dianini de Oliveira Engenheiro Civil CREA MG: 177.789/D

## Planilha de Serviço
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
REFORMA DO TELHADO DO REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA LEITE
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste - MG |  |  | CNPJ: 18.308.734/0001-06 |  | Processo Licitatório |  | Tomada de Preço |  | Contrato |  | Ordem de Serviço | INÍCIO DA OBRA
CONTRATADA: |  |  | CNPJ: | [8 empty] | PREVISÃO DE TERMINO
Obra | REFORMA DO TELHADO DO REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA LEITE |  | Data Base |  |  | Período da Medição: |  |  |  | Data: | MEDIÇÃO
|  |  | Setop JANEIRO 2025 Com Desoneração / Sinapi MAIO 2025 - Desonerada setop 10/2023 |  |  | VALOR DO CONTRATO |  |  |  |  | Saldo Contratual | Valor Medição | Valor Acumulado
Local | ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA LEITE - São Sebastião do Oeste - MG |  | Período de Execução da Obra: 1 Mês |  |  | 90740.1709 |  |  |  |  | 90740.1709 | 0 | 0 | 90547.78
ITEM | TABELAS | SERVIÇOS EXECUTADOS | Quantidade Prevista | QUANTIDADES EXECUTADAS |  |  | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | Preço Unitário c/ BDI | 100% | 0% | 0%
| Sinapi/setop | [9 empty] | VALORES EXECUTADOS R$
| SICRO3 /Seifra |  |  | Anterior | Período | Acumulado |  |  |  | 28.6% | Previsto | Período | Acumulado
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | Subtotal |  | 2095.3903 | 0 | 0
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | 4.5 |  |  | 0 | m2 | 262.12 | 1179.54 | 337.0863 | 1516.8883 | 0 | 0 |  | 570.6302
1.2 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | 0.5% |  |  |  | % | 0.5% | 89969.2 | 115700.3912 | 578.502 |  |  | 26.85 | 114126.0317
2 |  | TELHADO | [6 empty] | Subtotal |  | 88644.7806 | 0 | 0 |  | 80746 | 89969.28
2.1 | ED-48509 | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA OU PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | 510.51 |  |  | 0 | m2 | 9.32 | 4757.9532 | 11.9855 | 6118.7176 | 0 | 0 | 89969.28 | 508.9
2.2 | ED-13852 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 510.51 |  |  | 0 | m2 | 125.41 | 64023.0591 | 161.2773 | 82333.6744 | 0 | 0 |  | 89969.28
2.3 | ED-50263 | LIMPEZA DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, INCLUSIVE DESOBSTRUÇÃO | 54.6 |  |  |  | m | 2.74 | 149.604 | 3.5236 | 192.3886 | 0 | 0
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste |  |  | Fiscalização/Prefeitura: |  |  |  | Contratada |  | Resp. Técnico execução: |  | 90740.1709 | 0 | 0
Valor por Extenso da Medição:
______________________________________________ |  |  | ___________________ |  | ___________________ | [5 empty] | 90740.1709
Romulo Roncaly Beirigo |  |  | Deibson Dianini de Oliveira Engenheiro Civil |  | Ademar Francisco Elói
Prefeito Municipal |  |  |  |  | Secretário de Obras e Infraestrutura Urbana | [5 empty] | NOVENTA MIL E E SETESSENTOS E QUARENTA REAIS E DEZESSETE REAIS |  |  | 90740.17
São Sebastião do Oeste |  |  | CREA MG: 177.789/D
SÃO SEBASTIÃO DO OESTE-MG , 08 de JULHO de 2025
Obs. Alterar o preço somente na coluna de custo unitário

## Memória
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
MEMÓRIA DE CÁLCULO
|  | REFORMA DO TELHADO DO REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA LEITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS
|  | Placa de 3,00 x 1,50 | 4.5 | m²
1.2 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00
|  | 0,5% MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | 0.5% | %
2 |  | TELHADO
2.1 | ED-48509 | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA OU PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
|  |  | 510.51 | m²
|  | AREA COBERTURA 18,7 X 27,3 | 510.51 | m²
27.3
2.2 | ED-13852 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
|  |  | 510.51 | m²
|  | AREA COBERTURA 18,7*27,3 | 510.51 | m²
2.3 | ED-50263 | LIMPEZA DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, INCLUSIVE DESOBSTRUÇÃO
|  | 2 CALHAS COM 27,3 METROS LINEAR CADA | 54.6 | M
|  |  | 54.6 | M
27.3
São Sebastião do Oeste, 08 de julho de 2025.
____________________________ +A1:E60 Deibson Dianini de Oliveira Engenheiro Civil CREA MG: 177.789/D