## BDI
BDI
CONTRATANTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE-MG
PROJETO: | Implantação de Estruturas Funcionais no Campo Municipal Maracanã
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
DEMONSTRATIVO DO BDI - NÃO DESONERADA - OBRA DE EDIFICAÇÃO
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | [5 empty] | INC. (5)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (3) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 3.42% | 4% | CD
LUCRO BRUTO | L | 8.69% | 8.69% | 8.69% | 8.69% | 4.94% | 6.16% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1.39% | 1.39% | 1.39% | 1.39% | 1.39% | 1.39% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 1.29% | 1.77% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.53% | 0.8% | CD
RISCO(*) | R | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 0.76% | 0.97% | CD
TRIBUTOS | I | 4.65% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | - | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 18.76% | 18.76% | 18.76% | 18.76% | 11.41% | 13.85%
BDI (DENOMINADOR) |  | 95.35% | 94.85% | 94.35% | 93.85% | 96.35% | 93.85%
BDI |  | 24.56% | 25.21% | 25.88% | 26.55% | 15.63% | 21.31%
1 - FORMULA CONFORME ACORDAO nº 2622/2013 TCU - PLENÁRIO
__________________________________
DEIBSON DIANINI DE OLIVEIRA CREA-MG 177.789/D
São Sebastião do Oeste - MG ; 06 Agosto 2025
-1
𝑩𝑫𝑰=⌊(𝟏+𝑨𝑪+𝑺+𝑹+𝑮" " )(𝟏+𝑫𝑭))(𝟏+𝑳)" " /((𝟏−𝑰) ) " " ⌋-1

## Cronograma Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Implantação de Estruturas Funcionais no Campo Municipal Maracanã
Obra | Implantação de Estruturas Funcionais no Campo Municipal Maracanã
Item | Etapa | Valor Total da Etapa | Físico/Financeiro | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Total
CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9282.619 | 7.86% | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 9282.619 | 9282.619 | 0 |  |  |  |  | 9282.619
2 | TERRAPLENAGEM e INFRAESTRUTURA | 20090.9963 | 17.01% | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 20090.9963 | 20090.9963 | 0 |  |  |  |  | 20090.9963
3 | SUPERESTRUTURA | 14641.7503 | 12.4% | 100% | 0 |  |  |  |  | 100%
|  |  | 14641.7503 | 14641.7503 | 0 |  |  |  |  | 14641.7503
4 | ALVENARIAS E REVESTIMENTOS | 15786.4131 | 13.37% | 70% | 30% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 15786.4131 | 11050.4892 | 4735.9239 |  |  |  |  | 15786.4131
5 | COBERTURA | 4976.4975 | 4.214% |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 4976.4975 | 0 | 4976.4975 |  |  |  |  | 4976.4975
6 | ESQUADRIAS | 15865.9209 | 13.44% |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 15865.9209 | 0 | 15865.9209 |  |  |  |  | 15865.9209
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7332.6532 | 6.209% |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 7332.6532 | 0 | 7332.6532 |  |  |  |  | 7332.6532
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS e HIDROSANITÁRIAS | 10483.6977 | 8.878% |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 10483.6977 | 0 | 10483.6977 |  |  |  |  | 10483.6977
9 | LOUÇAS, METAIS E GRANITOS | 1827.2458 | 1.547% |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 1827.2458 | 0 | 1827.2458 |  |  |  |  | 1827.2458
10 | PINTURA | 4330.2688 | 3.667% | 0 | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 4330.2688 | 0 | 4330.2688 |  |  |  |  | 4330.2688
11 | DIVERSOS | 13164.5527 | 11.15% | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
|  |  | 13164.5527 | 0 | 13164.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13164.5527
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 310.275 | 0.2627% |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 310.275 | 0 | 310.275 |  |  |  |  | 310.275
| TOTAL | 118092.8903 | 82.99% | 46.63% | 53.37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 118092.8903 | 55065.8547 | 63027.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118092.8903
São Sebastião do Oeste - MG, 06 de Agosto de 2025.
___________________________________ |  |  |  |  | _______________________________________
Deibson Dianini de Oliveira |  |  |  |  | Romulo Roncally Beirigo
CREA-MG 177-789/D |  |  |  |  | Prefeito do Municipal de São Sebastião do Oeste

## Planilha de Serviço
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
Implantação de Estruturas Funcionais no Campo Municipal Maracanã
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste - MG |  |  | CNPJ: 18.308.734/0001-06 |  | Processo Licitatório |  | Concorrência |  |  | Contrato |  | Ordem de Serviço | INÍCIO DA OBRA
CONTRATADA: |  |  | CNPJ: | [9 empty] | PREVISÃO DE TERMINO | 90 DIAS
Obra | Implantação de Estruturas Funcionais no Campo Municipal Maracanã |  | Data Base |  |  | Período da Medição: |  |  |  |  | Data: | MEDIÇÃO
|  |  | Setop Janeiro 2025 - NÃO Desonerada Sinapi Junho 2025 -NÃO Desonerada |  |  | VALOR DO CONTRATO | [5 empty] | Saldo Contratual | Valor Medição | Valor Acumulado
Local | São Sebastião do Oeste - MG |  | Período de Execução da Obra: 3 Meses |  |  | 118092.8903 | [5 empty] | 118092.8903 | 0 | 0 |  | 118092.89
ITEM | Código | SERVIÇOS EXECUTADOS | Quantidade Prevista | QUANTIDADES EXECUTADAS |  |  | Unidade | Custo Unitário | Custo Unitário DESONERADO | Custo Total | Preço Unitário c/ BDI | 100% | 0% | 0%
| Sinapi | [10 empty] | VALORES EXECUTADOS R$
| Setop |  |  | Anterior | Período | Acumulado |  |  |  |  | 25.21% | Previsto | Período | Acumulado
CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 9282.619 | 0 | 0
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | 4.5 | 0 | 0 | 0 | m² | 267.87 | 262.12 | 1205.415 | 335.4048 | 1509.3216 | 0 | 0
1.2 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | % | 111135.17 | 0 | 5556.7585 | 139154.347 | 6957.7174 | 0 | 0
1.4 | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | 12 | 0 | 0 | 0 | m² | 54.28 | 51.8 | 651.36 | 67.965 | 815.58 | 0 | 0
2 |  | TERRAPLENAGEM e INFRAESTRUTURA | [9 empty] | 20090.9963 | 0 | 0
2.1 | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | 30 | 0 | 0 | 0 | m² | 5.77 | 5.49 | 173.1 | 7.2247 | 216.741 | 0 | 0
2.2 | ED-49777 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | 11.53 | 0 | 0 | 0 | m³ | 377.95 | 347.34 | 4357.7635 | 473.238 | 5456.4341 | 0 | 0
2.3 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 4.396 | 0 | 0 | 0 | m³ | 89.55 | 82.72 | 393.6618 | 112.1272 | 492.9112 | 0 | 0
2.4 | ED-49813 | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | 1.367 | 0 | 0 | 0 | m³ | 191.12 | 188.32 | 261.261 | 239.3048 | 327.1297 | 0 | 0
2.5 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 24.53 | 0 | 0 | 0 | kg | 14.5 | 14.02 | 355.685 | 18.1557 | 445.3593 | 0 | 0
2.6 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 96.19 | 0 | 0 | 0 | kg | 11.06 | 10.91 | 1063.8614 | 13.8484 | 1332.0776 | 0 | 0
2.7 | ED-49780 | CONCRETO CICLÓPICO, FCK 15MPA, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM ADIÇÃO DE 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 11.53 | 0 | 0 | 0 | m³ | 561.77 | 547.29 | 6477.2081 | 703.4023 | 8110.2285 | 0 | 0
2.8 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 2.8965 | 0 | 0 | 0 | m³ | 805.74 | 783.99 | 2333.8259 | 1008.8816 | 2922.2256 | 0 | 0
2.9 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | 14.62 | 0 | 0 | 0 | m² | 43.04 | 41.71 | 629.2448 | 53.8912 | 787.8893 | 0 | 0
3 |  | SUPERESTRUTURA | [9 empty] | 14641.7503 | 0 | 0
3.1 | ED-49643 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | 52.49 | 0 | 0 | 0 | M² | 71.26 | 67.63 | 3740.4374 | 89.2259 | 4683.4675 | 0 | 0
3.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 87.77 | 0 | 0 | 0 | kg | 14.5 | 14.02 | 1272.665 | 18.1557 | 1593.5258 | 0 | 0
3.3 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 41.096 |  |  |  | kg | 13.46 | 13.14 | 553.1522 | 16.8535 | 692.6114 | 0 | 0
3.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 167.128 | 0 | 0 | 0 | kg | 11.06 | 10.91 | 1848.4357 | 13.8484 | 2314.4554 | 0 | 0
3.5 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 122.5 |  |  |  | kg | 9.22 | 9.12 | 1129.45 | 11.5445 | 1414.2012 | 0 | 0
3.6 | ED-9053 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO | 3.6999 | 0 | 0 | 0 | M³ | 750.47 | 749.11 | 2776.664 | 939.677 | 3476.7109 | 0 | 0
3.8 | ED-19647 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, EXCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | 7.76 |  |  |  | M² | 13.86 | 13.86 | 107.5536 | 17.3544 | 134.6701 | 0 | 0
3.9 | ED-19654 | FÔRMA E DESFORMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (10X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | 7.76 |  |  |  | M² | 34.18 | 32.61 | 265.2368 | 42.7974 | 332.1078 | 0 | 0
4 |  | ALVENARIAS E REVESTIMENTOS | [9 empty] | 15786.4131 | 0 | 0
4.1 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | 60.39 | 0 | 0 | 0 | M² | 66.13 | 63.48 | 3993.5907 | 82.8026 | 5000.449 | 0 | 0 |  | 6.192 | 28.879 | 18.73 | 8 | 61.801
4.2 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | 163.26 | 0 | 0 | 0 | M² | 5.38 | 5.09 | 878.3388 | 6.7364 | 1099.7847 | 0 | 0 |  | 78.06 | 51.068 | 31.26 |  | 160.388 | 9.1
4.3 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | 163.26 | 0 | 0 | 0 | M² | 39.1 | 36.87 | 6383.466 | 48.9578 | 7992.8504 | 0 | 0
4.4 | ED-9066 | REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) | 7.76 | 0 | 0 | 0 | M² | 26.49 | 24.75 | 205.5624 | 33.1686 | 257.3883 | 0 | 0
4.5 | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | 9.57 | 0 | 0 | 0 | M² | 46.61 | 44.19 | 446.0577 | 58.3612 | 558.5167 | 0 | 0
4.6 | ED-13287 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | 17.41 | 0 | 0 | 0 | M² | 40.25 | 37.93 | 700.7525 | 50.3977 | 877.424 | 0 | 0
5 |  | COBERTURA | [9 empty] | 4976.4975 | 0 | 0
5.1 | 92568 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | M² | 125.92 | 124.76 | 1571.4816 | 157.6667 | 1967.6804 | 0 | 0
5.2 | ED-48428 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12.48 | 0 | 0 | 0 | M² | 109.67 | 107.4 | 1368.6816 | 137.3198 | 1713.7511 | 0 | 0
5.3 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 10 | 0 | 0 | 0 | m | 58.25 | 57.53 | 582.5 | 72.9359 | 729.359 | 0 | 0
5.4 | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | 10 | 0 | 0 | 0 | m | 45.18 | 44.56 | 451.8 | 56.5707 | 565.707 | 0 | 0
6 |  | ESQUADRIAS | [9 empty] | 15865.9209 | 0 | 0
6.1 | ED-23034 | PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA | 6 | 0 | 0 | 0 | M² | 424.61 | 412.33 | 2547.66 | 531.6618 | 3189.9708 | 0 | 0
6.2 | ED-23033 | FERRAGENS PARA PORTA METÁLICA, DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHAS, INCLUSIVE FECHADURA TIPO EXTERNA COM GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, ACABAMENTO EM ESPELHO CROMADO COM MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC E DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA METÁLICA | 3 | 0 | 0 | 0 | UNID | 148.42 | 143.72 | 445.26 | 185.8394 | 557.5182 | 0 | 0
6.3 | ED-29484 | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER | 0.96 | 0 | 0 | 0 | M² | 904.75 | 875.51 | 868.56 | 1132.8538 | 1087.5396 | 0 | 0
6.4 | ED-50997 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | 1.6275 | 0 | 0 | 0 | M² | 321.08 | 315.47 | 522.5577 | 402.03 | 654.3038 | 0 | 0
6.5 | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | M | 72.66 | 70.27 | 196.182 | 90.9789 | 245.643 | 0 | 0
6.6 | 105027 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | M | 27.21 | 26.65 | 171.423 | 34.0701 | 214.6416 | 0 | 0
6.7 | ED-50811 | GRADE FIXA E PORTA DE ABRIR COM GRADE E CHAPA E TRANCA DE SEGURANÇA | 6.975 | 0 | 0 | 0 | M² | 1135.43 | 1122.4 | 7919.6243 | 1421.6923 | 9916.3038 | 0 | 0
7 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [9 empty] | 7332.6532 | 0 | 0
7.1 | ED-50227 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | 3 | 0 | 0 | 0 | UNID | 249.85 | 236.04 | 749.55 | 312.8417 | 938.5251 | 0 | 0
7.2 | ED-17905 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | 9 | 0 | 0 | 0 | UNID | 421.64 | 398.48 | 3794.76 | 527.943 | 4751.487 | 0 | 0
7.3 | ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | 4 | 0 | 0 | 0 | UNID | 150.9 | 142.11 | 603.6 | 188.9446 | 755.7784 | 0 | 0
7.4 | ED-13357 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | 4 | 0 | 0 | 0 | UNID | 64.48 | 62.55 | 257.92 | 80.7366 | 322.9464 | 0 | 0
7.5 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | UNID | 15.23 | 15 | 15.23 | 19.0698 | 19.0698 | 0 | 0
7.6 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | UNID | 16.69 | 16.38 | 33.38 | 20.8978 | 41.7956 | 0 | 0
7.7 | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | UNID | 26.54 | 25.9 | 53.08 | 33.2312 | 66.4624 | 0 | 0
7.8 | ED-15116 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | 1 | 0 | 0 | 0 | UNID | 171.17 | 169.92 | 171.17 | 214.325 | 214.325 | 0 | 0
7.9 | ED-14181 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC, PARA 12 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE | 1 | 0 | 0 | 0 | UNID | 177.51 | 174.28 | 177.51 | 222.2635 | 222.2635 | 0 | 0
8 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS e HIDROSANITÁRIAS |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 10483.6977 | 0 | 0
8.1 | ED-50036 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV SÉRIE REFORÇADO, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | 1 | 0 | 0 | 0 | M | 32.9 | 31.39 | 32.9 | 41.1947 | 41.1947 | 0 | 0
8.2 | ED-50038 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | 6 | 0 | 0 | 0 | M | 63.87 | 61.75 | 383.22 | 79.9728 | 479.8368 | 0 | 0
8.3 | ED-8845 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, VENTILAÇÃO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | 8 | 0 | 0 | 0 | M | 24.5 | 23.44 | 196 | 30.6769 | 245.4152 | 0 | 0
8.4 | ED-50007 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM | 1 | 0 | 0 | 0 | UNID | 89.71 | 85.14 | 89.71 | 112.3275 | 112.3275 | 0 | 0
8.5 | Orçamento | BIODIGESTOR DE 1.500 LITROS | 1 | 0 | 0 | 0 | UNID | 3429.5 |  | 3429.5 | 4294.1387 | 4294.1387 | 0 | 0
8.6 | ED-50020 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES | 122 | 0 | 0 | 0 | M | 31.77 | 30 | 3875.94 | 39.7798 | 4853.1356 | 0 | 0
8.7 | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 2 |  |  |  | UNID | 182.75 | 181.57 | 365.5 | 228.8246 | 457.6492
9 |  | LOUÇAS, METAIS E GRANITOS |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1827.2458 | 0 | 0
9.1 | ED-50297 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | 1 | 0 | 0 | 0 | UNID | 577.42 | 567.82 | 577.42 | 722.998 | 722.998 | 0 | 0
9.2 | ED-48165 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "L", DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | 2 | 0 | 0 | 0 | UNID | 298.17 | 295.28 | 596.34 | 373.344 | 746.688 | 0 | 0
9.3 | ED-16344 | CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 4600W/5500W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | 0 | 0 | 0 | UNID | 122.85 | 119.85 | 122.85 | 153.8227 | 153.8227 | 0 | 0
9.4 | ED-50688 | PRATELEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | 0.6 | 0 | 0 | 0 | M² | 271.19 | 264.69 | 162.714 | 339.5619 | 203.7371 | 0 | 0
10 |  | PINTURA |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 4330.2688 | 0 | 0
10.1 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 163.26 | 0 | 0 | 0 | M² | 4.74 | 4.53 | 773.8524 | 5.935 | 968.9481 | 0 | 0
10.2 | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | M² | 5.79 | 5.5 | 44.9304 | 7.2498 | 56.2584 | 0 | 0
10.3 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 90.61 | 0 | 0 | 0 | M² | 13.55 | 13.03 | 1227.7655 | 16.9662 | 1537.3074 | 0 | 0
10.4 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | M² | 16.13 | 15.42 | 125.1688 | 20.1967 | 156.7264 | 0 | 0
10.5 | ED-50509 | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | 38.48 | 0 | 0 | 0 | M² | 19.73 | 18.83 | 759.2104 | 24.7043 | 950.6215 | 0 | 0
10.6 | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | 14.895 | 0 | 0 | 0 | M² | 35.41 | 33.76 | 527.4319 | 44.3375 | 660.4071 | 0 | 0
12 |  | DIVERSOS | [9 empty] | 13164.5527 | 0 | 0
12.1 | CPU-01 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METALICA PARA BANCO RESERVAS | 2 |  |  |  | UNID | 4810.6824 | 4745.6424 | 9621.3648 | 6023.542 | 12047.084 | 0 | 0
12.2 | 102084 | ESCADA HELICOIDAL EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 1,2 M, DOTADA DE GUARDA-CORPO, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_11/2020 | 6.98 |  |  |  | m | 127.86 | 122.49 | 892.4628 | 160.0958 | 1117.4687 | 0 | 0
11 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 310.275 | 0 | 0
11.11 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | 30 | 0 | 0 | 0 | m² | 8.26 | 7.72 | 247.8 | 10.3425 | 310.275 | 0 | 0
[11 empty] | Total | 118092.8903 | 0 | 0
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste |  |  | Fiscalização/Prefeitura: | [6 empty] | Resp. Técnico: |  | 100% | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | Valor por Extenso: | [5 empty] | 0
118092.8903
RÔMULO RONCALLY BEIRIGO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DOP OESTE-MG |  |  | DEIBSON DIANINI DE OLIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL CREA MG: 177.789/D |  | ELDER FILIPE SANTOS ENGENHEIRO CIVIL CREA MG: 397.411/D |  | ADEMAR FRANCISCO ELOI SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS |  |  |  |  | cento e dezoito mil e noventa e dois reais e oitenta e nove centavos |  |  | 118092.89
São Sebastião do Oeste - MG, 06 de Agosto de 2025.
Obs. Alterar o preço somente na coluna de custo unitário

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste - MG
CONTRATADA:
Obra | Implantação de Estruturas Funcionais no Campo Municipal Maracanã
Local | São Sebastião do Oeste - MG
ITEM | Sinapi | SERVIÇOS EXECUTADOS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | FORMULAÇÃO | QUANTIDADE
Sicor
CONSTRUÇÃO DA UBS
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | comprimento x altura | Placa de obra: 3,0 x 1,5 = 4,50 m² | 4.5
1.2 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | unidade | 0,05 % DO VALOR DA OBRA | 0.05
1.4 | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | m² | metragem do perímetro da obra | REFERENTE A AREA DA EDIFICAÇÃO 4 X 3 | 12
2 |  | TERRAPLENAGEM e INFRAESTRUTURA
2.1 | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m² | comprimento x largura | VESTIARIO + BANCOS RESERVAS = (4X3)+(6X1,5X2 UNIDADES) | 30
2.2 | ED-49777 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | volume do cilindro + volume do cone (3,14 x r² x h) + (V=π/12xh⋅(D²+d²+(D+d)) | REFERENTE A AREA TUBULÕES CONFORME PROJETO PRANCHA 02/04 | 11.53
2.3 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | comprimento x altura x largura | BALDRAME VESTIARIO PRANCHA 03/04 = 1,096 M² CORTE EM TERRENO NATURAL PARA INSTALAÇÃO DE TUBO 32 MM PROFUNDIDADE 20CM X 15 CM LARGURA X 110M COMPR. =3,3 M² | 4.396 | 3.3
2.4 | ED-49813 | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | m³ | comprimento x altura x largura | FUNDO TUBULÕES = 6 UNID X 0,05 X 3,14 X 0,55^2= 0,285M³ BALDRAMES = 18,275 METROS LINEAR X 0,2 LARGURA X 0,05 ESP = 0,182 M³ BANCO RESERVAS = 6 LARGURAX 1,5 COMPRIMENTO X 0,05 ESP X 2 UNIDADES= 0,9 M³ | 1.367
2.5 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg |  | TUBULÕES CONFORME PRANCHA 02/04 10,53X 10% =11,58 KG VIGASigas:CONFORME PRANCHA 03/04 11,77X 10% =12,95 KG | 24.53 | 11.583
2.6 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | metragem linear x 0,616kg/m | TUBULÕES CONFORME PRANCHA 02/04 42,68X 10% =46,94 KG VIGASigas:CONFORME PRANCHA 03/04 44,77X 10% =49,25 KG | 96.19 | 12.947
2.7 | ED-49780 | CONCRETO CICLÓPICO, FCK 15MPA, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM ADIÇÃO DE 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | comprimento x altura x largura | TUBULÕES SEGUE MEMORIA 2.2 | 11.53
2.8 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | comprimento x altura x largura | BALDRAMES COMPRIMENTO VIGAS 18,275 M X 0,3 ALTURA X 0,20 LARGURA CONCRETO BANCO RESERVAS 6 M COMP x 1,5 M Larg X 0,1 espe. X 2 unidades | 2.8965
2.9 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | comprimento x largura | BALDRAMES= 18,275 METROS X(30+30+0,2) | 14.62
3 |  | SUPERESTRUTURA
3.1 | ED-49643 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | comprimento x altura x 2 lados | Pilares 1º PAV: (2,93 X 6 UNIDADES)= 17,58m x(0,35+0,35+0,15+0,15)= 17,58 m² Pilares 2º PAV: (2,60 X 4 UNIDADES)= 10,40m x(0,35+0,35+0,15+0,15)= 10,40 m² Vigas 1 º PAV : (1,35+4+4+3+3+3)= 18,35 m x 0,30m= 05,51m² x 2 lados= 11,01m²) Vigas 2 º PAV : (4+3+3+)= 10,00 m x( 0,30+0,30+0,15)m= 07,50m² VIGA 201 . 4 m x( 0,30+0,30+)m= 2,40m ² FORMA CONTRAPISO BANCO RESERVAS: ( 6 LARGURA X 1,5 COMP) X 2 LADOS X 2 UNIDADESX 0,1 ALTURA = 3,6 m² | 52.49 | 11.01
3.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | metragem linear x 0,154kg/m | Pilares: CONFORME MEMORIA PRANCHA 02/04= 37,81 kg + 10%= 41,59kg Vigas 1º ; 2º PAV E LAJE :CONFORME MEMORIA PRANCHA 04/05 E 05/05 (25,19+16,8)kg + 10%=46,18kg | 87.77 | 41.591
3.3 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | metragem linear x 0,616kg/m | ARMADURA LAJE : CONFORME MEMORIA PRANCHA 05/05 37,36kg + 10%= 41,096kg | 41.096
3.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | comprimento x altura x largura | Pilares: CONFORME MEMORIA PRANCHA 02/04= 105,78 kg + 10%= 116,358kg Vigas 1º ; 2º PAV :CONFORME MEMORIA PRANCHA 04/05 E 05/05 (27,69+18,46)kg + 10%= 50,77kg | 167.128
3.5 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | comprimento x largura | Vigas 1º ; 2º PAV :CONFORME MEMORIA PRANCHA 04/05 E 05/05 (64,09+47,28kg + 10%= 122,50kg | 122.5
3.6 | ED-9053 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO | M³ | comprimento x altura x largura | Pilares 1º PAV: (2,93 X 6 UNIDADES)= 17,58m x0,35X0,15= 0,9229 m³ Pilares 2º PAV: (2,60 X 4 UNIDADES)= 10,40m x0,35+X0,15= 0,546 m³ Vigas 1 º PAV : (4+4+1,35+3+3+3)= 18,35 m x 0,30 x 0,15=0,825m³ Vigas 2 º PAV : (4+3+3+4)= 14,00 m 0,30 x 0,15= 0,63m³ LAJES = (1,82+5,94)*0,1 ESPESSURA = 0,776 M³ | 3.6999
3.8 | ED-19647 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, EXCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | M² | comprimento x largura | h1 1,82m² + h2 5,94m² | 7.76
3.9 | ED-19654 | FÔRMA E DESFORMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (10X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | comprimento x largura | h1 1,82m² + h2 5,94m² | 7.76
4 |  | ALVENARIAS E REVESTIMENTOS
4.1 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | comprimento x altura - aberturas | ALVENARIA 1º PAV 36,51M² ALVENARIA 2º PAV 12,68M² ALVENARIA PLATIBANDA 11,20M² | 60.39
4.2 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | comprimento x altura - aberturas | CHAPISCO 1º PAV 103,92M² CHAPISCO 2º PAV 68,96M² CHAPISCOPLATIBANDA 2,2M² VÃOS 11,82M² | 163.26
4.3 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M² | comprimento x altura - aberturas x 2 lados | CHAPISCO 1º PAV 103,92M² CHAPISCO 2º PAV 68,96M² CHAPISCOPLATIBANDA 2,2M² VÃOS 11,82M² | 163.26
4.4 | ED-9066 | REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) | M² | comprimento x altura | MEDIDA INTERNA h1+h2 | 7.76
4.5 | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | M² | comprimento x altura - aberturas x 2 lados | MEDIDA INTERNA 1º PAV CONFORME PROJETO | 9.57
4.6 | ED-13287 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M² | comprimento x largura | 1º PAV 9,57M² 2º PAV 7,96 M² | 17.41
5 |  | COBERTURA
5.1 | 92568 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | comprimento x largura + inclinação | CONFORME PROJETO PRANCHA 01/04 | 12.48
5.2 | ED-48428 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | comprimento x largura + inclinação | CONFORME PROJETO PRANCHA 01/04 | 12.48
5.3 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | metragem linear | 4+3+3 | 10
5.4 | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | m | metragem linear | 4+3+3 | 10
6 |  | ESQUADRIAS
6.1 | ED-23034 | PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA | M² | comprimento x altura | PORTAS EXTERNAS : 3 UNIDADES 2,1 m X 0,8 m= 5,04 M² PORTAS BANHEIROS: 0,6 m X 1,60 m x 1 UNIDADES = 0,96 M² | 6 | 0.96
6.2 | ED-23033 | FERRAGENS PARA PORTA METÁLICA, DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHAS, INCLUSIVE FECHADURA TIPO EXTERNA COM GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, ACABAMENTO EM ESPELHO CROMADO COM MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC E DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA METÁLICA | UNID | unidade | 3 UNIDADES PORTAS EXTERNAS | 3
6.3 | ED-29484 | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER | M² | comprimento x altura | 0,6 m X 1,60 m | 0.96
6.4 | ED-50997 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | M² | comprimento x LARGURA | SOLEIRAS JANELA E DA GRADE 2 º PAV (1,35+2,7+3,7)*0,21 LARGURA | 1.6275
6.5 | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | unidade | 2,7 JANELA 1 º PAV | 2.7
6.6 | 105027 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | unidade | PORTAS EXTERNAS = 3 UNIDADES * 1,2 m LARGURA + JANELA 2,7 m LARGURA | 6.3
6.7 | ED-50811 | GRADE FIXA E PORTA DE ABRIR COM GRADE E CHAPA E TRANCA DE SEGURANÇA | M² | unidade | (3,7+2,7+1,35)x 0,9 ALTURA | 6.975
7 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1 | ED-50227 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | unidade | 3 UNIDADES | 3
7.2 | ED-17905 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | unidade | 6 | 9
7.3 | ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | UNID | unidade | 4 UNIDADES | 4
7.4 | ED-13357 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNID | unidade | 4 UNIDADES | 4
7.5 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | unidade | 1 UNIDADES | 1
7.6 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | unidade | 2 UNIDADES | 2
7.7 | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | unidade | 2 UNIDADES | 2
7.8 | ED-15116 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UNID | unidade | 1 UNIDADES | 1
7.9 | ED-14181 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC, PARA 12 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE | UNID | unidade | 1 UNIDADES | 1
8 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS e HIDROSANITÁRIAS
8.1 | ED-50036 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV SÉRIE REFORÇADO, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | unidade | METRO LINEAR | 1
8.2 | ED-50038 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | unidade | METRO LINEAR | 6
8.3 | ED-8845 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, VENTILAÇÃO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | unidade | METRO LINEAR | 8
8.4 | ED-50007 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM | UNID | unidade | UNIDADE | 1
8.5 | Orçamento | BIODIGESTOR DE 1.500 LITROS | UNID | unidade | UNIDADE | 1
8.6 | ED-50020 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | unidade | METRO LINEAR | 122
8.7 | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UNID | unidade | UNIDADE | 2
9 |  | LOUÇAS, METAIS E GRANITOS
9.1 | ED-50297 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | UNID | unidade | 1 UNIDADE | 1
9.2 | ED-48165 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "L", DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UNID | unidade | 2 UNIDADE CADA BOX BANHEIRO | 2
9.3 | ED-16344 | CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 4600W/5500W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | unidade | 2 UNIDADES | 1
9.4 | ED-50688 | PRATELEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M² | METRO QUADRADO | 2 UNIDADES DE 1 METRO LARGURA X 0,3 PROFUNDIDADE | 0.6
10 |  | PINTURA
10.1 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | unidade | MEMORIA REBOCO | 163.26 | 0
10.2 | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | unidade | MEMORIA GESSO | 7.76 | 0
10.3 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | unidade | MEMORIA REBOCO - ( BARRADOS INTERNO COM 1,80 ALTURA E EXTERNOS 1,2 ALTURA ) 129,1 M² - (19,83 COMPRIMENTO x 1,8 ALTURA)-(12,40 COMPRIMENTO *1,2ALTURA ) | 78.526 | 90.61
10.4 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | unidade | MEMORIA GESSO | 7.76 | 0
10.5 | ED-50509 | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | unidade | MEMORIA REBOCO - MEMORIA PINTURA (ITEM 10.3) | 84.734 | 38.48
10.6 | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | unidade | MEMORIA AREA GRADES (ITEM 6.7) + PORTAS (ITEM 6.1) | 12.975 | 7.92
12 |  | DIVERSOS
12.1 | CPU-01 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METALICA PARA BANCO RESERVAS | UNI | UNIDADE | 2 UNIDADES | 2
|  | ESCADA HELICOIDAL EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 1,2 M, DOTADA DE GUARDA-CORPO, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_11/2020 | m | metro | altura | 6.98
11 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.11 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | UNI | unidade | M ² AREA COSTRUIDA VESTIARIO 6X4 + M² AREA CONSTRUIDA BANCO RESERVA 6 x 1,5 x 2 UNIDADES | 30
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste |  |  | Fiscalização/Prefeitura: |  | Elaboração:
______________________________________________ |  |  | ___________________ |  | ___________________
ROMULO RONCALLY BEIRIGO |  |  | DEIBSON DIANINI DE OLIVEIRA Engenheiro Civil |  | ELDER FILIPE SANTOS Engenheiro Civil
Prefeito Municipal São Sebastião do Oeste- MG
|  |  | CREA MG: 177.789/D |  | CREA MG: 397.411/D
São Sebastião do Oeste - MG, 06 de Agosto de 2025.A1:G97

## CPU's
MEMÓRIA DE CÁLCULO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
CPU-I | CPU-I
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METALICA PARA BANCO RESERVAS
INSUMOS
| REFERENCIA | ANO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. | QUANT | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL
| ED-27888 | 2025-01-01 | TUBO DE AÇO (TIPO: INDUSTRIAL COM COSTURA¦MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦NORMA: NBR 6591¦SEÇÃO: RETANGULAR¦DIMENSÃO: (50X30)MM¦ESPESSURA: 1,2MM¦MASSA LINEAR: 1,467KG/M) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | M | 17.88 | 17.88 | 84.48 | 1510.5024 | 1510.5024
| ED-31410 | 2025-01-01 | GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, INCLUSIVE CORTE (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | M² | 292.53 | 295.84 | 6 | 1755.18 | 1775.04
| ED-50491 | 2025-01-01 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 33.76 | 35.41 | 9 | 303.84 | 318.69
| C0769 | SEINFRA 028 | CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm |  | 130.68 | 134.05 | 9 | 1176.12 | 1206.45
[6 empty] | VALOR TOTAL |  | 4745.6424 | 4810.6824
ROMULO RONCALLY BEIRIGO Prefeito Municipal São Sebastião do Oeste- MG |  |  | DEIBSON DIANINI DE OLIVEIRA Engenheiro Civil CREA MG: 177.789/D | ELDER FILIPE SANTOS Engenheiro Civil CREA MG: 397.411/D
São Sebastião do Oeste - MG, 06 de Agosto de 2025.