## Cronograma Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO POLIÉDRICO 1.770 m² - MORRO TONHÃO - COMUNIDADE PIRES
Endereço: | Estrada Vicinal, Comunidade Pires São Sebastião do Oeste - MG
Item | Etapa | Valor Total da Etapa | Físico/Financeiro | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1199.5294 | 0.6475% | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 1199.5294 | 1199.5294 | 0 | 0 | 0 | 1199.5294
2 | PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA | 184050.9835 | 99.35% | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 184050.9835 | 184050.9835 | 0 | 0 | 0 | 184050.9835
| TOTAL | 185250.5129 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 185250.5129 | 185250.5129 | 0 | 0 | 0 | 185250.5129
São Sebastião do Oeste - MG, 25 de agosto de 2022.
Belarmino Luciano Leite Prefeito Municipal São Sebastião do Oeste |  | Flavio Oliveira Neto Engenheiro Civil CREA MG: 45.089/D

## Planilha de Serviço
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO POLIÉDRICO 1.770 m² - MORRO TONHÃO - COMUNIDADE PIRES
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste - MG |  |  | CNPJ: 18.308.734/0001-06 |  | Processo Licitatório |  | Tomada de Preço |  | Contrato |  | Ordem de Serviço | INÍCIO DA OBRA
CONTRATADA: |  |  | CNPJ: | [8 empty] | PREVISÃO DE TERMINO
Obra | PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO POLIÉDRICO 1.770 m² - MORRO TONHÃO - COMUNIDADE PIRES |  | Data Base |  |  | Período da Medição: |  |  |  | Data: | MEDIÇÃO
|  |  | Setop junho 2022 Com Desoneração Sinapi julho 2022 - Desonerada |  |  | VALOR DO CONTRATO |  |  |  |  | Saldo Contratual | Valor Medição | Valor Acumulado
Local | Estrada Vicinal, Comunidade Pires São Sebastião do Oeste - MG |  | Período de Execução da Obra: 2 Meses |  |  | 185250.5129 |  |  |  |  | 185250.5129 | 0 | 0
ITEM | Código | SERVIÇOS EXECUTADOS | Quantidade Prevista | QUANTIDADES EXECUTADAS |  |  | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | Preço Unitário c/ BDI | 100% | 0% | 0%
| Sinapi | [9 empty] | VALORES EXECUTADOS R$
| Setop |  |  | Anterior | Período | Acumulado |  |  |  | 28.6% | Previsto | Período | Acumulado
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | Subtotal |  | 1199.5294 | 0 | 0
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | 4.5 |  |  | 0 | m2 | 207.28 | 932.76 | 266.5621 | 1199.5294 | 0 | 0
2 |  | PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA |  |  |  |  | - |  | Subtotal |  | 184050.9835 | 0 | 0
2.1 | ORÇAMENTO | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CASCALHO | 354 |  |  | 0 | M3 | 25 | 8850 | 32.15 | 11381.1 | 0 | 0 | 92.95
2.2 | RO-41339 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM – CASCALHO | 28497 |  |  | 0 | M3xKM | 1.55 | 44170.35 | 1.9933 | 56803.0701 | 0 | 0
2.3 | RO-43971 | PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0 CM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS TRANSPORTES DOS MATERIAIS | 1770 |  |  | 0 | m2 | 24.11 | 42674.7 | 31.0055 | 54879.735 | 0 | 0
2.4 | RO-41343 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM – PEDRA | 9314.625 |  |  | 0 | M3xKM | 1.38 | 12854.1825 | 1.7747 | 16530.665 | 0 | 0
2.5 | 94277 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | 517 |  |  | 0 | M | 51.56 | 26656.52 | 66.3062 | 34280.3054 | 0 | 0
2.6 | ED-48588 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO DEGRAU DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA | 12 |  |  |  | m | 621.18 | 7454.16 | 798.8375 | 9586.05 | 0 | 0
2.7 | ED-49541 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO | 2.4 |  |  |  | m3 | 191.18 | 458.832 | 245.8575 | 590.058 | 0 | 0
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste |  |  | Fiscalização/Prefeitura: |  |  |  | Contratada |  | Resp. Técnico: |  | 185250.5129 | 0 | 0
Valor por Extenso da Medição:
______________________________________________ |  |  | ___________________ |  | ___________________ | [5 empty] | 185250.5129 |  |  | 1770 | 104.6613
Belarmino Luciano Leite |  |  | Flavio Oliveira Neto Engenheiro Civil |  | Ademar Francisco Elói
Prefeito Municipal |  |  |  |  | Secretário de Obras e Infraestrutura Urbana | [5 empty] | Cento e oitenta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais e cinquenta e um centavos
São Sebastião do Oeste |  |  | CREA MG: 45.089/D
São Sebastião do Oeste, 25 de Agosto de 2022
Obs. Alterar o preço somente na coluna de custo unitário

## Memória
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO POLIÉDRICO 1.770 m² - MORRO DO TONHÃO - COMUNIDADE PIRES
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS
|  | Placa de 3,00 x 1,50 | 4.5 | m²
2 |  | PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA
2.1 | ORÇAMENTO | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CASCALHO
|  | Pista 236 metros x 7,50 metros x 0,20 | 354 | m³
|  |  | 354 | m³
2.2 | RO-41339 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM – CASCALHO
|  | Pista 236 metros x 7,50 metros x 16,10 km | 28497
|  |  | 28497 | m³x km
2.3 | RO-43971 | PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0 CM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS TRANSPORTES DOS MATERIAIS
|  | Pista 236 metros x 7,50 metros | 1770 | m²
|  |  | 1770 | m²
2.4 | RO-41341 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM – PEDRA
|  | Pista (1770,00 m²/ 8 x 42,10 km | 9314.625
|  |  | 9314.625 | m³x km
2.5 | 94277 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016
|  | 236 metros x 2 lados | 472 | m
|  | Dama 6 unidades x 7,50 metros | 45 | m
|  |  | 517 | m
2.6 | ED-48588 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO DEGRAU DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA
|  | 6 Descida d' água x 2,00 comp. | 12 | m
2.7 | ED-49541 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO
|  | 6 saídas de água x largura 1,00 x 2,00 comp. x 0,20 espessura | 2.4 | m³
São Sebastião do Oeste, 25 de agosto de 2022.
Flavio Oliveira Neto Engenheiro Civil
CREA MG: 45.089/D