## Cronograma Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA - COMUNIDADE DE GUARITA
Obra | Pavimentação Poliédrica Comunidade de Guarita
Item | Etapa | Valor Total da Etapa | Físico/Financeiro | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Total
1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | 1402.7852 | 2.379% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 1402.7852 | 1402.7852 | 0 | 0 | 0 | 1402.7852
2 | PAVIMENTAÇÃO | 57570.408 | 97.62% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 57570.408 | 28785.204 | 28785.204 | 0 | 0 | 57570.408
| TOTAL | 58973.1932 | 2.379% | 51.19% | 48.81% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 58973.1932 | 30187.9892 | 28785.204 | 0 | 0 | 58973.1932
São Sebastião do Oeste - MG, 10 de novembro de 2021.
___________________________________ |  | _______________________________________
Flavio de Oliveira Neto |  | Belarmino Luciano Leite
CREA 45.089/D |  | Prefeito do Municipal de São Sebastião do Oeste

## Planilha de Serviço
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA - COMUNIDADE DE GUARITA
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste - MG |  |  | CNPJ: 18.308.734/0001-06 |  | Processo Licitatório |  | Tomada de Preço |  | Contrato |  | Ordem de Serviço | INÍCIO DA OBRA
CONTRATADA: |  |  | CNPJ: | [8 empty] | PREVISÃO DE TERMINO
Obra | Pavimentação Poliédrica Comunidade de Guarita |  | Data Base |  |  | Período da Medição: |  |  |  | Data: | MEDIÇÃO
|  |  | Setop julho 2021 Com Desoneração Sinapi Setembro 2021 - Desonerada |  |  | VALOR DO CONTRATO |  |  |  |  | Saldo Contratual | Valor Medição | Valor Acumulado
Local | Comunidade de Guarita |  | Período de Execução da Obra: 2 Meses |  |  | 58973.1932 |  |  |  |  | 58973.1932 | 0 | 0
ITEM | Código | SERVIÇOS EXECUTADOS | Quantidade Prevista | QUANTIDADES EXECUTADAS |  |  | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | Preço Unitário c/ BDI | 100% | 0% | 0%
| Sinapi | [9 empty] | VALORES EXECUTADOS R$
| Setop |  |  | Anterior | Período | Acumulado |  |  |  | 27.57% | Previsto | Período | Acumulado
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | Subtotal |  | 1402.7852 | 0 | 0
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | 1 |  |  | 0 | U | 1099.62 | 1099.62 | 1402.7852 | 1402.7852 | 0 | 0
2 |  | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | Subtotal |  | 57570.408 | 0 | 0
2.1 | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | 200 |  |  | 0 | m | 0.51 | 102 | 0.6506 | 130.12 | 0 | 0
2.2 | 99058 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | 10 |  |  | 0 | U | 10.27 | 102.7 | 13.1014 | 131.014 | 0 | 0
2.3 | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | 700 |  |  | 0 | m² | 0.86 | 602 | 1.0971 | 767.97 | 0 | 0
2.4 | 4743 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CASCALHO | 140 |  |  | 0 | m³ | 50.54 | 7075.6 | 64.4739 | 9026.346 | 0 | 0
2.5 | RO-41373 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA (CASCALHO) DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM | 4200 |  |  | 0 | Txkm | 0.63 | 2646 | 0.8037 | 3375.54 | 0 | 0
2.6 | 101170 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | 700 |  |  | 0 | m² | 29.06 | 20342 | 37.0718 | 25950.26 | 0 | 0
2.7 | RO-41373 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA (PEDRA) DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM | 2625 |  |  | 0 | Txkm | 0.63 | 1653.75 | 0.8037 | 2109.7125 | 0 | 0
2.8 | URB-MFC-010 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | 221 |  |  | 0 | M | 52.96 | 11704.16 | 67.5611 | 14931.0031 | 0 | 0
2.9 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | 200 |  |  | 0 | M | 1.1 | 220 | 1.4033 | 280.66 | 0 | 0
2.10 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | 8 |  |  |  | m³ | 85.03 | 680.24 | 108.4728 | 867.7824 | 0 | 0
[10 empty] | Total | 58973.1932 | 0 | 0
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste |  |  | Fiscalização/Prefeitura: |  |  |  | Contratada |  | Resp. Técnico: |  | 100% | 0% | 0%
Valor por Extenso da Medição:
______________________________________________ |  |  | ___________________ |  | ___________________ |  | ___________________ |  | ______________________ |  | 58973.1932
Belarmino Luciano Leite |  |  | Flavio Oliveira Neto Engenheiro Civil |  | Ademar Francisco Elói
Prefeito Municipal |  |  |  |  | Secretário de Obras e Infraestrutura Urbana | [5 empty] | Cinquenta e oito mil novecentos e setenta e três reais e dezenove centavos
São Sebastião do Oeste |  |  | CREA MG: 45.089/D
São Sebastião do Oeste, 10 de novembro de 2021
Obs. Alterar o preço somente na coluna de custo unitário

## Memória
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DO POSTAL ENTRADA DA CIDADE
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
|  | Placa de 3,00 x 1,50 | 1 | U
2 |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
|  | Pista 100,00 metros x 2,00 Lado | 200 | m
|  |  | 200 | m
2.2 | 99058 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018
|  | Pista 100,00 metros x 2,00 Lado | 10 | m
|  |  | 10 | m
2.3 | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)
|  | Pista 100,00 metros x 7,00 metros | 700 | m²
|  |  | 700 | m²
2.4 | 4743 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CASCALHO
|  | Pista 100,00 metros x 7,00 metros x 0,20 | 140 | m³
|  |  | 140 | m³
2.5 | RO-41373 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA (CASCALHO) DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM
|  | Pista 700,00 x 0,20 x 30 km | 4200
|  |  | 4200 | t x km
2.6 | 101170 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020
|  | Pista 100,00 metros x 7,00 metros | 700 | m²
|  |  | 700 | m²
2.7 | RO-41373 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA (PEDRA) DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM
|  | Pista (700,00 m²/ 8 x 30 km | 2625
|  |  | 2625 | t x km
2.8 | URB-MFC-010 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
|  | 100 metros x 2 lados | 200 | m
|  | Dama 3 unidades x 7 metros | 21 | m
|  |  | 221 | m
2.9 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021
|  | 100 metros x 2 lados | 200 | m
2.10 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)
|  | 2 saídas de água x 2,00 x 2,00 | 8 | m²
São Sebastião do Oeste, 10 de novembro de 2021.
Flavio Oliveira Neto Engenheiro Civil
CREA MG: 45.089/D