## PROPRIO PREF
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
Composição Própria - PROPRIO PREF
Código |  | PROPRIO PREF
Descrição |  | REFERENTE A COMPOSIÇÃO (SINAPI-92223) - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - INSTALAÇÃO - EXCLUSIVE FORNECIMENTO
Data
Estado |  | Minas Gerais
Tipo |  | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS
Unidade |  | M
Valor sem Desoneração |  | 90,61
Valor com Desoneração |  | 87,56
| codigo | Descrição | Tipo | Unidade | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração | Coeficiente | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração
C | 88629 SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas | m³ | 768,59 | 757,45 | 0,0093 | 7,14 | 7,04
C | 88246 SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 26,16 | 24,68 | 0,499 | 13,05 | 12,31
C | 5632 SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 98,72 | 95,96 | 0,2167 | 21,39 | 20,79
C | 5631 SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 216,86 | 214,10 | 0,1116 | 24,20 | 23,89
C | 88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 24,88 | 23,58 | 0,998 | 24,83 | 23,53
13 DE MARÇO DE 2026
___________________________________ |  |  |  |  | _______________________________________
DEIBSON DIANINI DE OLIVEIRA |  |  |  |  | ROMULO RONCALLY BEIRIGO
CREA MG 177.789/D |  |  |  |  | Prefeito do Municipal de São Sebastião do Oeste

## PLANILHA SERVIÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
OBRA CONSTRUÇÃO PONTE COMUNIDADE TEXEIRAS
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste - MG |  |  | CNPJ: 18.308.734/0001-06 |  | Processo Licitatório |  | Concorrência |  | Contrato |  | Ordem de Serviço | INÍCIO DA OBRA
CONTRATADA: |  |  | CNPJ: | [8 empty] | PREVISÃO DE TERMINO | (30 dias corridos)
Obra | OBRA CONSTRUÇÃO PONTE COMUNIDADE TEXEIRAS |  | Data Base |  |  | Período da Medição: |  |  |  | Data: | MEDIÇÃO
|  |  | setop OUTUBRO 2025 - NÃO Desonerada Sinapi JANEIRO 2026 - NÃO Desonerada |  |  | VALOR DO CONTRATO |  |  |  |  | Saldo Contratual | Valor Medição | Valor Acumulado
Local | Comunidade Texeiras - São Sebastião do Oeste - MG |  | Período de Execução da Obra: 1 Mês (30 dias corridos) |  |  | 196083.0213 |  |  |  |  | 196083.0213 | 0 | 0
ITEM | Código | SERVIÇOS EXECUTADOS | Quantidade Prevista | QUANTIDADES EXECUTADAS |  |  | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | Preço Unitário c/ BDI | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 73.0435
| Sinapi | [9 empty] | VALORES EXECUTADOS R$
| Setop |  |  | Anterior | Período | Acumulado |  |  |  | 20.35% | Previsto | Período | Acumulado |  |  |  | 29
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 8906.5741 | 0 | 0 |  | -141083.0213
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | 1 |  |  |  | UN | 1179.41 | 1179.41 | 1419.4199 | 1419.4199 | 0 | 0 |  | 129275.74
1.2 | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | 2 |  |  |  | mês | 1050 | 2100 | 1263.675 | 2527.35 | 0 | 0 | 29641.85
1.3 | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | 25 |  |  |  | m | 62.77 | 1569.25 | 75.5437 | 1888.5925 | 0 | 0
1.4 | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | 2 |  |  |  | mês | 858.71 | 1717.42 | 1033.4575 | 2066.915 | 0 | 0
1.5 | ED-31952 | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | 1 |  |  |  | unid | 834.48 | 834.48 | 1004.2967 | 1004.2967 | 0 | 0
2 |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 4786.056
2.1 | 93415 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | 240 |  |  |  | CHP | 12.15 | 2916 | 14.6225 | 3509.4 | 0 | 0
2.2 | 93416 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | 240 |  |  |  | CHI | 0.51 | 122.4 | 0.6138 | 147.312 | 0 | 0
2.3 | 89021 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 240 |  |  |  | CHP | 3.27 | 784.8 | 3.9354 | 944.496 | 0 | 0
2.4 | 89022 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 240 |  |  |  | CHI | 0.64 | 153.6 | 0.7702 | 184.848 | 0 | 0
3 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [8 empty] | 12297.9884 | 0 | 0
3.1 |  | ALAS | [8 empty] | 12297.9884 | 0 | 0
3.1.1 | ED-51105 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | 144 | 0 | 0 | 0 | M³ | 7.62 | 1097.28 | 9.1707 | 1320.5808 | 0 | 0
3.1.2 | ED-51116 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | 50 | 0 | 0 | 0 | M³ | 9.38 | 469 | 11.2888 | 564.44 | 0 | 0
3.1.3 | ED-51121 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA | 144 |  |  |  | M³ | 48.41 | 6971.04 | 58.2614 | 8389.6416
3.1.4 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 180 | 0 | 0 | 0 | M³ | 9.34 | 1681.2 | 11.2407 | 2023.326 | 0 | 0
4 |  | FUNDAÇÃO | [8 empty] | 38342.8678 | 0 | 0
4.1 |  | ESTACAS CRAVADAS DE MADEIRA | [8 empty] | 27239.5414 | 0 | 0
4.1.1 | 105101 | VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM. AF_03/2024 (14 UNIDADES X 7 M = 98 M) |  |  |  |  | Será Fornecido pela Prefeitura
4.1.2 | 5680 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 16 | 0 | 0 | 0 | CHP | 149.69 | 2395.04 | 180.1519 | 2882.4304 | 0 | 0
4.1.3 | 92223 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | 28 | 0 | 0 | 0 | M | 493.34 | 13813.52 | 593.7347 | 16624.5716 | 0 | 0
4.1.4 | ED-49799 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | 5.7 | 0 | 0 | 0 | m³ | 695.08 | 3961.956 | 836.5288 | 4768.2142 | 0 | 0
4.1.5 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | 180.05 | 0 | 0 | 0 | Kg | 13.68 | 2463.084 | 16.4639 | 2964.3252 | 0 | 0
4.3 |  | VIGAS BALDRAME | [8 empty] | 11103.3264 | 0 | 0
4.3.1 | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | M³ | 239.52 | 958.08 | 288.2623 | 1153.0492 | 0 | 0
4.3.2 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | 224 | 0 | 0 | 0 | KG | 13.68 | 3064.32 | 16.4639 | 3687.9136 | 0 | 0
4.3.3 | ED-8398 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | 15 |  |  |  | m² | 79.84 | 1197.6 | 96.0874 | 1441.311 | 0 | 0
4.3.4 | ED-49799 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | 4 | 0 | 0 | 0 | M³ | 695.08 | 2780.32 | 836.5288 | 3346.1152 | 0 | 0
4.3.5 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | 2 | 0 | 0 | 0 | M³ | 612.77 | 1225.54 | 737.4687 | 1474.9374 | 0 | 0
5 |  | APARELHO DE APOIO | [8 empty] | 67921.0968 | 0 | 0 |  |  | 59.12
5.1.1 |  | PILARES | [8 empty] | 18051.1739 | 0 | 0
5.1.1 | ED-8398 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | 36 | 0 | 0 | 0 | m² | 79.84 | 2874.24 | 96.0874 | 3459.1464 | 0 | 0 |  |  | 102.72
5.1.2 | ED-49639 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 4.38 | 0 | 0 | 0 | M³ | 706.19 | 3093.1122 | 849.8997 | 3722.5607 | 0 | 0 |  |  | 59.12 | #REF! | #REF!
5.1.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | 660.2 | 0 | 0 | 0 | KG | 13.68 | 9031.536 | 16.4639 | 10869.4668 | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
5.2 |  | VIGAS | [8 empty] | 18597.3681 | 0 | 0
5.2.1 | ED-8398 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | 26 |  |  |  | m² | 79.84 | 2075.84 | 96.0874 | 2498.2724 | 0 | 0
5.2.2 | ED-49639 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 11 |  |  |  | m³ | 706.19 | 7768.09 | 849.8997 | 9348.8967 | 0 | 0
5.2.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | 410 |  |  |  | Kg | 13.68 | 5608.8 | 16.4639 | 6750.199 | 0 | 0
5.3 |  | CORTINA EM CONCRETO ARMADO | [8 empty] | 31272.5548 | 0 | 0
5.3.1 | ED-15690 | FÔRMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE ESTRUTURAL (VIGA PAREDE), ALTURA MÁXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 18MM, REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA | 66.8 | 0 | 0 | 0 | m² | 144.13 | 9627.884 | 173.4605 | 11587.1614 | 0 | 0 |  |  | 16750 | 20158.625
5.3.2 | ED-49639 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 13.36 | 0 | 0 | 0 | M³ | 706.19 | 9434.6984 | 849.8997 | 11354.66 | 0 | 0
5.3.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | 506 | 0 | 0 | 0 | kg | 13.68 | 6922.08 | 16.4639 | 8330.7334 | 0 | 0
6 |  | TABULEIRO | [8 empty] | 42517.5908 | 0 | 0
6.1 |  | LONGARINAS E TRANSVERSINAS | [8 empty] | 26391.8515 | 0 | 0
6.1.1 | 100763 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | 1330 | 0 | 0 | 0 | KG | 16.13 | 21452.9 | 19.4125 | 25818.625 | 0 | 0
6.1.2 | 00043083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) | 55 | 0 | 0 | 0 | KG | 8.66 | 476.3 | 10.4223 | 573.2265 | 0 | 0
6.2 |  | TABULEIRO | [8 empty] | 16125.7393 | 0 | 0
6.2.1 | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | 40 | 0 | 0 | 0 | M | 15.7 | 628 | 18.895 | 755.8 | 0 | 0
6.2.2 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | m² | 55.07 | 1503.411 | 66.2767 | 1809.3539 | 0 | 0
6.2.3 | ED-49638 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 5.73 | 0 | 0 | 0 | m³ | 686.76 | 3935.1348 | 826.5157 | 4735.935 | 0 | 0
6.2.4 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | 536 | 0 | 0 | 0 | Kg | 13.68 | 7332.48 | 16.4639 | 8824.6504 | 0 | 0
7 |  | GUARDA CORPO E DRENAGEM | [8 empty] | 10277.5765 | 0 | 0
7.1 | 102725 | DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | 10 | 0 | 0 | 0 | UN | 31.05 | 310.5 | 37.3687 | 373.687 | 0 | 0
7.2 | ED-32087 | GUARDA CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | 13 | 0 | 0 | 0 | m | 531.96 | 6915.48 | 640.2139 | 8322.7807 | 0 | 0
7.3 | ED-19640 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM GUARDA CORPO, COM OU SEM CORRIMÃO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | 34 | 0 | 0 | 0 | m² | 38.64 | 1313.76 | 46.5032 | 1581.1088 | 0 | 0
8 |  | SERVIÇOS FINAIS | [8 empty] | 400.524 | 0 | 0
8.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | 40 | 0 | 0 | 0 | m² | 8.32 | 332.8 | 10.0131 | 400.524 | 0 | 0
9 |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [8 empty] | 10632.747 | 0 | 0
9.1 | 90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 10 | 0 | 0 | 0 | H | 182.82 | 1828.2 | 220.0239 | 2200.239 | 0 | 0
9.2 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 105 | 0 | 0 | 0 | H | 66.73 | 7006.65 | 80.3096 | 8432.508 | 0 | 0
[10 empty] | Total | 196083.0213 | 0 | 0
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste |  |  | Fiscalização/Prefeitura: |  |  |  | Elaboração Orçamento |  | Resp. Técnico: |  | 100% | 0% | 0% |  | 31502.22
Valor por Extenso:
[11 empty] | 196083.0213 |  |  |  | 129275.74
Romulo Roncally Beirigo PREFEITO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO DO OESTE |  |  | Deibson Dianini Oliveira ENGENHEIRO CIVIL CREA MG: 177.789/D |  | Ademar Francisco Eloi secretario municipal de obras e infraestruturas |  | Elder Filipe Santos ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG 397.411/D |  |  |  | cento e noventa e seis mil, oitenta e três reais e dois centavos | [5 empty] | 216241.6463
16 DE ABRIL DE 2026
Obs. Alterar o preço somente na coluna de custo unitário

## MEMORIA DE CALCULO - PLANILHA
MEMÓRIA DE CÁLCULO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste - MG
CONTRATADA:
Obra | OBRA CONSTRUÇÃO PONTE COMUNIDADE TEXEIRAS
Local | Comunidade Texeiras - São Sebastião do Oeste - MG
ITEM | SINAPI | SERVIÇOS EXECUTADOS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | FORMULAÇÃO | QUANTIDADE
SETOP
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | comprimento x altura | Placa de obra: 3,0 x 1,5 = 4,50 m² | 1 | 256.93
1.2 | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | mês | mês | 2 MESES DE OBRA | 2 | 980
1.3 | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | m | metros | 12,5 m+12,5 m | 25 | 63.42
1.4 | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | mês | 2 meses de obra | 2 | 794.83
1.5 | ED-31952 | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | unid | unidade | 1 mobilização | 1 | 829.06
2 |  | EQUIPAMENTOS
2.1 | 93415 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | horas | 30 dias x 8 horas = 240,0 h | 240 | 11.93
2.2 | 93416 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | horas | 30 dias x 8 horas = 240,0 h | 240 | 0.51
2.3 | 89021 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | horas | 30 dias x 8 horas = 240,0 h | 240 | 3.4
2.4 | 89022 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | horas | 30 dias x 8 horas = 240,0 h | 240 | 0.61
3 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
3.1 |  | ALAS
3.1.1 | ED-51105 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | M³ | comp x larg x prof x unid | C=12m x L=2,0m x P=3m =72m³ x 2 lados = 144 m³ | 144 | 7.6
3.1.2 | ED-51116 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | M³ | comp x larg x prof x unid | C=12m x L=1,15m x P=1,8 m =24,84 m³ x 2 lados = 50 m³ | 50 | 12.48
3.1.3 | ED-51121 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA | M³ | comp x larg x prof x unid | C=12m x L=2,00m x P=3 m = 72 m³ x 2 lados = 144 m³ | 144 | 9.35
3.1.4 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | comp x larg x prof x unid | C=12m x L=2,0m x P=3 m 72m³ x 2 lados = 144 m³ + 25 % de acrescimo da empolação do solo = 180 m3 | 180 | 49.29
4 |  | FUNDAÇÃO
4.1 |  | ESTACAS CRAVADAS DE MADEIRA
4.1.1 | 105101 | VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM. AF_03/2024 (14 UNIDADES X 7 M = 98 M) | M | metros | 14 estacas x 7 m = 98 m (Será fornecido pela prefeitura) | 98 | 146.02
4.1.2 | 5680 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | horas | 8 horas x 2 dias = 16 horas produtivas para a cravação das Estacas de Madeira | 16 | 5076.62
4.1.3 | 92223 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | M | 14 Pilares x 2 unidades x 1 m = 28 m para o assentamento das manilhas | 28
4.1.4 | ED-49799 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | proj- | de acordo com o projeto estrutural - Prancha 1-5 | 5.7 | 26.06
4.1.5 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | proj- | de acordo com o projeto estrutural - Prancha 1-5 | 180.05 | 100.91
4.3 |  | VIGAS BALDRAME |  |  |  |  | 583.01
4.3.1 | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M³ | proj- | de acordo com o projeto estrutural - Prancha 3-5 | 4 | 14.42
4.3.2 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | proj- | de acordo com o projeto estrutural - Prancha 3-5 | 224
4.3.3 | ED-8398 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | proj- | de acordo com o projeto estrutural - Prancha 3-5 | 15
4.3.4 | ED-49799 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M³ | proj- | de acordo com o projeto estrutural - Prancha 3-5 | 4
4.3.5 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | proj- | de acordo com o projeto estrutural - Prancha 3-5 | 2 | 219.61
5 |  | APARELHO DE APOIO |  |  |  |  | 14.42
5.1.1 |  | PILARES |  |  |  |  | 728.71
5.1.1 | ED-8398 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | proj- | de acordo com o projeto estrutural - Prancha 2-5 | 36 | 583.01
5.1.2 | ED-49639 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | proj- | de acordo com o projeto estrutural - Prancha 2-5 | 4.38
5.1.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | proj- | de acordo com o projeto estrutural - Prancha 2-5 | 660.2
5.2 |  | VIGAS |  |  |  |  | 80.74 | 38.82
5.2.1 | ED-8398 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | proj- | de acordo com o projeto estrutural - Prancha 4-5 e 5-5 | 26 | 742.5
5.2.2 | ED-49639 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | proj- | de acordo com o projeto estrutural - Prancha 4-5 e 5-5 | 11 | 14.42
5.2.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | proj- | de acordo com o projeto estrutural - Prancha 4-5 e 5-5 | 410
5.3 |  | CORTINA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 80.74
5.3.1 | ED-15690 | FÔRMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE ESTRUTURAL (VIGA PAREDE), ALTURA MÁXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 18MM, REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA | m² | proj- | de acordo com o projeto executivo - Prancha 2-2 | 66.8 | 742.5
5.3.2 | ED-49639 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | proj- | de acordo com o projeto executivo - Prancha 2-2 | 13.36 | 14.42
5.3.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | proj- | de acordo com o projeto executivo - Prancha 2-2 | 506
6 |  | TABULEIRO |  |  |  |  | 145.44 |  | 16750
6.1 |  | LONGARINAS E TRANSVERSINAS |  |  |  |  | 742.5
6.1.1 | 100763 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | proj- | de acordo com o projeto executivo - Prancha 2-2 | 1330 | 14.42
6.1.2 | 00043083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) | KG | proj- | de acordo com o projeto executivo - Prancha 2-2 | 55
6.2 |  | TABULEIRO
6.2.1 | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | M | proj- | de acordo com o projeto executivo - Prancha 2-2 | 40
6.2.2 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | proj- | de acordo com o projeto executivo - Prancha 2-2 | 27.3
6.2.3 | ED-49638 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | proj- | de acordo com o projeto executivo - Prancha 2-2 | 5.73
6.2.4 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | proj- | de acordo com o projeto executivo - Prancha 2-2 | 536
7 |  | GUARDA CORPO E DRENAGEM
7.1 | 102725 | DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | unidade | 10 unidades distribuidas no tabuleiro | 10
7.2 | ED-32087 | GUARDA CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | m | m | 6,5 m x 2 lados = 13 m | 13
7.3 | ED-19640 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM GUARDA CORPO, COM OU SEM CORRIMÃO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | m2 | 13 m x 1,3 x 2 lados = 34 m2 | 34
8 |  | SERVIÇOS FINAIS
8.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | M2 | 5 m x 8 m = 40 m | 40
9 |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
9.1 | 90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | horas | 10 horas de acompanhamento | 10
9.2 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | horas | 105 horas de acompanhamento | 105
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste |  |  | Fiscalização/Prefeitura: |  | Elaboração:
______________________________________________ |  |  | ___________________ |  | _______________________
ROMULO RONCALLY BEIRIGO |  |  | DEIBSON DIANINI DE OLIVEIRA Engenheiro Civil |  | ELDER FILIPE SANTOS Engenheiro Civil
Prefeito Municipal
|  |  | CREA MG: 177.789/D |  | CREA-MG 397.411/D
16 DE ABRIL DE 2026

## Cronograma Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Obra | OBRA CONSTRUÇÃO PONTE COMUNIDADE TEXEIRAS
Item | Etapa | Valor Total da Etapa | Físico/Financeiro | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8906.5741 | 4.542% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 8906.5741 | 8906.5741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8906.5741
2 | EQUIPAMENTOS | 4786.056 | 2.441% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 4786.056 | 4786.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4786.056
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 12297.9884 | 6.272% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 12297.9884 | 12297.9884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12297.9884
4 | FUNDAÇÃO | 38342.8678 | 19.55% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 38342.8678 | 38342.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38342.8678
5 | APARELHO DE APOIO | 67921.0968 | 34.64% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 67921.0968 | 67921.0968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67921.0968
6 | TABULEIRO | 42517.5908 | 21.68% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 42517.5908 | 42517.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42517.5908
7 | GUARDA CORPO E DRENAGEM | 10277.5765 | 5.241% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 10277.5765 | 10277.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10277.5765
8 | SERVIÇOS FINAIS | 400.524 | 0.2043% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 400.524 | 400.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.524
9 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 10632.747 | 5.423% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 10632.747 | 10632.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10632.747
| TOTAL | 196083.0213 | 67.45% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 196083.0213 | 196083.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196083.0213
16 DE ABRIL DE 2026
___________________________________ |  |  |  |  | _______________________________________
DEIBSON DIANINI DE OLIVEIRA |  |  |  |  | ROMULO RONCALLY BEIRIGO
CREA MG 177.789/D |  |  |  |  | Prefeito do Municipal de São Sebastião do Oeste

## DESCRIÇÃO 15 ITENS-NÃO EXCLUIR
MEMÓRIA DE CÁLCULO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste - MG
CONTRATADA:
Obra | OBRA CONSTRUÇÃO PONTE COMUNIDADE TEXEIRAS
Local | Comunidade Texeiras - São Sebastião do Oeste - MG
ITEM | SINAPI | SERVIÇOS EXECUTADOS | UNIDADE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
SETOP
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M² | comprimento x altura | 4.5 | 256.93
1.2 | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | mês | mês | 2 | 980
1.3 | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | m | metros | 25 | 63.42
1.4 | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | mês | 2 | 794.83
1.5 | ED-31952 | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | unid | unidade | 1 | 829.06
2 |  | EQUIPAMENTOS
2.1 | 93415 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | horas | 240 | 11.93
2.2 | 93416 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | horas | 240 | 0.51
2.3 | 89021 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | horas | 240 | 3.4
2.4 | 89022 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | horas | 240 | 0.61
3 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
3.1 |  | ALAS
3.1.1 | ED-51105 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | M³ | comp x larg x prof x unid | 60 | 7.6
3.1.2 | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M³ | comp x larg x prof x unid | 60 | 12.48
3.1.3 | ED-51116 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | M³ | comp x larg x prof x unid | 30 | 9.35
3.1.4 | ED-51121 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA | M³ | comp x larg x prof x unid | 30 | 49.29
4 |  | FUNDAÇÃO
4.1 |  | ESTACAS
4.1.1 | 101180 | ESTACA STRAUSS, DIÂMETRO DE 32CM, INTEIRAMENTE ARMADA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020 | M | metros*unidades | 120 | 146.02
4.1.2 | ED-29821 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO STRAUSS (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL) | UNI | unidade | 1 | 5076.62
4.1.3 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UNI | unidade | 24 | 19.02
4.2 |  | BLOCOS DE COROAMENTO
4.2.1 | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M² | proj- | 2 | 26.06
4.2.2 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M³ | proj- | 10.5 | 100.91
4.2.3 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | proj- | 2 | 583.01
4.2.4 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | proj- | 700 | 14.42
4.2.5 | ED-49799 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M³ | proj- | 10.5
4.3 |  | VIGAS BALDRAME
4.3.1 | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M³ | proj- | 4 | 219.61
4.3.2 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | proj- | 300 | 14.42
4.3.3 | ED-49799 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M³ | proj- | 4 | 728.71
4.3.4 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | proj- | 2 | 583.01
5 |  | APARELHO DE APOIO
5.1 |  | PILARES
5.1.1 | ED-8398 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | proj- | 25 | 80.74 | 38.82
5.1.2 | ED-49639 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | proj- | 2 | 742.5
5.1.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | proj- | 300 | 14.42
5.2 |  | VIGAS
5.2.1 | ED-8398 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | proj- | 30 | 80.74
5.2.2 | ED-49639 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | proj- | 8 | 742.5
5.2.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | proj- | 400 | 14.42
5.3 |  | CORTINA EM CONCRETO ARMADO
5.3.1 | ED-15690 | FÔRMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE ESTRUTURAL (VIGA PAREDE), ALTURA MÁXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 18MM, REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA | m² | proj- | 48 | 145.44 |  | 16750
5.3.2 | ED-49639 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | proj- | 8.5 | 742.5
5.3.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | proj- | 400 | 14.42
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste |  |  | Fiscalização/Prefeitura:
______________________________________________ |  |  | ___________________
ROMULO RONCALLY BEIRIGO |  |  | DEIBSON DIANINI DE OLIVEIRA Engenheiro Civil
Prefeito Municipal
CREA MG: 177.789/D
09 DE MARÇO DE 2026