## Cronograma Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE | [11 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | [11 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PLANILHA DE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL | [11 empty] | PLANILHA DE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL
Obra | Creche Municipal | [9 empty] | Obra
Item | Etapa | Valor Total da Etapa | Físico/Financeiro | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Item | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 36516.9106 | 0.8838% | 50% |  |  |  | 50% |  |  | 1 | [11 empty] | 100%
|  |  | 36516.9106 | 18258.4553 | 0 | 0 | 0 | 18258.4553 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36516.9106
2 | INFRAESTRUTURA | 110671.0021 | 2.679% | 25% | 25% |  |  | 25% | 25% |  | 2 | [11 empty] | 100%
|  |  | 110671.0021 | 27667.7505 | 27667.7505 | 0 | 0 | 27667.7505 | 27667.7505 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110671.0021
3 | SUPERESTRUTURA TERREO | 279243.6659 | 6.758% | 40% | 30% | 30% |  |  |  |  | 3 | [11 empty] | 100%
|  |  | 279243.6659 | 111697.4664 | 83773.0998 | 83773.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279243.6659
4 | SUPERESTRUTURA 1º PAVIMENTO | 560314.4524 | 13.56% |  |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 4 | 25% | [10 empty] | 100%
|  |  | 560314.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140078.6131 | 140078.6131 | 140078.6131 |  | 140078.6131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560314.4524
5 | ALVENARIA | 232458.4786 | 5.626% | 10% | 20% | 10% |  | 20% | 20% | 20% | 5 | [11 empty] | 100%
|  |  | 232458.4786 | 23245.8479 | 46491.6957 | 23245.8479 | 0 | 46491.6957 | 46491.6957 | 46491.6957 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232458.4786
6 | GRADIL E MURO DE FECHAMENTO | 163700.2354 | 3.962% | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | 163700.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81850.1177 | 81850.1177 | 0 | 0 | 163700.2354
7 | ESQUADRIAS METALICAS/MADEIRA/VIDROS | 300685.9142 | 7.277% | [7 empty] | 7 | [6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100%
|  |  | 300685.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75171.4785 | 75171.4785 | 75171.4785 | 75171.4785 | 0 | 300685.9142
8 | REVESTIMENTO | 358627.2281 | 8.68% | [7 empty] | 8 |  |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 100%
|  |  | 358627.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 89656.807 | 89656.807 | 89656.807 | 89656.807 | 0 | 0 | 0 | 358627.2281
9 | PINTURA | 163487.7101 | 3.957% | [7 empty] | 9 | [9 empty] | 20% | 80% | 100%
|  |  | 163487.7101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32697.542 | 130790.1681 | 163487.7101
10 | PISO | 399904.6786 | 9.679% |  |  | 20% | 20% |  |  |  | 10 |  | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100%
|  |  | 399904.6786 | 0 | 0 | 79980.9357 | 79980.9357 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 79980.9357 | 79980.9357 | 79980.9357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399904.6786
11 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 206696.6311 | 5.003% |  | 10% | 15% |  | 25% |  | 25% | 11 |  | 25% | [9 empty] | 100%
|  |  | 206696.6311 | 0 | 20669.6631 | 31004.4947 | 0 | 51674.1578 | 0 | 51674.1578 |  | 0 | 51674.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206696.6311
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - ESGOTO | 69085.7274 | 1.672% |  |  |  | 25% |  | 25% |  | 12 | 25% |  | 25% | [8 empty] | 100%
|  |  | 69085.7274 | 0 | 0 | 0 | 17271.4319 | 0 | 17271.4319 | 0 |  | 17271.4319 | 0 | 17271.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69085.7274
13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA | 48298.3835 | 1.169% |  | 10% | 15% |  | 25% |  | 25% | 13 |  | 25% | [9 empty] | 100%
|  |  | 48298.3835 | 0 | 4829.8384 | 7244.7575 | 0 | 12074.5959 | 0 | 12074.5959 |  | 0 | 12074.5959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48298.3835
14 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA | 54558.9972 | 1.32% | [7 empty] | 14 |  |  | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
|  |  | 54558.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27279.4986 | 27279.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54558.9972
15 | LOUÇA - TORNEIRAS - BANCADA | 74156.8766 | 1.795% | [7 empty] | 15 | [8 empty] | 50% | 50% |  | 100%
|  |  | 74156.8766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37078.4383 | 37078.4383 | 0 | 74156.8766
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS | 7106.0766 | 0.172% | [7 empty] | 16 | [9 empty] | 100% |  | 100%
|  |  | 7106.0766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7106.0766 | 0 | 7106.0766
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICAS - SPDA | 85927.4041 | 2.08% | [7 empty] | 17 | [6 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 85927.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85927.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85927.4041
18 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 106129.7726 | 2.569% | [7 empty] | 18 | [9 empty] | 75% | 25% | 100%
|  |  | 106129.7726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79597.3294 | 26532.4431 | 106129.7726
18 | TELEFONE E INTERNET E VOZ | 48640.0265 | 1.177% |  |  | 25% |  | 25% |  | 25% | 19 |  | 25% | [9 empty] | 100%
|  |  | 48640.0265 | 0 | 0 | 12160.0066 | 0 | 12160.0066 | 0 | 12160.0066 |  | 0 | 12160.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48640.0265
20 | COBERTURA | 812994.2439 | 19.68% | [7 empty] | 20 |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 30% | 10% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 812994.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 81299.4244 | 81299.4244 | 162598.8488 | 162598.8488 | 243898.2732 | 81299.4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812994.2439
21 | LIMPEZA DA OBRA | 12606.9652 | 0.3051% | [7 empty] | 21 | [10 empty] | 100% | 100%
|  |  | 12606.9652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12606.9652 | 12606.9652
| TOTAL | 4131811.3807 | 69.74% | 4.377% | 4.44% | 5.746% | 2.354% | 7.464% | 5.603% | 6.353% |  | 3.808% | 5.741% | 4.982% | 6.531% | 6.105% | 8.073% | 8.037% | 5.97% | 4.698% | 5.607% | 4.113% | 100%
|  |  | 4131811.3807 | 180869.5201 | 183432.0475 | 237409.1422 | 97252.3676 | 308405.2749 | 231509.4912 | 262479.0691 |  | 157350.045 | 237189.1204 | 205831.2906 | 269859.2831 | 252255.6558 | 333555.0802 | 332055.114 | 246678.4033 | 194100.0346 | 231650.8649 | 169929.5764 | 4131811.3807
São Sebastião do Oeste - MG, 20 de outubro de 2021.
São Sebastião do Oeste - MG, 20 de outubro de 2021.
___________________________________ |  |  |  |  | _______________________________________ | [8 empty] | ___________________________________ |  |  |  |  | _______________________________________
Flavio de Oliveira Neto |  |  |  |  | Belarmino Luciano Leite | [8 empty] | Flavio de Oliveira Neto |  |  |  |  | Belarmino Luciano Leite
CREA 45.089/D |  |  |  |  | Prefeito do Municipal de São Sebastião do Oeste | [8 empty] | CREA 45.089/D |  |  |  |  | Prefeito do Municipal de São Sebastião do Oeste

## Planilha de Serviço
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
PLANILHA DE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste - MG |  |  | CNPJ: 18.308.734/0001-06 |  | Processo Licitatório |  | Tomada de Preço |  | Contrato |  | Ordem de Serviço | INÍCIO DA OBRA
CONTRATADA: |  |  | CNPJ: | [8 empty] | PREVISÃO DE TERMINO
Obra | Creche Municipal |  | Data Base |  |  | Período da Medição: |  |  |  | Data: | MEDIÇÃO
|  |  | Setop julho 2021 Com Desoneração Sinapi setembro 2021 - Desonerada |  |  | VALOR DO CONTRATO |  |  |  |  | Saldo Contratual | Valor Medição | Valor Acumulado
Local | Rua D, Lourdes, São Sebastião do Oeste - MG |  | Período de Execução da Obra: 18 Meses |  |  | 4131811.3807 |  |  |  |  | 4131811.3807 | 0 | 0
ITEM | Código | SERVIÇOS EXECUTADOS | Quantidade Prevista | QUANTIDADES EXECUTADAS |  |  | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | Preço Unitário c/ BDI | 100% | 0% | 0%
| Sinapi | [9 empty] | VALORES EXECUTADOS R$
| Setop |  |  | Anterior | Período | Acumulado |  |  |  | 27.64% | Previsto | Período | Acumulado
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 36516.9106 | 0 | 0
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS. (2,00 x 1,50) | 4.5 | 0 | 0 | 0 | m² | 184.08 | 828.36 | 234.9597 | 1057.3186 | 0 | 0
1.2 | LOC-OBR-005 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | 2049.18 | 0 | 0 | 0 | m² | 7.33 | 15020.4894 | 9.356 | 19172.1281 | 0 | 0
1.3 | IIO-LIG-005 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | 1 | 0 | 0 | 0 | U | 316.25 | 316.25 | 403.6615 | 403.6615 | 0 | 0
1.4 | IIO-LIG-010 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | 1 | 0 | 0 | 0 | U | 526.57 | 526.57 | 672.1139 | 672.1139 | 0 | 0
1.5 | IIO-BAR-035 | BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO-III, ÁREA INTERNA 25,41M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE GRANDE PORTE, EFETIVO ACIMA DE 60 HOMENS), PADRÃO DER-MG | 1 | 0 | 0 | 0 | U | 11917.65 | 11917.65 | 15211.6885 | 15211.6885 | 0 | 0
2 |  | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 110671.0021 | 0 | 0
2.1 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | 70.0192 | 0 | 0 | 0 | m³ | 47.94 | 3356.7204 | 61.1906 | 4284.5169 | 0 | 0
2.2 | ED-49777 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO | 83 | 0 | 0 | 0 | m³ | 228.3 | 18948.9 | 291.4021 | 24186.3743 | 0 | 0
2.3 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | 431 | 0 | 0 | 0 | kg | 13.4 | 5775.4 | 17.1038 | 7371.7378 | 0 | 0
2.4 | FUN-CON-010 | CONCRETO CICLÓPICO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 70.0192 | 0 | 0 | 0 | m³ | 319.64 | 22380.9371 | 407.9885 | 28567.0284 | 0 | 0
2.5 | EST-CON-115 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 83 | 0 | 0 | 0 | m³ | 436.67 | 36243.61 | 557.3656 | 46261.3448 | 0 | 0
3 |  | SUPERESTRUTURA TERREO | [7 empty] | Subtotal | 279243.6659 | 0 | 0
3.1 | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | 1313 | 0 | 0 | 0 | m² | 43.33 | 56892.29 | 55.3064 | 72617.3032 | 0 | 0
3.2 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | 7057 | 0 | 0 | 0 | kg | 13.4 | 94563.8 | 17.1038 | 120701.5166 | 0 | 0
3.3 | ARM-AÇO-010 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM) | 632 | 0 | 0 | 0 | kg | 12.93 | 8171.76 | 16.5039 | 10430.4648 | 0 | 0
3.4 | EST-CON-115 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 106 | 0 | 0 | 0 | m³ | 436.67 | 46287.02 | 557.3656 | 59080.7536 | 0 | 0
3.5 | ED-19634 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | 1270.68 | 0 | 0 | 0 | M2XMÊS | 10.12 | 12859.2816 | 12.9172 | 16413.6277 | 0 | 0
4 |  | SUPERESTRUTURA 1º PAVIMENTO | [7 empty] | Subtotal | 560314.4524 | 0 | 0
4.1 | EST-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | 2612 | 0 | 0 | 0 | m² | 44.99 | 117513.88 | 57.4252 | 149994.6224 | 0 | 0
4.2 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | 14440 | 0 | 0 | 0 | kg | 13.4 | 193496 | 17.1038 | 246978.872 | 0 | 0
4.3 | ARM-AÇO-010 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM) | 614 | 0 | 0 | 0 | kg | 12.93 | 7939.02 | 16.5039 | 10133.3946 | 0 | 0
4.4 | EST-CON-115 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 222 | 0 | 0 | 0 | m³ | 436.67 | 96940.74 | 557.3656 | 123735.1632 | 0 | 0
4.5 | ED-19634 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | 2281.64 | 0 | 0 | 0 | M2XMÊS | 10.12 | 23090.1968 | 12.9172 | 29472.4002 | 0 | 0
5 |  | ALVENARIA | [7 empty] | Subtotal | 232458.4786 | 0 | 0
5.1 | ALV-TIJ-030 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | 3119.52 | 0 | 0 | 0 | m² | 50.04 | 156100.7808 | 63.8711 | 199247.1739 | 0 | 0
5.2 | ALV-BLO-020 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO - DIVISORIAS BANHEIROS | 127.17 | 0 | 0 | 0 | m² | 37.08 | 4715.4636 | 47.3289 | 6018.8162 | 0 | 0
5.3 | ALV-EST-035 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) - BANCADA CHUVEIRO | 38.88 | 0 | 0 | 0 | m² | 68.19 | 2651.2272 | 87.0377 | 3384.0258 | 0 | 0
5.4 | TER-ATE-010 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA - BANCADA CHUVEIRO | 24.4944 | 0 | 0 | 0 | m³ | 30.06 | 736.3017 | 38.3686 | 939.8158 | 0 | 0
5.5 | AND-ALV-005 | FORNECIMENTO DE ANDAIME EM MADEIRA PARA ALVENARIA, REAPROVEITAMENTO (6X), INCLUSIVE CONTAGEM/DESMONTAGEM | 2773.47 | 0 | 0 | 0 | m² | 6.46 | 17916.6162 | 8.2455 | 22868.6469 | 0 | 0
6 |  | GRADIL E MURO DE FECHAMENTO | [7 empty] | Subtotal | 163700.2354 | 0 | 0
6.1 | SER-GRA-005 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO - ENTRADA | 29.7 | 0 | 0 | 0 | m² | 253.42 | 7526.574 | 323.4653 | 9606.9194 | 0 | 0
6.2 | SER-POR-060 | PORTÃO DE TUBO DE FERRO COLOCADO COM CADEADO | 9.46 | 0 | 0 | 0 | m² | 285.87 | 2704.3302 | 364.8845 | 3451.8074 | 0 | 0
6.3 | SER-POR-050 | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO | 16.5 | 0 | 0 | 0 | m² | 265.87 | 4386.855 | 339.3565 | 5599.3822 | 0 | 0
6.4 | ALV-EST-030 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) - ARRIMO MURO | 195.215 | 0 | 0 | 0 | m² | 129.26 | 25233.4909 | 164.9875 | 32208.0348 | 0 | 0
6.5 | MUR-BLO-010 | MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO | 197.26 | 0 | 0 | 0 | m² | 359.49 | 70912.9974 | 458.853 | 90513.3428 | 0 | 0
6.6 | EST-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | 74.8 | 0 | 0 | 0 | m² | 44.99 | 3365.252 | 57.4252 | 4295.405 | 0 | 0
6.7 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | 672.6071 | 0 | 0 | 0 | kg | 13.4 | 9012.9351 | 17.1038 | 11504.1373 | 0 | 0
6.8 | EST-CON-115 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 5.28 | 0 | 0 | 0 | m³ | 436.67 | 2305.6176 | 557.3656 | 2942.8904 | 0 | 0
6.9 | AND-ALV-005 | FORNECIMENTO DE ANDAIME EM MADEIRA PARA ALVENARIA, REAPROVEITAMENTO (6X), INCLUSIVE CONTAGEM/DESMONTAGEM | 433.972 | 0 | 0 | 0 | m² | 6.46 | 2803.4591 | 8.2455 | 3578.3161 | 0 | 0
7 |  | ESQUADRIAS METALICAS/MADEIRA/VIDROS | [7 empty] | Subtotal | 300685.9142 | 0 | 0
7.1 | SER-JAN-030 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | 19.36 | 0 | 0 | 0 | m² | 411.45 | 7965.672 | 525.1748 | 10167.3841 | 0 | 0
7.2 | SER-JAN-035 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, 2 FOLHAS COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | 236.24 | 0 | 0 | 0 | m² | 411.45 | 97200.948 | 525.1748 | 124067.2948 | 0 | 0
7.3 | SER-GRA-005 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS, INCLUISE PINTURA | 250.121 | 0 | 0 | 0 | m² | 253.42 | 63385.6638 | 323.4653 | 80905.4643 | 0 | 0
7.4 | SER-POR-025 | PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 150 CM | 47 | 0 | 0 | 0 | U | 260.81 | 12258.07 | 332.8979 | 15646.2013 | 0 | 0
7.5 | ESQ-POR-060 | PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 90 X 150 CM, PARA PINTURA, PARA P.N.E., COM PROTEÇÃO INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA (P2) | 2 | 0 | 0 | 0 | U | 628.17 | 1256.34 | 801.7962 | 1603.5924 | 0 | 0
7.6 | ESQ-POR-055 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | 63 | 0 | 0 | 0 | U | 619.27 | 39014.01 | 790.4362 | 49797.4806 | 0 | 0
7.7 | SER-POR-020 | PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 90 X 210 CM | 4 | 0 | 0 | 0 | U | 405.91 | 1623.64 | 518.1035 | 2072.414 | 0 | 0
7.8 | SER-POR-050 | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO E MACANETA | 33 | 0 | 0 | 0 | m² | 265.87 | 8773.71 | 339.3565 | 11198.7645 | 0 | 0
7.9 | VID-TEM-015 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL, ADESIVO JATEADO | 10.5 | 0 | 0 | 0 | m² | 232.18 | 2437.89 | 296.3546 | 3111.7233 | 0 | 0
7.10 | COTAÇÃO | ADESIVO JATEADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 10.5 | 0 | 0 | 0 | m² | 21.5 | 225.75 | 27.4426 | 288.1473 | 0 | 0
7.11 | SER-ALÇ-010 | ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T | 6 | 0 | 0 | 0 | U | 238.62 | 1431.72 | 304.5746 | 1827.4476 | 0 | 0
8 |  | REVESTIMENTO | [7 empty] | Subtotal | 358627.2281 | 0 | 0
8.1 | REV-CHA-005 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | 6222.7063 | 0 | 0 | 0 | m² | 6.51 | 40509.8183 | 8.3094 | 51706.9561 | 0 | 0
8.2 | ED-9066 | REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) | 1588.88 | 0 | 0 | 0 | m² | 17.89 | 28425.0632 | 22.8348 | 36281.757 | 0 | 0
8.3 | REV-EMB-005 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | 1391.635 | 0 | 0 | 0 | m² | 23.32 | 32452.9282 | 29.7656 | 41422.8508 | 0 | 0
8.4 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | 1391.635 | 0 | 0 | 0 | m² | 53.19 | 74021.0656 | 67.8917 | 94480.4659 | 0 | 0
8.5 | REV-REB-005 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | 4831.0713 | 0 | 0 | 0 | m² | 21.85 | 105558.909 | 27.8893 | 134735.1982 | 0 | 0
9 |  | PINTURA | [7 empty] | Subtotal | 163487.7101 | 0 | 0
9.1 | PIN-SEL-005 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | 6419.9513 | 0 | 0 | 0 | m² | 4.65 | 29852.7738 | 5.9353 | 38104.3372 | 0 | 0
9.2 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/ CORRIDA (PVA) | 6419.9513 | 0 | 0 | 0 | m² | 11.23 | 72096.0537 | 14.334 | 92023.5827 | 0 | 0
9.3 | PIN-ESM-035 | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | 777.282 | 0 | 0 | 0 | m² | 26.87 | 20885.5673 | 34.2969 | 26658.363 | 0 | 0
9.4 | PIN-VER-020 | PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO | 292.005 | 0 | 0 | 0 | m² | 17.98 | 5250.2499 | 22.9497 | 6701.4271 | 0 | 0
10 |  | PISO | [7 empty] | Subtotal | 399904.6786 | 0 | 0
10.1 | PIS-CON-020 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 60MM | 2049.18 | 0 | 0 | 0 | m² | 42.27 | 86618.8386 | 53.9534 | 110560.2282 | 0 | 0
10.2 | PIS-MIT-005 | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO | 1937.31 | 0 | 0 | 0 | m² | 78.13 | 151362.0303 | 99.7251 | 193198.4335 | 0 | 0
10.3 | ROD-MIT-011 | RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO | 683.5 | 0 | 0 | 0 | m | 29.22 | 19971.87 | 37.2964 | 25492.0894 | 0 | 0
10.4 | PEI-GRA-005 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | 36.86 | 0 | 0 | 0 | m² | 203.37 | 7496.2182 | 259.5815 | 9568.1741 | 0 | 0
10.5 | URB-PAS-006 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | 181.2 | 0 | 0 | 0 | m² | 45.26 | 8201.112 | 57.7699 | 10467.9059 | 0 | 0
10.6 | OBR-VIA-216 | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 6 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | 439.15 | 0 | 0 | 0 | m² | 72.24 | 31724.196 | 92.2071 | 40492.748 | 0 | 0
10.7 | PAI-GRA-015 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | 462 | 0 | 0 | 0 | m² | 17.17 | 7932.54 | 21.9158 | 10125.0996 | 0 | 0
11 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [7 empty] | Subtotal | 206696.6311 | 0 | 0
11.1 | 93145 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 573 | 0 | 0 | 0 | U | 180.24 | 103277.52 | 230.0583 | 131823.4059 | 0 | 0
11.2 | ED-13357 | LUMINÁRIA PLAFON LÂMPADA 25 W | 219 | 0 | 0 | 0 | U | 51.02 | 11173.38 | 65.1219 | 14261.6961 | 0 | 0
11.3 | ELE-LUM-053 | TARTARUGA DE LED 9 W | 58 | 0 | 0 | 0 | U | 77.19 | 4477.02 | 98.5253 | 5714.4674 | 0 | 0 |  | 58
11.4 | 101654 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - PATIO | 20 | 0 | 0 | 0 | U | 321.46 | 6429.2 | 410.3115 | 8206.23 | 0 | 0
11.5 | 97601 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 70 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - BANDEIRA | 3 | 0 | 0 | 0 | U | 316.13 | 948.39 | 403.5083 | 1210.5249 | 0 | 0
11.6 | ELE-DIS-005 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A | 38 | 0 | 0 | 0 | U | 17.56 | 667.28 | 22.4136 | 851.7168 | 0 | 0 |  | 38
11.7 | ELE-DIS-007 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | 1 | 0 | 0 | 0 | U | 17.56 | 17.56 | 22.4136 | 22.4136 | 0 | 0
11.8 | ELE-DIS-062 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | 28 | 0 | 0 | 0 | U | 41.75 | 1169 | 53.2897 | 1492.1116 | 0 | 0
11.9 | ELE-DIS-020 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A | 1 | 0 | 0 | 0 | U | 52.88 | 52.88 | 67.496 | 67.496 | 0 | 0
11.10 | ELE-DIS-066 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A | 18 | 0 | 0 | 0 | U | 41.75 | 751.5 | 53.2897 | 959.2146 | 0 | 0
11.11 | ELE-QUA-010 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | 7 | 0 | 0 | 0 | U | 228.57 | 1599.99 | 291.7467 | 2042.2269 | 0 | 0
11.12 | 101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 8 | 0 | 0 | 0 | U | 904.72 | 7237.76 | 1154.7846 | 9238.2768 | 0 | 0
11.13 | ED-20588 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C8, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 66,1KVA ATÉ 75KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 1 | 0 | 0 | 0 | U | 5682.23 | 5682.23 | 7252.7984 | 7252.7984 | 0 | 0
11.14 | ELE-CXS-346 | CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-2, DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | 1 | 0 | 0 | 0 | U | 278.82 | 278.82 | 355.8858 | 355.8858 | 0 | 0
11.15 | ELE-CXS-075 | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 200 X 200 X 100 CM | 5 | 0 | 0 | 0 | U | 84.92 | 424.6 | 108.3919 | 541.9595 | 0 | 0
11.16 | ELE-CXS-080 | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 300 X 300 X 120 CM | 10 | 0 | 0 | 0 | U | 167.12 | 1671.2 | 213.312 | 2133.12 | 0 | 0
11.17 | 93010 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 120 | 0 | 0 | 0 | m | 33.22 | 3986.4 | 42.402 | 5088.24 | 0 | 0
11.18 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 2976 | 0 | 0 | 0 | m | 3.66 | 10892.16 | 4.6716 | 13902.6816 | 0 | 0
11.19 | ED-15114 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA | 1 |  | 0 |  | U | 105.23 | 105.23 | 134.3156 | 134.3156 | 0 | 0
11.20 | ORÇAMENTO | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA | 7 |  | 0 |  | U | 156.45 | 1095.15 | 199.6928 | 1397.8496 | 0 | 0
12 |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - ESGOTO | [7 empty] | Subtotal | 69085.7274 | 0 | 0 | 0%
12.1 | INST-ESG-005 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | 103 | 0 | 0 | 0 | U | 128.96 | 13282.88 | 164.6045 | 16954.2635 | 0 | 0
12.2 | INST-ESG-015 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | 47 | 0 | 0 | 0 | U | 268.35 | 12612.45 | 342.5219 | 16098.5293 | 0 | 0
12.3 | HID-SIF-020 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 250 X 172 X 50 MM | 4 | 0 | 0 | 0 | U | 64.05 | 256.2 | 81.7534 | 327.0136 | 0 | 0
12.4 | HID-RAL-012 | RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA | 60 | 0 | 0 | 0 | U | 19.98 | 1198.8 | 25.5025 | 1530.15 | 0 | 0
12.5 | HID-CXS-105 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | 3 | 0 | 0 | 0 | U | 550.6 | 1651.8 | 702.7858 | 2108.3574 | 0 | 0
12.6 | HID-CXS-135 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (90X90X140CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | 3 | 0 | 0 | 0 | U | 948.39 | 2845.17 | 1210.525 | 3631.575 | 0 | 0
12.7 | HID-CXS-060 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | 19 | 0 | 0 | 0 | U | 316.18 | 6007.42 | 403.5722 | 7667.8718 | 0 | 0
12.8 | HID-TUB-075 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | 64 | 0 | 0 | 0 | m | 19.23 | 1230.72 | 24.5452 | 1570.8928 | 0 | 0
12.9 | HID-TUB-045 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | 55 | 0 | 0 | 0 | m | 27.12 | 1491.6 | 34.616 | 1903.88 | 0 | 0
12.10 | HID-TUB-050 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | 20 | 0 | 0 | 0 | m | 34.54 | 690.8 | 44.0869 | 881.738 | 0 | 0
12.11 | HID-TUB-055 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | 320 | 0 | 0 | 0 | m | 40.18 | 12857.6 | 51.2858 | 16411.456 | 0 | 0
13 |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA | [7 empty] | Subtotal | 48298.3835 | 0 | 0 | 0%
13.1 | INST-AGU-010 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 1/2" (20MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | 163 | 0 | 0 | 0 | U | 106 | 17278 | 135.2984 | 22053.6392 | 0 | 0
13.2 | HID-REG-081 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | 13 | 0 | 0 | 0 | U | 60.13 | 781.69 | 76.7499 | 997.7487 | 0 | 0
13.3 | HID-REG-091 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | 24 | 0 | 0 | 0 | U | 87.26 | 2094.24 | 111.3787 | 2673.0888 | 0 | 0
13.4 | HID-REG-010 | REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | 36 | 0 | 0 | 0 | U | 52.59 | 1893.24 | 67.1259 | 2416.5324 | 0 | 0
13.5 | HID-REG-075 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO | 2 | 0 | 0 | 0 | U | 54.85 | 109.7 | 70.0105 | 140.021 | 0 | 0
13.6 | HID-REG-125 | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 60MM (2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | 2 | 0 | 0 | 0 | U | 59.84 | 119.68 | 76.3798 | 152.7596 | 0 | 0
13.7 | HID-REG-120 | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 50MM (1.1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | 2 | 0 | 0 | 0 | U | 36.06 | 72.12 | 46.027 | 92.054 | 0 | 0
13.8 | HID-TUB-550 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CPVC SOLDÁVEL, ÁGUA QUENTE, DN 28 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES | 192 | 0 | 0 | 0 | m | 46.06 | 8843.52 | 58.791 | 11287.872 | 0 | 0
13.9 | HID-TUB-555 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CPVC SOLDÁVEL, ÁGUA QUENTE, DN 35 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | 42 | 0 | 0 | 0 | m | 54.23 | 2277.66 | 69.2192 | 2907.2064 | 0 | 0
13.10 | HID-TUB-565 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CPVC SOLDÁVEL, ÁGUA QUENTE, DN 54 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | 42 | 0 | 0 | 0 | m | 104.04 | 4369.68 | 132.7967 | 5577.4614 | 0 | 0
14 |  | RESERVATÓRIO DE ÁGUA | [7 empty] | Subtotal | 54558.9972 | 0 | 0 | 0%
14.1 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | 6.5 | 0 | 0 | 0 | m³ | 47.94 | 311.61 | 61.1906 | 397.7389 | 0 | 0
14.2 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | 228.8 | 0 | 0 | 0 | kg | 13.4 | 3065.92 | 17.1038 | 3913.3494 | 0 | 0
14.3 | ARM-AÇO-010 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM) | 32.4 | 0 | 0 | 0 | kg | 12.93 | 418.932 | 16.5039 | 534.7264 | 0 | 0
14.4 | EST-CON-110 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 6.5 | 0 | 0 | 0 | m³ | 426.61 | 2772.965 | 544.525 | 3539.4125 | 0 | 0
14.5 | Orçamento | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO DE COLUNA, CAPACIDADE DE 30 M³, INCLUSIVE CONEXOES | 1 | 0 | 0 | 0 | U | 36175 | 36175 | 46173.77 | 46173.77 | 0 | 0
15 |  | LOUÇA - TORNEIRAS - BANCADA | [7 empty] | Subtotal | 74156.8766 | 0 | 0 | 0%
15.1 | LOU-VAS-025 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL INFANTIL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | 36 | 0 | 0 | 0 | U | 558.28 | 20098.08 | 712.5886 | 25653.1896 | 0 | 0
15.2 | LOU-VAS-035 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO - PNE | 2 | 0 | 0 | 0 | U | 454.34 | 908.68 | 579.9196 | 1159.8392 | 0 | 0
15.3 | LOU-VAS-020 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | 9 | 0 | 0 | 0 | U | 441.45 | 3973.05 | 563.4668 | 5071.2012 | 0 | 0
15.4 | 11761 | ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO | 36 | 0 | 0 | 0 | U | 81.5 | 2934 | 104.0266 | 3744.9576 | 0 | 0
15.5 | ACE-ASS-015 | ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) | 2 | 0 | 0 | 0 | U | 104.44 | 208.88 | 133.3072 | 266.6144 | 0 | 0
15.6 | ACE-ASS-005 | ASSENTO BRANCO PARA VASO | 9 | 0 | 0 | 0 | U | 25.37 | 228.33 | 32.3823 | 291.4407 | 0 | 0
15.7 | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 22 | 0 | 0 | 0 | U | 180.9 | 3979.8 | 230.9008 | 5079.8176 | 0 | 0
15.8 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 22 | 0 | 0 | 0 | U | 58.27 | 1281.94 | 74.3758 | 1636.2676 | 0 | 0
15.9 | BAN-GRA-005 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | 27.16 | 0 | 0 | 0 | m² | 315.32 | 8564.0912 | 402.4744 | 10931.2047 | 0 | 0
15.10 | BAN-ROD-010 | RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM, E = 2 CM | 90.6 | 0 | 0 | 0 | m | 39.73 | 3599.538 | 50.7114 | 4594.4528 | 0 | 0
15.11 | LOU-BOJ-010 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | 0 | 0 | 0 | U | 294.84 | 1769.04 | 376.3338 | 2258.0028 | 0 | 0
15.12 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | U | 101.19 | 607.14 | 129.1589 | 774.9534 | 0 | 0
15.13 | ACE-BEB-015 | BEBEDOURO MF-F PINTADO | 4 | 0 | 0 | 0 | U | 779.85 | 3119.4 | 995.4005 | 3981.602 | 0 | 0
15.14 | ACE-BEB-020 | BEBEDOURO MG-F INFANTIL INOX | 4 | 0 | 0 | 0 | U | 739.85 | 2959.4 | 944.3445 | 3777.378 | 0 | 0
15.15 | MET-TOR-010 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 26 | 0 | 0 | 0 | U | 34.23 | 889.98 | 43.6912 | 1135.9712 | 0 | 0
15.16 | 36790 | TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM | 1 | 0 | 0 | 0 | U | 221.77 | 221.77 | 283.0672 | 283.0672 | 0 | 0
15.17 | MET-TOR-040 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | 0 | 0 | 0 | U | 46.4 | 92.8 | 59.225 | 118.45 | 0 | 0
15.18 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 34 | 0 | 0 | 0 | U | 78.31 | 2662.54 | 99.9549 | 3398.4666 | 0 | 0
16 |  | INSTALAÇÃO DE GÁS | [7 empty] | Subtotal | 7106.0766 | 0 | 0 | 0%
16.1 | ED-15716 | DEPÓSITO PARA CILINDRO DE GÁS (GLP), INCLUSIVE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESP. 14CM, CHAPISCO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:3), ESP. 5MM, REBOCO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8), ESP. 20MM, PINTURA ACRÍLICA EM DUAS (2) DEMÃOS, LAJE IMPERMEABILIZADA E PORTÃO EM TELA GALVANIZADA FIO 12 COM CADEADO, EXCLUSIVE CILINDROS - PADRÃO DER-MG | 1 | 0 | 0 | 0 | U | 2082.05 | 2082.05 | 2657.5286 | 2657.5286 | 0 | 0
16.2 | ED-18181 | PONTO DE EMBUTIR PARA GÁS EM TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, DN 1/2" (15MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ABASTECIMENTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | 1 | 0 | 0 | 0 | U | 267.6 | 267.6 | 341.5646 | 341.5646 | 0 | 0
16.3 | GAS-TUB-010 | TUBO AÇO PRETO SCH-40, D = 1/2" SEM COSTURA | 20 | 0 | 0 | 0 | m | 34.45 | 689 | 43.972 | 879.44 | 0 | 0
16.4 | GAS-REG-010 | REGISTRO DE GÁS D = 1/2" | 2 | 0 | 0 | 0 | U | 47.2 | 94.4 | 60.2461 | 120.4922 | 0 | 0
16.5 | GAS-VAL-005 | VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA COM ROSCA NPT, CLASSE 300LBS - 1/2" | 2 | 0 | 0 | 0 | U | 69.66 | 139.32 | 88.914 | 177.828 | 0 | 0
16.6 | GAS-VAL-010 | VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA COM ROSCA NPT, CLASSE 300LBS - 3/4" | 2 | 0 | 0 | 0 | U | 76.58 | 153.16 | 97.7467 | 195.4934 | 0 | 0
16.7 | ARC-VAL-085 | VÁLVULA DE ALÍVIO E SEGURANÇA, DIÂMETRO DE 1/2" NPT | 1 | 0 | 0 | 0 | U | 608.06 | 608.06 | 776.1278 | 776.1278 | 0 | 0
16.8 | GAS-COL-005 | COLETOR MÓDULO CENTRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | U | 121.48 | 121.48 | 155.0571 | 155.0571 | 0 | 0
16.9 | GAS-MAN-005 | MANGUEIRA PLÁSTICA PARA GÁS D = 3/8" X 1,50 M | 1 | 0 | 0 | 0 | U | 17.25 | 17.25 | 22.0179 | 22.0179 | 0 | 0
16.10 | GAS-CIL-005 | CILINDRO DE AÇO COM GÁS GLP CAPACIDADE 45 KG | 2 | 0 | 0 | 0 | U | 697.48 | 1394.96 | 890.2635 | 1780.527 | 0 | 0
17 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICAS - SPDA | [7 empty] | Subtotal | 85927.4041 | 0 | 0 | 0%
17.1 | SPDA-CXS-005 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR COM SAIDAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR PARA ELETRODUTO DE 25MM (1"), 20 X 20 X 14 MM, COM NOVE TERMINAIS | 1 | 0 | 0 | 0 | U | 178.99 | 178.99 | 228.4628 | 228.4628 | 0 | 0
17.2 | SPDA-CXS-020 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | 47 | 0 | 0 | 0 | U | 87.58 | 4116.26 | 111.7871 | 5253.9937 | 0 | 0
17.3 | ELE-ELE-020 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 32 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | 138 | 0 | 0 | 0 | m | 20.82 | 2873.16 | 26.5746 | 3667.2948 | 0 | 0
17.4 | ED-13938 | CABO DE COBRE NU #16MM2 - 7 FIOSX1,70MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR | 278 | 0 | 0 | 0 | m | 22.97 | 6385.66 | 29.3189 | 8150.6542 | 0 | 0
17.5 | ED-13940 | CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR | 680 | 0 | 0 | 0 | m | 41.28 | 28070.4 | 52.6898 | 35829.064 | 0 | 0
17.6 | ED-13941 | CABO DE COBRE NU #50MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR | 293 | 0 | 0 | 0 | m | 55.01 | 16117.93 | 70.2148 | 20572.9364 | 0 | 0
17.7 | SPDA-ATE-005 | ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS , COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO "COPPERWELD" | 1 | 0 | 0 | 0 | U | 1020.98 | 1020.98 | 1303.1789 | 1303.1789 | 0 | 0
17.8 | SPDA-PRF-005 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | 1 | 0 | 0 | 0 | U | 90.51 | 90.51 | 115.527 | 115.527 | 0 | 0
17.9 | ORÇAMENTO | MINI CAPITORES EM AÇO GALVANIZADO A FOGO REFERENCIA TEL. 2041 h= 250 mm D= 10,00 mm | 87 | 0 | 0 | 0 | U | 35 | 3045 | 44.674 | 3886.638 | 0 | 0
17.10 | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 47 | 0 | 0 | 0 | U | 100.57 | 4726.79 | 128.3675 | 6033.2725 | 0 | 0
17.11 | SPDA-TER-035 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 2 FUROS PARA CABO 16 MM2 | 12 | 0 | 0 | 0 | U | 11.8 | 141.6 | 15.0615 | 180.738 | 0 | 0
17.12 | SPDA-TER-045 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 2 FUROS PARA CABO 35 MM2 | 30 | 0 | 0 | 0 | U | 12.8 | 384 | 16.3379 | 490.137 | 0 | 0
17.13 | SPDA-TER-050 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 2 FUROS PARA CABO 50 MM2 | 12 | 0 | 0 | 0 | U | 14.07 | 168.84 | 17.9589 | 215.5068 | 0 | 0
18 |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [7 empty] | Subtotal | 106129.7726 | 0 | 0 | 0%
ELETROBOMBA E ACESSÓRIOS
18.1 | INC-BOM-025 | CILINDRO DE PRESSÃO OU MOLA PNEUMÁTICA DE DIÂMETRO 150MM, COMPRIMENTO DE 1,20M COM GARRAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE | 1 | 0 | 0 | 0 | U | 324.66 | 324.66 | 414.396 | 414.396 | 0 | 0
18.2 | ORÇAMENTO | ELETROBOMBA MOTOR DE 5,0 CV, 220V, TRIFÁSICO COM CAPACIDADE DE VAZÃO DE 2501/MIN. A 18 MCA DE PRESSÃO | 1 | 0 | 0 | 0 | U | 3300 | 3300 | 4212.12 | 4212.12 | 0 | 0
18.3 | INC-MAN-020 | MANÔMETRO WILLY, MOD. 2 1/2", ESCALA DE LEITURA DE 0 A 100 PSI | 1 | 0 | 0 | 0 | U | 60.87 | 60.87 | 77.6945 | 77.6945 | 0 | 0
18.4 | INC-BOM-015 | PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML B004 A2S11, COM ESCALA DE 3 A 58 PSI | 1 | 0 | 0 | 0 | U | 889.63 | 889.63 | 1135.5237 | 1135.5237 | 0 | 0
18.5 | INC-BOM-030 | SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V | 1 | 0 | 0 | 0 | U | 54.85 | 54.85 | 70.0105 | 70.0105 | 0 | 0
18.6 | ORÇAMENTO | QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR DE 5,0 CV, 220V, TRIFÁSICO, CONTENDO DISPOSITIVO PARA PARTIDA MANUAL E AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE PRESSOSTATO E SAÍDA PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO | 1 | 0 | 0 | 0 | U | 850 | 850 | 1084.94 | 1084.94 | 0 | 0
ABRIGO, HIDRANTE, MANGUEIRA E EXTINTOR
18.7 | INC-ABR-005 | ABRIGO EM CHAPA TIPO EXTERNO 1 PORTA DE AÇO CARBONO, COMPLETO, VIDRO TRANSPARENTE, COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", SUPORTE BASCULANTE PARA MANGUEIRA PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES 90 X 60 X 17 CM | 3 | 0 | 0 | 0 | U | 305.8 | 917.4 | 390.3231 | 1170.9693 | 0 | 0
18.8 | INC-ADP-005 | ADAPTADOR EM LATAO P/ INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2" | 3 | 0 | 0 | 0 | U | 50.47 | 151.41 | 64.4199 | 193.2597 | 0 | 0
18.9 | INC-CHA-005 | CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO, (STORZ), 63 X 38 MM | 3 | 0 | 0 | 0 | U | 15.25 | 45.75 | 19.4651 | 58.3953 | 0 | 0
18.10 | INC-ESG-005 | ESGUICHO TIPO AGULHETA, JUNTA DE UNIÃO ENGATE RÁPIDO D = 38 MM | 3 | 0 | 0 | 0 | U | 87.71 | 263.13 | 111.953 | 335.859 | 0 | 0
18.11 | INC-HID-005 | HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA | 1 | 0 | 0 | 0 | U | 618.27 | 618.27 | 789.1598 | 789.1598 | 0 | 0
18.12 | INC-REG-005 | REGISTRO TIPO GLOBO ANGULAR, COM 45 GRAUS, DN 2.1/2" (63 MM), PN16, EM LATÃO COM VOLANTE PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | 0 | 0 | 0 | U | 152.57 | 152.57 | 194.7403 | 194.7403 | 0 | 0
18.13 | HID-TUB-125 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 2 1/2" | 98 | 0 | 0 | 0 | U | 160.68 | 15746.64 | 205.092 | 20099.016 | 0 | 0
18.14 | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | 7 | 0 | 0 | 0 | U | 194.1 | 1358.7 | 247.7492 | 1734.2444 | 0 | 0
18.15 | ORÇAMENTO | CENTRAL DE ALARME | 1 | 0 | 0 | 0 | U | 750 | 750 | 957.3 | 957.3 | 0 | 0
18.16 | INC-ACI-005 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO | 3 | 0 | 0 | 0 | U | 109.73 | 329.19 | 140.0594 | 420.1782 | 0 | 0
PONTO, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA E PLACA DE SINALIZAÇÃO
18.17 | 93145 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 68 | 0 | 0 | 0 | U | 180.24 | 12256.32 | 230.0583 | 15643.9644 | 0 | 0
18.18 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 68 | 0 | 0 | 0 | U | 30.8 | 2094.4 | 39.3131 | 2673.2908 | 0 | 0
18.19 | INC-PLA-040 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "A2" - TRIÂNGULO 300 MM (RISCO INCÊNDIO) | 2 | 0 | 0 | 0 | U | 29.49 | 58.98 | 37.641 | 75.282 | 0 | 0
18.20 | INC-PLA-005 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | 7 | 0 | 0 | 0 | U | 17.31 | 121.17 | 22.0945 | 154.6615 | 0 | 0
18.21 | INC-PLA-010 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" - 300 X 300 MM | 3 | 0 | 0 | 0 | U | 17.31 | 51.93 | 22.0945 | 66.2835 | 0 | 0
18.22 | INC-PLA-045 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "P2" - D = 300 MM (PROIBIDO PRODUZIR CHAMA) | 5 | 0 | 0 | 0 | U | 17.31 | 86.55 | 22.0945 | 110.4725 | 0 | 0
18.23 | INC-PLA-015 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) | 10 | 0 | 0 | 0 | U | 19.27 | 192.7 | 24.5962 | 245.962 | 0 | 0
18.24 | INC-PLA-020 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) | 10 | 0 | 0 | 0 | U | 19.27 | 192.7 | 24.5962 | 245.962 | 0 | 0
18.25 | INC-PLA-035 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | 50 | 0 | 0 | 0 | U | 19.12 | 956 | 24.4048 | 1220.24 | 0 | 0
18.26 | SER-COR-010 | GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO SIMPLES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2" | 64 | 0 | 0 | 0 | m | 428.73 | 27438.72 | 547.231 | 35022.784 | 0 | 0
18.27 | SER-COR-005 | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA | 152 | 0 | 0 | 0 | m | 91.35 | 13885.2 | 116.5991 | 17723.0632 | 0 | 0
19 |  | TELEFONE E INTERNET E VOZ | [7 empty] | Subtotal | 48640.0265 | 0 | 0 | 0%
19.1 | INST-TEL-005 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA TELEFÔNICA (CONECTOR RJ11), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E FIO TELEFÔNICO (FI) EM COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO DE SEÇÃO MACIÇA, ESP. 0,60MM (2X0,60MM), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | 130 | 0 | 0 | 0 | U | 137.54 | 17880.2 | 175.5561 | 22822.293 | 0 | 0
19.2 | ELE-CXS-430 | CAIXA DE PASSAGEM Nº 6 PADRÃO TELEBRÁS DIM. (120 X 120 X 15) CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - SOBREPOR, FECHO DE PLÁSTICO C/ FUNDO DE MADEIRA S/ FUNDO DE CHAPA | 1 | 0 | 0 | 0 | U | 794.9 | 794.9 | 1014.6104 | 1014.6104 | 0 | 0
19.3 | ELE-CXS-140 | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL OU DERIVAÇÃO DG Nº3 | 8 | 0 | 0 | 0 | U | 192.22 | 1537.76 | 245.3496 | 1962.7968 | 0 | 0
19.4 | ELE-CXS-125 | CAIXA SUBTERRÂNEA DE ENTRADA TELEFÔNICA TIPO R1, 60 X 35 X 50 CM | 1 | 0 | 0 | 0 | U | 515.43 | 515.43 | 657.8949 | 657.8949 | 0 | 0
19.5 | ELE-FIO-035 | FIO TELEFÔNICO EXTERNO 2 X 100 - FE | 100 | 0 | 0 | 0 | m | 3.22 | 322 | 4.11 | 411 | 0 | 0
19.6 | CAB-CAB-015 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA 5 E | 600 | 0 | 0 | 0 | m | 5.13 | 3078 | 6.5479 | 3928.74 | 0 | 0
19.7 | CAB-ANI-010 | ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS (# 6 MM2) - 500 UN | 1 | 0 | 0 | 0 | U | 61.03 | 61.03 | 77.8987 | 77.8987 | 0 | 0
19.8 | CAB-RACK-015 | GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 6u | 1 | 0 | 0 | 0 | CJ | 364.91 | 364.91 | 465.7711 | 465.7711 | 0 | 0
19.9 | CAB-RACK-020 | ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 6u | 1 | 0 | 0 | 0 | CJ | 120.2 | 120.2 | 153.4233 | 153.4233 | 0 | 0
19.10 | CAB-PATCH-020 | PATCH PANEL 48 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO | 1 | 0 | 0 | 0 | CJ | 1609.46 | 1609.46 | 2054.3147 | 2054.3147 | 0 | 0
19.11 | CAB-RACK-010 | RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE (6U) | 1 | 0 | 0 | 0 | U | 68.62 | 68.62 | 87.5866 | 87.5866 | 0 | 0
19.12 | ED-15762 | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.5E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | 130 | 0 | 0 | 0 | U | 55.16 | 7170.8 | 70.4062 | 9152.806 | 0 | 0
19.13 | CAB-TOM-005 | TOMADA PARA TELEFONE RJ 11 SEM PLACA PARA CAIXA 4" X 2" | 130 | 0 | 0 | 0 | U | 32.03 | 4163.9 | 40.8831 | 5314.803 | 0 | 0
19.14 | ORÇAMENTO | FOERNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PARECE 6U X 470mm DESMONTÁVEL COM FUNDO | 1 | 0 | 0 | 0 | U | 420 | 420 | 536.088 | 536.088 | 0 | 0
20 |  | COBERTURA | [7 empty] | Subtotal | 812994.2439 | 0 | 0 | 0%
21.1 | COB-TEL-045 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1610.224 | 0 | 0 | 0 | m² | 77.49 | 124776.2578 | 98.9082 | 159264.3574 | 0 | 0
21.2 | ED-20602 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, SOBRE LAJE PARA TELHA CERÂMICA, COBERTURA PADRÃO DO PRÉDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO | 1048.894 | 0 | 0 | 0 | m² | 287.67 | 301735.337 | 367.182 | 385134.9967 | 0 | 0
21.3 | ED-20577 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA PADRÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS | 561.33 | 0 | 0 | 0 | m² | 313.99 | 176252.0067 | 400.7768 | 224968.0411 | 0 | 0
21.4 | PLU-CAL-025 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 75 CM | 144.95 | 0 | 0 | 0 | m | 81.39 | 11797.4805 | 103.8862 | 15058.3047 | 0 | 0
21.5 | PLU-RUF-010 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 20 CM | 67.9 | 0 | 0 | 0 | m | 26.53 | 1801.387 | 33.8629 | 2299.2909 | 0 | 0
21.6 | PLU-CHA-005 | CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM | 346.05 | 0 | 0 | 0 | m | 52.18 | 18056.889 | 66.6026 | 23047.8297 | 0 | 0 |  | 346.05
21.7 | DRE-TUB-015 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | 64.4 | 0 | 0 | 0 | m | 39.19 | 2523.836 | 50.0221 | 3221.4232 | 0 | 0
21 |  | LIMPEZA DA OBRA | [7 empty] | Subtotal | 12606.9652 | 0 | 0 | 0%
21.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | 2049.18 | 0 | 0 | 0 | m² | 4.82 | 9877.0476 | 6.1522 | 12606.9652 | 0 | 0
[10 empty] | Total | 4131811.3807 | 0 | 0
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste |  |  | Fiscalização/Prefeitura: |  |  |  | Contratada |  | Resp. Técnico: |  | 100% | 0% | 0%
Valor por Extenso da Medição:
______________________________________________ |  |  | ___________________ |  | ___________________ |  | ___________________ |  | ______________________ |  | 4131811.3807
Belarmino Luciano Leite |  |  | Flavio Oliveira Neto Engenheiro Civil
Prefeito Municipal | [10 empty] | Quatro Milhões cento e trinta e um mil oitocentos e onze reais e trinta e oito centavos
São Sebastião do Oeste |  |  | CREA MG: 45.089/D
São Sebastião do Oeste, 20 de outubro de 2021
Obs. Alterar o preço somente na coluna de custo unitário